垫江县乡村振兴局文件

垫乡振发〔2023〕28号

垫江县乡村振兴局

关于调整2023年部分财政衔接推进乡村振兴

补助资金项目计划的通知

各乡镇（街道）：

根据目前我县2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金实际使用情况，对部分衔接资金项目计划作出调整，现就有关事项通知如下：

- 一、资金剩余情况

1.2023年垫江县“两不愁三保障”质量提升及人居环境整治项目资金计划160万元，剩余资金43.19111万元。

2.2023年垫江县产业到户扶持奖补项目资金计划748.4352万元，剩余资金20.3183万元。

3.2023年垫江县乡村治理积分制推广运用项目资金计划250万元，剩余资金71万元。

4.2023年垫江县乡村振兴培训项目资金计划146万元，剩余资金6.39119万元。

5.2023年垫江县衔接资金项目管理费资金计划16万元，剩余资金0.0256万元。

6.2023年垫江县乡村振兴消费帮扶项目资金计划80万元，剩余资金75万元。

以上6个项目剩余资金共计215.927万元。

二、项目调整情况

现将该215.927万元作如下调整：

1.新增2023年垫江县永平镇光辉村庭院经济建设项目，计划资金投入81万元。

2.2023年垫江县雨露计划项目，追加投入46万元。

3.2023年垫江县脱贫人口就业交通补助项目，追加投入1.54万元。

4.2023年临时性公益岗位开发项目，追加投入74.007万元。

5.2023年垫江县巩固脱贫成果渝快保项目，追加投入8.38万元。

6.2023年垫江县脱贫人口就业帮扶车间建设项目，追加投入5万元。

二、工作要求

（一）强化项目实施监管。认真履行资金项目实施主体责任，切实加强财政衔接资金项目常态化监管，全面落实镇村两级公告公示制度，对衔接资金项目计划安排、实施方案、完成情况予以公示，主动接受群众和社会监督。

（二）加快项目实施和资金拨付。资金项目计划调整后，有关单位应立即组织编制项目实施方案并于11月10日前函报县乡村振兴局，原则上在12月20日前完成建设任务，并按要求完善项目资料送县乡村振兴局审核，实现资金100%末端支付。

（三）严格落实衔接项目实施要求。参照《关于下达2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）项目计划的通知》（垫乡振发〔2022〕33号），严格落实衔接资金项目建设程序、支付制度、资金监管等相关工作要求，突出联农带农绩效。

附件：2023年部分财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划

调整情况表

垫江县乡村振兴局

2023年11月6日

附件

#### 2023年部分财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划调整情况表

| 序号 | 主管 部门 | 实施 单位 | 业主 单位 | 项目 类型 | 项目名称 | 项目计划建设内容 | 绩效目标 | 资金计划（万元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中央 | 市级 | 县级 |  |
| 1 | 县乡村振兴局 | 永平镇 | 永平镇光辉村股份经济合作联合社 | 产业发展 | 2023年垫江县永平镇光辉村庭院经济建设项目 | 完善光辉村高家坝乡村振兴点庭院经济建设： 1.250㎡现浇板；2.主体尖子红砖6万块；3.1200㎡房盖；4.内外墙5000㎡搓沙；5.破旧门窗650㎡；6.花台、庭院整治、水沟及堡坎等基础完善。 | 由村集体经济组织实施，形成资产纳入村集体资产管理。收益的5%以上用于解决低收入困难，具体收益分配方案按村支两委、村民代表大会讨论决定执行并公示。带动低收入人群就近就地务工，增加低收入人群收入。 |  |  | 81 | 新增 |
| 2 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 受益对象 | 巩固三保障成果 | 2023年垫江县雨露计划项目 | 按1500元/期的标准对全县脱贫人口、监测对象户中高职学生进行补助。 | 根据实际在校生人数补助，补助人数在130人以上。项目实施后，能够减少脱贫人口、监测对象户中高职学生求学支出，减轻家庭负担。 |  | 15.5003 | 30.4997 | 追加40万元，原投入80万元 |
| 3 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 受益对象 | 就业 | 2023年垫江县脱贫人口就业交通补助项目 | 对脱贫人口、监测对象跨省就业的，给予200元/人补贴。 | 对脱贫人口、监测对象跨省就业的，给予200元/人补贴。项目实施完成后，能够直接得到外出务工车费补助，减轻外出务工成本，减轻生活负担。 |  |  | 1.62 | 追加1.62万元，原投入56万元 |
| 4 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 受益对象 | 就业 | 2023年临时性公益岗位开发项目 | 针对全县家庭人均收入严重下滑或低于10000元以下的脱贫人口、监测人口、低保户、特困户等，且无法离乡、无业可扶、有能力胜任岗位的群体予以开发和安置，安置人数700名以上。 | 解决低收入人口就业700名以上，增加收入，提高防返贫能力，提升农村人居环境的公共服务水平和乡村治理协助管理水平。 |  |  | 74.007 | 追加74.007万元，原投入140万元 |
| 5 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 受益对象 | 巩固三保障成果 | 2023年垫江县巩固脱贫成果渝快保项目 | 对我县22000名脱贫人口及监测对象购买渝快保的进行补贴，脱贫人口参保69元档的补贴50元，监测对象参保69元档的全额补贴，参保169元档的补贴150元。 | 为22000名脱贫人口及监测对象渝快保参保分层补贴，对大额医疗费用进行保险赔付，提高医疗保障水平。 |  |  | 8.38 | 追加8.38万元，原投入140.6458万元 |
| 6 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 受益对象 | 就业 | 2023年垫江县脱贫人口就业帮扶车间建设项目 | 对吸纳脱贫人口务工就业的帮扶车间予以奖补，奖补金额按照实际吸纳就业人数、时长、工资发放金额等进行测算。 | 对吸纳脱贫人口务工就业的帮扶车间予以奖补，奖补金额按照实际吸纳就业人数、时长、工资发放金额等进行测算，年度内新认定帮扶车间2个以上。项目建设完成后将带动所在村社发展产业，提升吸纳就业的能力，带动务工，增加农户收入。 |  | 5 |  | 追加5万元，原投入30万元 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.5003 | 195.5067 |  |

垫江县乡村振兴局办公室 2023年11月6日 印发