附件

垫江县普顺镇危险废物专项整治三年行动工作分工方案

| 序号 |  | 具体内容 |  | 完成时限 |  | 责任部门 |  | 责任乡镇 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、开展危险废物规范化管理排查整治。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）危险废物重点产生单位环境风险排查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建立健全排查清单 |  |  | 2020.12 |  | 镇相关部门 |  | 各村（社区） |  |  |  |
| 2 | 对重点监管企业进行排查 |  |  | 2020.12 |  | 镇规建办 |  | 各村（社区） |  |  |  |
| 3 | 对重点监管企业以外进行排查 |  |  | 2020.12 |  | 镇相关部门 |  | 各村（社区） |  |  |  |
| 4 | 核查相关企业录入系统情况 |  |  | 2020.12 |  | 镇规建办 |  |  |  |  |  |
| 5 | 开展固体废物和危险废物鉴别 |  |  | 2021.12 |  | 镇规建办 |  |  |  |  |  |
| （二）其它范围环境风险排查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 对危险化学品企业 |  |  | 2020.12 | 镇规建办 |  | 有关村（社区） |  |  |  |  |
| 9 | 医疗废物 |  |  | 2020.12 | 镇卫生院 |  | 有关村（社区） |  |  |  |  |
| 10 | 废酸、废铅蓄电池 |  |  | 2020.12 | 镇应急办 |  | 有关村（社区） |  |  |  |  |
| 11 | 废矿物油 |  |  | 2020.12 |  |  | 有关村（社区） |  |  |  |  |
| 12 | 报废机动车撤解 |  |  | 2020.12 | 镇经发办 |  | 有关村（社区） |  |  |  |  |
| 13 | 机动车维修 |  |  | 2020.12 | 镇经发办 |  | 有关村（社区） |  |  |  |  |
| 14 | 废金属冶炼 |  |  | 2020.12 | 镇经发办 |  | 有关村（社区） |  |  |  |  |
| 15 | 家具制造 |  |  | 2020.12 | 镇经发办 |  | 有关村（社区） |  |  |  |  |
| 16 | 报废变压器 |  |  | 2020.12 | 镇经发办 |  | 有关村（社区） |  |  |  |  |
| 二、严厉打击危险废物环境违法行为。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 集中开展医疗废物、废铅蓄电池、废矿物油等危险废物为重点专项整治 |  | 2020年并长期坚持 |  | 镇派出所、卫生院、经发办、应急办、规建办 |  |  |  | 有关村（社区） |  |  |
| 21 | 集中开展以废酸、沾染危险废物的废包装桶、铝灰等危险废物为重点专项整治 |  | 2021年并长期坚持 |  | 镇派出所、卫生院、经发办、应急办、规建办 |  |  |  | 有关村（社区） |  |  |
| 22 | 集中开展以巩固提升重点行业危险废物规范化管理为重点专项整治 |  | 2022年并长期坚持 |  | 镇派出所、卫生院、经发办、应急办、规建办 |  |  |  | 有关村（社区） |  |  |
| 四、强化协同联动，合力推进危险废物规范化管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 排查整治过程发现涉嫌危险废物环境违法犯罪的问题 |  | 2020.12并长期坚持 |  | 镇派出所 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 建立监管协作和联合执法工作机制 |  | 2021.06 |  | 镇应急办 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 建立区域协作机制 |  | 2021.12 |  | 镇规建办 |  |  |  |  |  |  |
| 五、保障措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 建立专项整治工作机制，建立部门联动，信息共享机制，及时研究整治过程中发现的问题，定期督促整治任务推进，加强重大问题协调 |  | 长期坚持 |  | 镇规建办 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 综合运用督查、交办、巡查、约谈、专项督察“五步法”，确保问题整改到位 |  | 长期坚持 |  | 镇纪委 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 充分发挥各类媒体作用，采取多种形式加强宣传报道 |  | 长期坚持 |  | 镇党群办 |  |  |  |  |  |  |