垫江府办〔2022〕18号

垫江县人民政府办公室

关于印发“渝快码”应用推广建设方案的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，县政府各部门，县属各企事业单位：

《垫江县“渝快码”应用推广建设方案》已经县政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

垫江县人民政府办公室

2022年4月24日

(此件公开发布)

垫江县“渝快码”应用推广建设方案

根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市居民服务“一卡通一码通”工作实施方案的通知》(渝府办发〔2021〕130号)和《重庆市人民政府办公厅关于做好“渝快码”应用推广工作的通知》要求，为加快推进“渝快码”应用推广工作，结合我县实际，制定本工作方案。

一、工作目标

依托“渝快办”政务服务平台，大力推进“渝快码”应用推广工作，实现全县政务大厅、景区、医院、药房、酒店、商场、通讯营业厅等场所“愉快码”应用推广全覆盖，让更多人民群众享受到“渝快码”带来的便捷服务。

- 二、功能定位

- (一)定义。“渝快码”是以“渝快办”政务服务平台为依托，以民生高频服务应用为重点，将我市居民服务各类卡、码、证功能融合，形成的城市服务二维码，旨在让群众使用“渝快码”亮码、扫码，即可快捷获取服务，解决群众在不同的办事场景需要使用的卡、码、证过多，以及“多卡共存、多码共存、互不通用”等问题，实现“一码通”。

(二)主要功能。“渝快码”主要具有身份凭证、电子证照、自助业务查询和办理、健康信息核验等功能。身份凭证功能，指在各区县政务服务大厅办理有关业务、交通出行、旅游观光、文化体验等场景，可作为个人身份凭证，享受我市各类政务服务和社会服务；电子证照功能，指在用户本人授权前提下，可通过“渝快码”关联个人电子证照，实现扫码亮证；自助业务查询和办理功能，指用户可以持“渝快码”通过互联网在自助终端、服务大厅等渠道自助查询和办理业务；健康信息核验功能，指在疫情防控期间核验个人健康及行程等信息。

(三)场景应用。“渝快码”已接入多个应用场景，实现了健康通行、旅店住宿、通信业务办理、购药登记等生活服务，以及部分小区和医院扫码通行、部分景点和图书馆预约服务、部分政务服务大厅扫码取号和使用电子证照办理业务。目前，“渝快码”正在向个人税费缴纳、生活缴费、交通出行、就医住院、待遇申领等领域延伸，并持续推进在各类政府公共服务、社会治理等其他领域的应用。

- 三、工作任务

(一)提高使用率。各乡镇(街道)、村(社区)，县级各部门、企事业单位等有关单位，应在宣传栏等醒目位置张贴“渝快码”宣传海报(见附件1)，通过现场引导等方式向市民普及“渝快码”的概念、功能及应用场景，并积极引导单位职工、群众注册使用“渝快码”，提升“渝快码”的知晓率和使用率。

责任单位：县级各部门、企事业单位、各乡镇(街道)和有关单位

完成时间：2022年5月30日

(二)政务大厅推广应用。

1. 亮码通行。在各政务大厅、公共服务中心、便民服务中心门口宣传栏等显著位置张贴“渝快码”海报，积极引导职工、群众注册使用“渝快码”。引导群众在进入面向企业群众的各类政务服务窗口、网点等场所时，出示“渝快码”进行亮码通行。

2. 扫码取号。在县行政服务中心推广安装人码核验设备进行“渝快码”扫码通行，实现身份证信息、健康信息、人码比对。在县行政服务中心建设“扫码取号”应用，方便办事个人、企业通过出示二维码，扫码进行排队叫号，减少输入身份证号、手机号等操作。

3. 扫码办事。在县行政服务中心推广建设“一码通办”应用，方便办事个人、企业通过出示“渝快码”，在办事窗口实现电子证照查验、共享资料调取，从而减免办事服务材料提交操作。

责任单位：县政务服务中心(各分中心)、各乡镇(街道)

完成时间：2022年9月30日

(三)景区推广应用。

1. 扫码通行。在县内各景区、档案馆、图书馆等售票处、出入口、宣传栏等场景显著位置张贴“渝快码”海报，并积极引导职工、群众注册使用“渝快码”。持续推进“渝快码”扫码进入景区、档案馆、图书馆等功能。

2. 扫码预约。加快推进“渝快码”线上景区网上预约功能。

责任单位：县文化旅游委、县档案馆

完成时间：2022年9月30日

(四)医院推广应用。

1. 亮码通行。在医院出入口、缴费窗口、宣传栏等场景显著位置张贴“渝快码”海报，积极引导职工、群众注册使用“渝快码”，引导群众在进入县内各医院时，出示“渝快码”进行亮码通行。

2. 扫码挂号。在医院挂号窗口挂号时直接出示“渝快码”，挂号系统扫描“渝快码”后，系统自动获取患者身份证和医保卡，进入挂号流程。

责任单位：县卫生健康委

完成时间：2022年9月30日

(五)药房推广应用。在药房出入口、收费处等场景显著位置张贴“渝快码”海报，并积极引导群众注册使用“渝快码”。引导群众在药房购买退烧药、止咳药、抗生素和抗病毒药品时，通过扫“渝快码”进行购药登记。

责任单位：县市场监管局、县医保局

完成时间：2022年5月30日

(六)住宅小区推广应用。在小区入口、公共活动区域等显著位置张贴“渝快码”海报，并积极引导群众注册使用“渝快码”。推动住宅小区试点建设，安装扫码设备，引导群众在进入小区时，使用“渝快码”扫码、亮码通行。

责任单位：县住房城乡建委

完成时间：2022年9月30日

(七)酒店推广应用。在酒店、网吧入口和登记台等显著位置张贴“渝快码”海报，并积极引导职工、群众注册使用“渝快码”。引导群众在入住酒店时，使用“渝快码”个人信息—我的证照—居民电子身份凭证的6位随机码办理相关业务。

责任单位：县公安局、县文化旅游委

完成时间：2022年9月30日

(八)通信领域推广应用。在通信营业厅入口、登记台等显著位置张贴“渝快码”海报，并积极引导群众注册使用“渝快码”。引导群众在进行通信业务办理时，使用“渝快码”个人信息—我的证照—居民电子身份凭证的6位随机码办理相关业务。

责任单位：县经济信息委

完成时间：2022年5月30日

(九)商场、银行推广应用。在各商场、超市、银行等出入口、登记台等显著位置张贴“渝快码”海报，并积极引导职工、群众注册使用“渝快码”。引导群众使用“渝快码”展示个人健康信息，实现商场、超市、银行进出应用。使用“渝快码”扫码实现银行排队预约及银行业务办理确权应用。

责任单位：县商务委、县银保监组

完成时间：2022年9月30日

(十)交通运用推广。在汽车站、公交车、公交站台等张贴“渝快码”海报。使用“渝快码”扫码，实现在公交等公共交通刷码扣费乘车及进出汽车站等运用。

责任单位：县交通局

完成时间：2022年5月30日

(十一)学校运用推广。在学校入口、宣传栏等张贴“渝快码”海报。使用 “渝快码”实现扫码进出学校等应用。

责任单位：县教委

完成时间：2022年5月30日

四、工作要求

(一)严格落实责任。各部门、乡镇(街道)和有关单位要高度重视，按照全市统一安排部署，将“渝快码”应用推广纳入重要议事日程，对照任务分工，制定细化工作方案，明确专人负责，严格时序进度，确保任务高质量完成。

(二)做好线下推广。2022年1月－4月为集中推广月，2022年3月初起，根据“渝快码”应用场景拓展，持续宣传推广。各单位要重点依托线下服务大厅及公共场所，通过张贴海报、悬挂户外广告、现场引导等方式进行推广。

(三)丰富应用场景。各部门、乡镇(街道)和有关单位要按照全市统一部署，积极推进本单位、本行业应用场景的功能升级和改造，并按照“上线一个推广一个”的原则，着力具体应用场景，并持续推进“渝快码”的应用，让群众真正感受到“渝快码”带来的便利。

(四)及时报送情况。各应用场景责任单位按照“渝快码”应用场景对接说明(附件2)开展技术对接，于5月30日前报送工作进展情况(附件4)及宣传推广图文情况(渝快办宣传推广情况同时报送)至1390102620@qq.com邮箱。以后“渝快办”及“渝快码”实行双月报送制，双月25日前报送工作进展情况(附件4)及宣传推广图文情况。该项工作纳入2022年政务服务工作考核内容，并在政务服务工作通报中进行通报。

(技术联系人：舒安全，联系电话：023-74525187，“渝快码”宣传海报下载链接：

https://pan.baidu.com/s/1e0yvZNLZ4DxtwBQDPt_K5Q?pwd=1818 提取码：1818)

附件：1. “渝快码”宣传海报(在上述网址下载)

2. 垫江县“渝快码”应用场景对接说明

3. “渝快码”已实现扫码通行场景清单

4. “一卡通一码通”工作进展情况

5. “渝快码”应用场景申请表

6. “渝快码”平台接口服务协议

附件2

“渝快码”应用场景对接说明

一、适用的应用场景

目前适用于与“渝快码”进行对接的应用场景包括但不限于以下两类：

- 1. 扫描“渝快码”后获取用户信息(基本信息、健康信息、电子证照信息等)，并进行下一步业务操作的应用场景，如：扫码进景区/小区/医院/学校、政务服务大厅扫码取号、扫码购药登记等。

- 2. 以“渝快码”为入口进入业务系统，依赖于从“渝快码”中传入的用户信息，进行下一步业务操作，最后返回到“渝快码”首页进行扫码核验的应用场景，如：景区预约购票后扫码进门、访客预约后扫码进校、在线报名后扫码进会场等。

二、应用场景对接准备工作

1. 申请应用Key及密钥：各个应用场景在与“渝快码”进行对接前，需根据自身具体业务模式，判断属于上述两类场景中的哪一类，并提交下述信息，使用单位向“渝快码”运营团队申领应用Key及密钥，填写《渝快码应用场景申请表》(附件5)，该应用Key及密钥将在具体技术对接过程中使用。(材料要件：电子版、纸质版盖公章扫描成Pdf文件发送到545990216@qq.com邮箱)。

2. 签订信息保护协议：“渝快码”已归集和整合身份信息、健康信息及各类卡、码、证信息等大量数据资源，涉及到数据安全等因素，各应用场景使用单位指导技术公司签订《渝快码平台接口服务协议》(附件6)，做好数据保护工作，不得用于商业用途或者牟取私利，不得泄露给任何单位和个人。(材料要件：纸质盖技术公司公章扫描成Pdf文件发送到545990216@qq.com邮箱)。

三、应用场景技术对接工作

各个应用场景在获取到自身的应用Key及密钥之后，可参考《渝快码第三方接入文档》(通过互联网访问技术标准链接：http://ykm.bigdatacq.com:10206/ykm-doc/ykm-api-doc.html)中的技术接口部分，进行技术对接。

属于第1类应用场景(详见本文第一节)的，须进行服务端API对接，具体对接接口参见《渝快码第三方接入文档》中“3.2 服务端API接口规范”部分。

属于第2类应用场景(详见本文第一节)的，须进行前端JSSDK对接及服务端API对接，具体对接接口参见《渝快码第三方接入文档》中“3.1 前端JS接口规范”与“3.2 服务端API接口规范”部分。

附件3

垫江县“渝快码”已实现扫码通行场景清单

| 序号 | 场景分类 | 具体场景 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政务大厅 | 县行政服务中心扫码进大厅 |
| 2 | 学校 | 垫江八中扫码进校 |
| 3 | 医院 | 县中医院扫码进入 |
| 4 |  | 县人民医院扫码进入 |
| 5 |  | 县妇幼保健院扫码进入 |
| 6 | 体育馆 | 垫江体育馆扫码进入 |
| 7 | 交通出行 | 垫江火车站扫码出站 |
| 8 |  | 垫江客运站扫码进站 |
| 9 |  | 扫码乘坐公交车 |

附件4

“一卡通一码通”工作进展情况(示例)

填报单位：                               填表人：                                             时间：     年   月   日

| 序号 | 场景分类 | 场景名称 | 对接任务 | 计划完成时间 | 责任单位 | 责任人 | 联系方式 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务大厅 | 县xxx中心 | 实现“渝快码”扫码进大厅、取号、扫码免提交身份信息材料等 | 2022年6月30日 | 县政务服务中心 | 舒安全 | 18996825567 | 已完成 |
| 2 | 医院 | 县XX医院 | 实现“渝快码”扫码进院、挂号、xxx等 | 2022年5月30日 | 县卫生健康委 | XXX | 139xxxxxxxx | 建设中 |

抄送：县委各部、委、室，县人大常委会办公室、县政协办公室，县

监察委、县法院、县检察院，县人武部，各人民团体、驻垫单位。