## 表1
附件1：
裴兴镇2022年高石、上水、双柏、长安村公路硬化工程（路段明细）
序号 | 所属社（组） | 所属路段起止点 | 路段里程（米）
1 | 双柏村（5组） | 主路--李小兵 | 235
2 | 双柏村（5组） | 周晓明--刘青海 | 100
3 | 双柏村（5组） | 主路--朱平权 | 17
4 | 双柏村（5组） | 主路--李国明 | 117
5 | 双柏村（5组） | 陈胜福--主路 | 107
6 | 双柏村（5组） | 李政治--李政赢 | 105
7 | 双柏村（5组） | 兰世明--胡国勇 | 70
8 | 高石村（2组） | 南家湾--张道文 | 364
9 | 高石村（2组） | 张道文路口--瞿小波 | 46
10 | 高石村（2组） | 南家丫口--桥头路口 | 810
11 | 高石村（2组） | 路口--湛芝寿 | 40
12 | 高石村（2组） | 路口--张五 | 150
13 | 高石村（2组） | 路口--敖开云 | 20
14 | 高石村（2组） | 蔡广路口--李万红 | 55
15 | 高石村（2组） | 路口--蔡政权 | 20
16 | 高石村（2组） | 陈述华--大路口 | 275
17 | 上水村（5组） | 段桥里--罗耳沟处 | 540
18 | 上水村（5组） | 空背壳--蔡忠高 | 53
19 | 上水村（5组） | 花地堡--三岔路口--蔡忠朋 | 150
20 | 上水村（1组） | 双河口主路--杨瑞英 | 72
21 | 上水村（2组） | 丁尚菊--主路口 | 95
22 | 长安村（4组） | 杨家大屋杨顺平处--三叉河 | 750
23 | 长安村（4组） | 陈平达至张德书--张华彬 | 538
24 | 长安村（1组） | 余辉--沈云 | 345
合计 |  |  | 5074

## 表2
附件：2
裴兴镇2022年高石、上水、双柏、长安村公路硬化工程（工程量及报价清单）
施工类别 | 数量（里程） | 规格及要求 | 报价/元 | 备注说明
一、道路硬化
高石村 | 1780m | 根据路段明细 |  | 合计约5.074KM，以最高限价510元/立方米，最高报价2328966元
上水村 | 910m
长安村 | 1633m
双柏村 | 751m
二、护栏及安防设施安装
高石村 | 800m | 按实际需求，陡坡、临崖、临水路段安装 |  | 合计约1700米，以最高限价18万元/公里，最高报价306000元。质量达到“四好农村公路”护栏安装标准，并通过县交通局验收
上水村 | 600m
长安村 | 300m
三、其他项
高石村涵洞加固 | 1处 | 高约4米（现有路面标高基础上提高约2m，涵洞两侧与公路平缓接头，施工后达到便于人员、车辆通行）采用c25混凝土，双层双向钢筋，厚度50cm；跨度4米：采用c35混凝土，板厚30cm，双层双向钢筋，下层25上层18间距200mm，宽度7米：两边各预留1m米宽人行通道隔开，涵洞进出口做八字墙，两边做混凝土现浇栏杆。 | 70000 | 以包干价
长安村路基 | 220米 | 根据实际路线，达到硬化条件 | 13000 | 以包干价，路基开挖
高石村边沟 | 1600m | 梯形布局，上底60cm，下底部40cm，高40cm。底部和两边均按照10cm厚C20混凝土 | / | 费用包含在道路硬化内
凸透镜 | 18处 | 急弯处安装 | / | 涉及4个村，费用包含在道路硬化内
减速带 | 18处 | 陡坡处安装 | /
公路设计费 | 5.074KM | 前期已开展设计，单价：6900元/公里，据实结算 | / | 其费用包含在道路硬化内，由中标施工方结算前支付给设计公司
合计总报价 |  | 道路硬化报价+护栏报价+2项包干价 |  | 完工验收后按中标报价据实结算
说明：1.施工内容含农村公路路面硬化、护栏安装（均安装在硬化路基外）、部分路基开挖、部分路段浆彻边沟、涵洞加固、安防设施采购和安装； 2.最高限价：2717966元（道路硬化5074米预算510元/立方米计2328966元，护栏及安防设施安装1.7公里按18万元/公里计306000元，涵洞加固70000元，长安村路基包干价13000元。道路硬化里程据实结算，但增量不得超过10%），包含安全生产费、耕地占用税、资源税、税费、公路设计费等一切相关费用。