# 明月山研学训练营地建设项目装修工程

# 木工、涂料工、水电工劳务作业承包比选公告

比选人：重庆垫江人力资源管理有限公司

2023年5月

劳务班组须知

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 重庆垫江人力资源管理有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 明月山研学训练营地建设项目装修工程木工、涂料工、水电工劳务作业承包 |
| 3 | 比选依据 | 明月山研学训练营地装修及附属设施项目采购和劳务（专业）分包工作方案 |
| 4 | 建设地点 | 垫江县黄沙镇 |
| 5 | 资金来源 | 比选人自筹 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 主要工作内容 | 总装修面积约8506㎡（设计装修范围面积）。 承包范围：按设计施工图、设计变更、图纸会审及相关资料要求的涉及木工、涂料工、水电工的全部施工工作。 包括但不限于：墙面及地面开槽，给排水管道安装（卫生间除外），强电线管敷设、桥架敷设、支吊架制作安装、配电箱安装、计量装置安装、照明及插座等强电系统电缆电线敷设（含吊牌制作安装），开关及插座安装、灯具安装，空调及水电消防弱电智能化等墙体开洞恢复，门窗装修收边收口；踢脚线（木制基层及不锈钢）安装，墙柱面、天棚造型及装饰；墙面、天棚涂料及乳胶漆、投影漆等，吧台制作（图纸要求定制的除外）；门窗安装；铝方通和铝板配合施工；交接部位配合施工、安装及其它专业的配合施工等涉及本项目的全部木工、涂料工、水电工劳务作业。 材料、设备的多次转运，水平及垂直运输、完成施工所需的工具及机械设备；施工临时水电由乙方在甲方指定位置搭接。 安全文明施工（包括垃圾清理至甲方指定地点等）；雨季施工；保持场地整洁，工完场清；半成品、成品保护及所需材料、设备的保护。 施工内材料预算及配合甲方采购人选材；配合其他工种及分包单位施工。 |
| 9 | 计划工期 | 总工期90日历天 |
| 10 | 质量要求 | 1.吊顶及造型面层材料应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝、及缺损。面板与龙骨的搭接应平整、吻合，压条应平直、宽窄一致。 2、面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口箅子和检修口等设备设施的位置合理、美观，与面板的交接应吻合、严密。 3、油漆工程使用的腻子，应根据油漆品种、性能要求配制，应与基体结合坚实牢固，不得起皮、粉化及裂纹。 4、喷、涂油漆每遍应施涂均匀，各层结合牢固。施工表面平整，没有空鼓、起泡、裂缝，厚度均衡、色泽一致。 5、油漆应在其喷、涂刷时不流坠、不显刷纹，手感细腻光滑，无起皱、毛刺、漏刷现象，施涂过程中不得任意稀释。 6、墙面、天棚没有污染、脏迹存在。 7、具体施工工艺及其他质量要求详见施工设计说明和相关规范。 |
| 11 | 劳务班组资格条件 | 参选人具备履行合同所必需的设备、专业技术能力及相应数量的操作工人。 （提供设备、专业技术能力、足够数量操作工人及特种作业的证明资料） 2、参选人具备同类型（商业、基地等）单次劳务施工装修工程面积3000㎡左右或单次工程总造价人民币70万元的施工业绩。【需写明项目地址和工程面积（或工程总造价）并附上证明材料，证明材料包括但不限于项目照片、施工合同、中标通知书等】 3、参选人具备良好的征信。（需提供征信报告） 4、参选人无违法犯罪情况。（需提供无犯罪记录证明） |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织，不统一组织，劳务班组自行踏勘也可联系比选人带领进行踏勘。 |
| 13 | 分包 | 不允许。 |
| 14 | 公告文件的获取 | 凡有意参加本次竞价比选者，请于2023年5月31日起，在新愚公人才网（www.xyghr.com）或重庆渝垫国有资产经营集团有限公司官方网站（http://www.cqydgz.com）或垫江县人民政府网（www.cqsdj.gov.cn）下载本项目的公告文件等相关资料。无论劳务班组下载与否，比选人都视为劳务班组收到以上资料并全部知晓有关过程和事宜，由此产生的一切后果由劳务班组自负。 |
| 15 | 最高限价 | 包干单价最高限价为116元/平方米（大写人民币：壹佰壹拾元每平方米），暂定最高总价限价为986696.00元（大写人民币：玖拾叁万伍仟陆佰陆拾元整）。此价中已包括各工种农民工工资、超高增加费、各类补贴（节假日施工、赶工等）、自备工具用具费、本工种所需材料多次转运费、安全文明施工措施费、规费、风险费（人工涨价及政策性文件调整等风险，结算时单价均不调整）、两年质保费用、半成品及成品保护费、本工种完工后现场清扫费、劳保费、医疗费、保险费、差旅费、管理费等完成本项目的一切费用；同时包括辅材费（如：钉子、铁丝、铆钉、石膏板螺丝、燕尾钉、直钉、水泥钢排钉、电工胶带、扎带、分色带、纸胶带、缝带、砂纸、滚筒、毛刷、阴阳角线条等） |
| 16 | 竞价保证金 | 劳务班组在递交响应文件时，应按本比选文件规定缴纳竞价保证金，劳务班组不按本比选文件规定缴纳竞价保证金的，其响应文件作废。 一、参选保证金： ¥20000.00 元（大写：人民币 贰万元整 ） 二、参选保证金缴纳方式： 现场以现金方式缴纳 三、退还方式： 未成交劳务班组的竞价保证金现场退还，成交劳务班组竞价保证金在合同签订时转为履约保证金，不足部分按文件约定进行补缴。（其中中标人不履行合同签订时，竞价保证金不予退还） |
| 17 | 比选有效期 | 90日历天（从提交比选响应文件截止日起计算） |
| 18 | 响应文件份数及要求 | 一式贰份。其中正本一份，副本一份。每套纸质响应文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本应为正本内容的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。正副本均应在每一页加盖参选人手印。 2、在报价表中，报价人一栏中需签字并加盖手印。 3、以自然人名义参加竞价，报价人及负责人应一致。 |
| 19 | 响应文件的密封 | 1、响应文件使用档案袋（或文件袋）密封。 资格条件所有资料、报价单、书面承诺、书面声明、征信报告、业绩等响应文件共同装入档案袋（或文件袋）中，密封并在封口处由参选人签字盖手印。 响应文件格式附后并需填写完整，所有报价必须电脑打印，加盖参选人手印，否则响应文件作废。 |
| 20 | 封套上写明 | 档案袋（或文件袋）封套上写明： 比选人名称：重庆垫江人力资源管理有限公司 明月山研学训练营地建设项目装修工程木工、涂料工、水电工劳务作业承包 （项目名称） 在2023年 6 月 5 日 10 时 00 分前不得开启 参选人： （签字并盖手印） |
| 21 | 响应文件递交时间地点及截止时间 | 递交地址：垫江县桂阳街道桂西大道南二段2号（金融科技大厦12楼建筑劳务会议室） 递交时间：2023年 6月5日 10时 00 分至11时00分； 截止时间：2023年 6月5日 11时 00 分 递交说明：除本时间段外的时间递交的响应文件为无效响应文件，我司将拒绝认可该响应文件的有效性。 |
| 22 | 递交方式 | 将响应文件原件在规定时间内递交至垫江县桂阳街道桂西大道南二段2号（金融科技大厦12楼建筑劳务会议室）。响应文件中报价填写模糊不清、填写错误、未加盖手印、未按时送到指定地点，均视为无效文件。 |
| 23 | 手持件 | 1、递交资料时将查验手持件。 2、手持件的组成： 以自然人名义参加竞价：报价人身份证原件（当场核对后退还）。 3、原件或复印件均需加盖鲜章（自然人加盖手印）（身份证原件除外）。 4、递交资料时未提供手持件查验的比选人将有权拒收劳务班组的响应文件。 |
| 24 | 评审程序 | 现场点名确认参加本次竞价比选的劳务班组报价人是否到场，并查验身份是否合法有效。 2、对所有参选人进行资格审查（包含但不限于业绩、征信、违法犯罪记录等），资格审查合格后再进行价格评审。发现提供虚假业绩、征信报告（含存在征信问题）等其他不符合资格条件的情况直接取消。 3、当众公布资格审查合格参选人的报价信息并签字确认。 4、评审小组进行价格评审。 5、宣布成交劳务班组和成交价。 6、所有参加的劳务班组在评审记录上签字确认。 7、评审结束。 8、结果将在比选文件发布媒介上进行公示。 |
| 25 | 评审小组的组建 | 比选人自行组织，由 3 人或3人以上单数组成。 |
| 26 | 履约保证金及低价风险保证金 | 1、履约保证金 担保形式：银行转账。 担保金额：履约保证金为合同总价的10%。 递交时间：收到成交通知书3个工作日内。 退还时间：完工验收后一次性无息退还履约保证金。 中标人存在下列情形之一时，发包人则有权按下列处罚履约保证金。 （1）若中标人因自身原因不能按期进场、中途自动退场或被发包人清除退场（清除退场的情况：将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人；自行变更施工工序、质量标准、设计要求或自行进行材料代换等）不能继续完成本工程或对发包人工程施工及企业信誉造成了损害，发包人有权扣留其全部或部分履约保证金不再予以退还，并有追加中标人赔偿发包人损失的权利，无需取得中标人同意，则中标人在参与劳务竞争报价时，已仔细阅读并理解本条款。 （2）中标人在施工完成、撤离施工现场后，出现所雇佣工人或债主到发包人或发包人的上级单位索要欠款，发包人将从履约保证金中代付相关款项，并加收5%的手续费，手续费可从工程款中直接扣划，直至履约保证金全部扣除完为止。 2、低价风险保证金 担保形式：银行转账。 担保金额：中标价低于工程最高限价85%（即：本项目的最高限价986696.00元×85%=838691.6元）的，中标人除须向招标人缴纳履约保证金外，还须缴纳低价风险保证金。低价风险保证金额为:最高限价的85%与中标价之差的3倍，且最高不得超过最高限价的85%。 递交时间：收到成交通知书3个工作日内。 退还时间：乙方按合同约定的标的、价款、工期和质量等完成工程建设并验收合格后，甲方向乙方一次性无息退还低价风险担保。 3、递交银行及账户信息 收款单位：重庆垫江人力资源管理有限公司 开户银行：中国工商银行涪陵垫江支行 账 号：3100014119200094376 社会统一信用代码：91500231305180102R |
| 27 | 结算原则 | 单价包干，工程竣工验收合格后，双方按合同约定以实际施工完成工程量办理结算。 |
| 28 | 款项支付节点 | 进度款及农民工工资支付：每月支付完成工程量产值（中标单价×实际完成合格工程量）的70%，由乙方当月25日按实报送工资表给甲方，由甲方审核后次月直接发放至农民工。支付时应配齐相应的农民工工资发放表、身份证复印件、农民工银行卡、上月工资发放公示照片、上月民工签字确认已经领用的工资表、收条等有关支付资料递交至甲方。资料不齐，甲方有权拒绝支付进度款。过程中的工程量仅作为进度款的支付依据，最终完成工程量以实际办理结算审核为准； 2、完工验收后，乙方提供一套结算资料（包括签证单、收方单、影像资料、竣工图、结算清单等结算所需资料）交甲方进行结算审核，完工验收合格并提交结算资料后支付至合同金额的85%。 3、甲方根据乙方提供的结算资料并结合现场实际施工情况进行结算，结算完成后支付至结算金额的97%；剩余3%的价款作为质保金，质保期（两年期）满无质量问题后一次性无息支付。 |
| 29 | 定选办法 | 1、本次比选拟定三个成交候选人，比选人按照评审小组推荐的成交候选人确定成交劳务班组。 2、本次比选采用最低报价成交的方式确定劳务班组，即所有合格劳务班组的报价中总价最低价者即为成交价，该劳务班组为第一成交候选人；报价第二低的劳务班组作为第二成交候选人，报价第三低的劳务班组作为第三成交候选人。 3、若同时出现两个或两个以上报价相同的，则由现场抽签确定。 4、若第一成交候选人提出放弃中选权益必须以书面方式提出且竞价保证金不予退还。按成交候选人排序依次作为成交人，以成交候选人所报的成交价签订合同。 |
| 30 | 废弃条款 | 1、响应文件未按规定的格式和要求填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的； 2、劳务班组同时提交两份或者多份内容不同的响应文件的； 3、响应文件附有比选人不能接受的条件的； 4、响应文件的几个组成部分的任一部分被认定为无效的； 5、劳务班组未按评审小组要求在规定时间内提供原件核验的； 6、报价函报价超过最高限价的； 7、在规定时间段外的时间递交响应文件的； 8、未在规定时间内缴纳竞价保证金的； 9、发现提供虚假业绩、征信报告（含存在征信问题的情况）的直接取消。 |
| 32 | 合同签订 | 收到成交通知书3个工作日内完成劳务作业合同签订，否则比选人有权取消成交资格并不予退还竞价保证金。 |
| 33 | 重新比选及流选处理办法 | 1、重新比选 (l）比选时间止，比选申请人少于3 个的； (2）经评审小组评审后否决所有比选响应文件的; (3）经评审后，如合格的比选申请人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部比选响应文件，比选人将重新组织比选（定为第二次比选）。 2、流选处理办法 当第二次比选流选时，比选人可不再组织比选，将采取合适的方式自行确认中选人。 |
| 34 | 质量检测 | 成交人需配合进行检验检测和验收。 |
| 35 | 特别说明 | 因成交人原因造成的返工，其材料及人工均由成交人自行承担。 成交人需无条件配合进行验收并提供相关资料。 |
| 36 | 答疑 | 对于采购公告和施工图纸等的一切疑问均在递交响应文件截止时间前在垫江县桂阳街道桂西大道南二段2号（金融科技大厦12楼建筑劳务）进行答疑。 |

联系方式：

比选人：重庆垫江人力资源管理有限公司

地 址：垫江县桂阳街道桂西大道南二段2号（金融科技大厦12楼建筑劳务）

联系人： 李灿

电  话： 17725086266

附件1：明月山研学训练营地建设项目装修工程木工、涂料工、水电工劳务作业承包合同

附件2：施工图

附件3：效果图

响应文件组成说明：

1、响应文件（封面）

2、报价单

3、报价人身份证明（身份证复印件：正反两面复印在一张A4纸上）

4、征信报告

5、无犯罪记录证明（在警快办申请办理）

6、施工质量、安全及进度保证的书面承诺（格式自拟）

7、不组织或煽动农民工聚众闹事的书面承诺（格式自拟）

8、提供设备、专业技术能力、足够数量操作工人及特种作业的证明资料

9、业绩证明【写明项目地址和工程面积（或工程总造价）并附上证明材料，证明材料包括但不限于项目照片、施工合同、中标通知书等】

响应文件

（封面）

项目名称：明月山研学训练营地建设项目装修工程木工、涂料工、水电工劳务作业承包

比选人：重庆垫江人力资源管理有限公司

参选人（签字或盖章）：

时  间：

目录：

一、报价单

二、报价人身份证明（身份证复印件：正反两面复印在一张A4纸上）

三、征信报告

四、无犯罪记录证明（在警快办申请办理）

五、不组织或煽动农民工聚众闹事的书面承诺（格式自拟）

六、施工质量、安全及进度保证的书面承诺（格式自拟）

七、提供设备、专业技术能力、足够数量操作工人及特种作业的证明资料

八、业绩证明【写明项目地址和工程面积（或工程总造价）并附上证明材料，证明材料包括但不限于项目照片、施工合同、中标通知书等】

一、报价单

| 明月山研学训练营地建设项目装修工程 木工、涂料工、水电工劳务作业报价单 |
| --- |
| 工程名称 | 明月山研学训练营地建设项目装修工程 木工、涂料工、水电工劳务作业承包 |
| 参选人 （报价单位） |  | 报价时间 |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |
| 序号 | 具体内容 | 报价单价 （元/㎡） | 暂定报价总价（元） | 备注 |
| 1 | 1、承包范围：按设计施工图、设计变更、图纸会审及相关资料要求的涉及木工、涂料工、水电工的全部施工工作。 包括但不限于：墙面及地面开槽，给排水管道安装，强弱电线管敷设、桥架敷设、支吊架制作安装、配电箱安装、计量装置安装、照明及插座等强电系统电缆电线敷设（含吊牌制作安装），开关及插座安装、灯具安装，空调及水电消防弱电智能化等墙体开洞恢复，门窗装修收边收口；踢脚线（木制基层及不锈钢）安装，墙柱面、天棚造型及装饰；墙面、天棚涂料及乳胶漆、投影漆等，吧台制作；门窗安装；铝方通和铝板配合施工；交接部位配合施工、安装及其它专业的配合施工等涉及本项目的全部木工、涂料工、水电工劳务作业。 2、材料、设备的多次转运，水平及垂直运输、完成施工所需的工具及机械设备；施工临时水电由乙方在甲方指定位置搭接。 3、安全文明施工（包括垃圾清理至甲方指定地点等）；雨季施工；保持场地整洁，工完场清；半成品、成品保护及所需材料、设备的保护。 4、施工内材料预算及配合甲方比选人选材；配合其他工种及分包单位施工。 |  |  |  |
| 备注：1、本工程采用单价包干的方式，单价包干中已包括各工种农民工工资、超高增加费、各类补贴（节假日施工、赶工等）、自备工具用具费、本工种所需材料多次转运费、安全文明施工措施费、规费、风险费（人工涨价及政策性文件调整等风险，结算时单价均不调整）、两年质保费用、半成品及成品保护费、本工种完工后现场清扫费、劳保费、医疗费、保险费、差旅费、管理费等完成本项目的一切费用；同时包括辅材费（如：钉子、铁丝、铆钉、石膏板螺丝、燕尾钉、直钉、水泥钢排钉、电工胶带、扎带、分色带、纸胶带、缝带、砂纸、滚筒、毛刷、阴阳角线条等）； 2、承包方式：包人工、包辅材、包质量、包工期、包收尾工程、包安全生产、包文明施工、包验收合格、包工程资料的方式。 |

二、报价人身份证明（身份证复印件：正反两面复印在一张A4纸上）

三、征信报告

四、无犯罪记录证明

五、不组织或煽动农民工聚众闹事的书面承诺（格式自拟）

- 施工质量、安全及进度保证的书面承诺（格式自拟）

- 提供设备、专业技术能力及特种作业的证明资料

- 业绩证明【写明项目地址和工程面积（或工程总造价）并附上证明材料，证明材料包括但不限于项目照片、施工合同、中标通知书等】