垫江县沙坪镇红旗村段排水渠项目

竞争性比选公告

一、项目概况

1.工程名称：垫江县沙坪镇红旗村段排水渠项目

2.项目批准：本项目已经沙坪镇第十六届党委第58次会议同意建设。

3.工程地点：沙坪镇红旗村2号路。

4.资金情况：沙坪政府自筹资金。

5.发包内容：拆除原有过沟路面，现浇C30钢筋混凝土过渠盖板路面；新建排水边渠规格1.5米*1.1米，长度约10米；新建排水边渠规格1米*1米，长度约895米（详见工程清单）。

6.发包单位：沙坪镇红旗村村民委员会。

二、竞争要求

1.本项目按照《垫江县发展和改革委员会关于进一步加强国有资金投资项目招标投标监督管理的通知》（垫江发改委发〔2024〕306号）文件规定实行竞争性比选确定施工承包人。

2.本项目施工范围为比选公告明确的全部施工内容，施工单位应严格按照比选公告发布的工程量进行施工，不得增量。

3.发包单位与承包人必须严格按照竞争性比选公告要求签订施工合同。

4.发包范围内施工内容实行总价包干（如未完成比选公告发布的全部工程量，则根据未完成工程量扣减相应的施工费）。安全文明施工费、劳动保险费、转运费等一切税费均计算在本次报价内。报价计价原则：

4.1 本项目报价中应包括竞标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切税费（含安全文明施工、施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、税金及有关文件规定的其他税费）和拟获得的利润及合同包含的所有风险、责任等各项费用。

4.2各种技术措施费、组织措施费、环境保护费、保险费（含工程一切险、第三者责任险保险费）、各种检测费均由竞标人纳入竞标报价；施工中场地内的清洁及产生的废渣、垃圾等的处理，由承包人全面负责，其数量及费用由竞标人根据经验自行考虑列入竞标报价，发包单位不再支付其他任何费用。

4.3本竞标项目设竞标最高限价为295191.56元，大写人民币贰拾玖万伍仟壹佰玖拾壹元伍角陆分。

竞标报价不得超出竞标最高限价，否则都将被视为无效报价。

5.竞标人应认真预算，合理报价，且报价涵盖本次发包的所有工程内容。如存在明显低于成本价的报价，按《垫江县发展和改革委员会关于进一步加强国有资金投资项目招标投标监督管理的通知》（垫江发改委发〔2024〕306号）文件规定执行。

三、工期要求

本项目工期为20日历天。

因发包方原因、经审批同意的工程变更或不可抗力致工期顺延外，工期每延误一天扣承包方工程款伍佰元整，累计递减工程款。

四、安全要求

在施工过程中，承包人须做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识。施工过程中因安全问题产生的一切费用概由承包人自行负责。施工过程中发生的任何安全事故及因此产生的一切费用和责任概由承包人自行负责。

五、质量要求

1.严格按照设计要求和发包人技术交底施工。

2.工程质量符合国家规定的行业标准和技术要求；工程施工接受垫江县沙坪镇人民政府和垫江县沙坪镇红旗村村委会的指导、监督和验收。

六、竞标费用

竞标人应承担其编制竞标文件及参与竞标活动所涉及的一切费用。不管结果如何，竞标人独立承担本次竞争性发包活动的所有费用。

七、竞标须知

1.竞标人须具有独立法人资格及建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，必须由法定代表人或其委托代理人参加竞标会。

本竞标项目实行资格后审，不接受联合体投标。

2.参与竞标时应提交公司合法有效的如下资质材料（所有资料均须打印装订成册，手写的资料一律视为无效，除确需本人签字以外）：

2.1  对本发包公告的《确认文书》（按附件的规定格式）；

2.2  法定代表人参与竞标的，提交法定代表人身份证明书、法定代表人身份证；由委托代理人参与竞标的，提交法定代表人身份证明书、法定代表人签字并加盖公司印章的授权委托书（均按本公告附件的规定格式）、委托代理人身份证；

2.3  有效的营业执照；

2.4  建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质证书；

2.5  建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（如安全生产许可证在换证期间不能提供有效原件的，则由该单位注册地建设行政主管部门出具相关证明）；

2.6  重庆市外企业还需提交《重庆市市外建筑施工企业入渝登记备案证》（若有效期已满或新入渝的市外建筑施工企业须提交“市外建筑施工企业入渝信息库”的施工企业的网页截图，加盖竞标单位公章）；

2.7  技术负责人应具有建筑工程类专业中级及以上技术职称；

2.8  主要管理人员要求：持有效证件的施工员不少于一人，安全员不少于一人（安全员同时具有省级及以上行政主管部门颁发的有效的C类安全生产考核合格证）、质检（量）员不少于一人。

发包人要求：竞标人提交的上述资料除《确认文书》、法定代表人身份证明书、法定代表人签字盖章的授权委托书外均收清晰的复印件（复印件须加盖公司鲜章），竞标公司在提交发包公告规定的竞标文件时，同时另行装袋提交对应的资质原件，否则招标人将拒绝接收其竞标文件；竞标人拟派项目班子成员不得重复任职。

3.上述应提交并留存发包人的资质审查资料须按上述顺序装订并装入“资质审查文件袋”内。

4.应提交的“竞标报价文件袋”内须装入：按附件规定格式的《竞标报价函》。

5.“资质审查文件袋”和“竞标报价文件袋”须在密封处用纸条密封后加盖企业公章，在封面注明竞标项目名称、文件袋名称及竞标公司名称。在报名时一并提交上述两袋竞标文件。

6.竞标人在规定时间内提交竞标文件时，应先在规定时间内足额提交竞标保证金、资信保证金及缴纳资料费。

7.竞标过程中，任何人都必须遵守竞标纪律，不得作弊，不得“围标”“串标”，违者按有关规定处理。

8.发包人不组织现场踏勘，由竞标人自行踏勘。

9.若潜在竞标人对本工程竞争性发包公告及相关的补遗资料、通知等全部内容有疑问，请电话咨询；若有质疑，请在开标前2个工作日向发包人书面提出，逾期提出质疑不予答复。

八、竞标保证金、资信保证金

竞标人在递交竞标文件前应按本发包公告规定足额递交竞标保证金；竞标人未按本发包公告规定足额存缴竞标保证金和资料费的，其递交的竞标文件无效。

1.竞标保证金￥5000元，大写人民币伍仟元整；资料费1000元，大写人民币壹仟元整。

2.递交方式：

竞标保证金伍仟元，资料费壹仟元由竞标人基本账户分别转入招标单位指定银行账号（缴纳发包保证金及资料费的账号：2503030120010000579，开户行：重庆农商行垫江支行沙坪分理处，开户名：垫江县沙坪镇村社财务双代管办公室，备注：垫江县沙坪镇红旗村段排水渠项目竞标保证金、垫江县沙坪镇红旗村段排水渠项目资料费）。竞标保证金及资料费必须在开标前一天下午4:00前转入指定账户方能有效，竞标人报名时需提交保证金及资料费存入票据。开标后，未中标者，竞标保证金由发包人在开标后五个工作日内退还；中标者，伍仟元转为合同履约保证金，保证金在工程完工并通过验收后退回；资料费不予退还。

3.发生下列情况之一，竞标保证金不予退还：

（1）在竞标文件递交截止时间后，或竞标文件有效期内竞标人撤回其竞标文件；

（2）竞标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标候选人经公示结束，被确定为承包人而放弃中标权益的；

（4）其他违法违规行为的。

九、有下列情况之一者，竞标文件作废，取消竞争资格；若已中标，取消中标资格

1.竞标人未准时参加招标会议，或开标中途离场不能立即澄清相关问题的，或竞标相关资料及需核验原件逾期（通知提交后5分钟内未能提交的）送达的；

2.竞标文件未按本发包公告规定装袋密封，密封后未加盖公章或公章不清晰的；

3.竞标人未按本发包公告规定按时足额递交竞标保证金及资料费的；

4.竞标文件袋内装入资料与封面上注明竞标项目名称、竞标公司名称、文件袋名称不一致的：

5.规定提交的资料错误或不全的，应录入的信息错误或不全的，或未按规定格式的，或规定提交的资料属两次及以上打印完成的，或提交的原件、复印件模糊不清的，或填写不完整或未签字或未加盖公章或公章不清晰的；

6.经查，提交的复印件与原件不一致的；

7.竞标报价函字迹模糊、涂改数字、大写错误或不规范的，或出现多个报价的，或安全文明施工费暂定价改动、竞标总报价超出竞标最高限价的（注：本次招标只接受电脑打印的竞标报价，不接受手工填写的竞标报价。对手工填写的竞标报价，其竞标文件将被视为无效竞标文件）；

8.竞标文件未实质响应本发包公告的；

9.法律法规规定符合废标条件的。

十、履约保证金、履约风险金、农民工工资支付保障金

1.履约保证金：承包人在其中标资格得到确认、签订本工程施工合同前，由承包人将履约保证金的另一部分（按中标价的10%计算，然后扣减发包人已收取的竞标保证金转为的履约保证金）提交发包人。

2.履约风险金：以本公告公布的竞标最高限价的85%为基准值，凡低于基准值中标的，承包人在签订本项目施工合同时须另行向发包人提交中标价与基准值之差额的履约风险金。

发包人收取的履约保证金及履约风险金，待本项目综合竣工验收合格并完善全部资料后10个工作日内由发包人一次性全额无息退还。

3.农民工工资支付保障金：在签订本项目施工合同时，发包人按相关规定代收承包人提交的农民工工资支付保障金（按工程总承包合同价的2%缴纳）。

上述“三金”均要求由承包人基本账户转账至发包人财政专户（缴纳发包保证金的账号：2503030120010000579，开户行：重庆农商行垫江支行沙坪分理处，开户名：垫江县沙坪镇村社财务双代管办公室，备注：垫江县沙坪镇红旗村段排水渠项目保证金），退还时发包人通过财政专户转账退还至承包人基本账户。

4.因承包人原因，承包人未按规定时间履约完成或验收不合格不按要求进行整改的，其履约保证金、履约风险金不予退还。

十一、评标办法

1.有三家及以上投标单位按时按规定报名参与投标的方可进行资格审查；

2.资格审查后有三家及以上合格投标单位的方可进行开标，否则按流标处理；

3.项目有效报价的确定：小于或等于最高限价的报价为项目有效报价；

4.本项目按照“低价中标”办法来确定中标价和中标单位。

5.对竞标人恶意低价中标，发包人将书面报请相关职能部门调查处理。

十二、领取中标通知书及签订合同

1.竞争性比选结果经公示3个工作日无异议、无投诉后；承包人2个工作日内到沙坪镇人民政府领取中标通知书。承包人自中标通知书发出之日起5日内与发包人签订合同并进场施工。

承包人逾期未领取中标通知书、逾期未签订合同，视为承包人放弃中标权益，发包人将按照程序依序与后续中标候选人签订合同。

2.承包人领取中标通知书时中标公司法定代表人应提供法定代表人身份证明书、身份证复印件（或贵公司法定代表人委托代理人，提交贵公司法定代表人身份证明书、法定代表人签字盖章的领取中标通知书授权委托书、委托代理人身份证复印件）；

3.发包人、中标建司均应对所签的每份合同加盖骑缝章；中标建司签订合同时必须加盖清晰的合同专用章。

4.中标候选人放弃中标权益，其提交的竞标保证金将不予退还，视情况将承包人列入不诚信企业予以通报；若给发包人造成较大损失，将承担由此引起的经济及法律责任。

十三、工程结算方式

项目实行总价包干承包，承包人全额垫资建设，依照总价和验收工程量计价；项目工程完工后经沙坪镇政府组织相关部门验收合格后，支付工程款，具体支付事宜与红旗村委协商约定。

十四、监督管理

本次竞标邀请镇人大、纪委进行全过程监督，邀请镇项目办代村委会主持发包。竞标过程中的违法、违纪行为，由有关部门按照各自的职责，依法处理。

十五、资料的获取

1.本工程竞标无须报名，发包时直接投标，凡有意参加竞标者，请于2025年 3月25日起，在重庆市垫江县人民政府网上直接下载并随时关注本项目竞标的相关资料，（www.cqsdj.gov.cn）。不管竞标人下载与否，发包人都视为竞标人收到以上资料并全部知晓发包过程和事宜，由此产生的一切后果由竞标人自负。

2.本竞标公告开始发布至投标截止时间止，各投标人应随时在垫江县人民政府网上关注本招标项目相关修改或补充内容。

十六、竞争性发包时间及地点

1.报名时间：2025年 4月 1日9:30起至2025年 4月 1日10:30止，地点：沙坪镇人民政府大会场。

2、开标时间：2025年 4月 1日10:30-11:30，地点：沙坪镇政府大会场。

3、竞标人现场出示已足额提交竞标保证金及缴纳资料费小票后，发包人于2025年 4月 1日9∶00至10:30在发包现场（镇政府大会场）收取竞标文件及对应的资质原件，递交竞标文件截止时间即为开标开始的时间，竞标人超过截止时间递交的竞标文件将不予接收。

十七、发包人

业主单位：垫江县沙坪镇红旗村村民委员会

联 系 人：董老师，联系电话：17723053680

项目招投标代理及监管单位：沙坪镇人民政府

联 系 人：王老师，联系电话：15213686449。

附件：1.《确认文书》。

2.《竞标报价函》。

3.公司法定代表人身份证明书

4.授权委托书

5.垫江县沙坪镇红旗村段排水渠项目建设方案

6.建设样图

沙坪镇红旗村村民委员会

2025年4月24日

附件1

确认文书

沙坪镇红旗村村民委员会：

我单位自愿参加贵单位“垫江县沙坪镇红旗村段排水渠项目”竞争性发包，对贵单位在“垫江县人民政府网” 专栏发出的该工程竞争性发包公告及相关的补遗资料、通知等全部内容予以确认，并按其要求提交竞标文件。

我公司保证提交的竞标资料完整、录入的信息准确无误，保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发现、查实我公司有转包挂靠行为，自愿承担违约责任或违约金。

竞 争 单 位：                    （盖单位公章）

法定代表人：                      （签字）

年   月   日

附件2

垫江县沙坪镇红旗村段排水渠项目报价函

沙坪镇红旗村村民委员会：

1.我方已仔细研究了垫江县沙坪镇红旗村段排水渠项目竞标公告的全部内容，愿意以       元人民币（大写：         元人民币）总价，按竞标公告约定的内容实施，并进行工程施工。

2.如我方中标：

(1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；（2）我公司承诺将严格按照招标公告及招标要求施工，不得无故要求增加工程款和停工、待工、窝工；（3） 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

3．我方在此声明，所递交的《垫江县沙坪镇红旗村段排水渠项目报价函》及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

地址：

电话：

年  月  日

附件3

法定代表人身份证明

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	        年 	  月     日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄：  	职务：

系 	 （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

此处附法定代表人第二代身份证双面复印件，并加盖单位公章。

竞标人： 	（盖单位公章）

年   月   日

附件4

授权委托书

本人     （姓名）系        	（竞标人名称）的法定代表人，现委托       为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改“垫江县沙坪镇红旗村段排水渠项目” 施工竞标文件和处理本竞标项目竞标现场有关事宜，其法律后果由我方承担。

授权委托书有效期限：    。代理人在授权委托书有效期内签署的所有竞标文件不因授权的撤销而失效。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

| 此处附法定代表人第二代身份证双面复印件，并加盖单位公章。 |  | 此处附授权代理人第二代身份证双面复印件，并加盖单位公章。 |
| --- | --- | --- |

竞标人：            （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

座机：        手机：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

座机：        手机：

年   月   日

附件5

垫江县沙坪镇红旗村段排水渠项目建设方案

一、新建排水边渠规格1.5米*1.1米，长度约10米，将柑橘基地内现有排水沟渠延长到道路边与新建边渠相连。具体做法为：

1.采用小型机械进行土石方开挖及渠道清淤和回填，余土就近摊平。

2.沟底原土夯实，采用混凝土现浇底板，厚10cm，混凝土强度等级C25。

3.沟壁采用M7.5水泥砂浆砌MU10砖，壁厚24cm，高1.1m，沟壁砌筑过程中应预留渗水孔。

4.渠道内壁采用20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面。

5.渠道边墙回填料满足规范要求，填筑时应分层填筑。

二、新建排水边渠规格1米*1米，长度约895米，排水沟渠主体在施工过程中要保证排水沟的线形流畅，避免出现折点和高低错落。同时要保证排水沟的断面尺寸符合建设要求。具体做法为：

1.采用小型机械进行土石方开挖及渠道清淤和回填，余土就近摊平。清淤厚度平均为30cm，土方开挖及渠道工程量暂估约1000m3、回填土方暂估约500m3，最终以实际完成工程量为准。

2.沟底原土夯实，采用混凝土现浇底板，厚8cm，混凝土强度等级C25。

3.沟壁采用M7.5水泥砂浆砌MU10砖，靠路侧壁厚12cm、靠土侧壁厚18cm，高1m，沟壁砌筑过程中应预留渗水孔。

4.渠道内壁采用20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面。

5.渠道边墙回填料满足规范要求，填筑时应分层填筑。

三、拆除原有过沟路面，具体做法为：采用小型机械进行破除，拆除 工程量如下，最终以现场实际完成工程量为准。

1.过沟路面1：采用小型机械进行破除原有混凝土结构、拆除工程量暂估约长3m x 宽2m x 厚度0.6m。

2.过沟路面2：采用小型机械进行破除原有混凝土结构、拆除工程量暂估约长3m x 宽2.4m x 厚度0.6m。

3.过沟路面3：采用小型机械进行破除原有混凝土结构、拆除工程量暂估约长3m x 宽2.4m x 厚度0.6m。

4.过沟路面4：采用小型机械进行破除原有混凝土结构、拆除工程量暂估约长3m x 宽2.6m x 厚度0.5m。

5.过沟路面5：采用小型机械进行破除原有混凝土结构、拆除工程量暂估约长3m x 宽2.3m x 厚度0.3m。

6.过沟路面6：采用小型机械进行破除原有混凝土结构、拆除工程量暂估约长3m x 宽2.3m x 厚度0.3m。

7.过沟路面7：采用小型机械进行破除原有混凝土结构、拆除工程量暂估约长3m x 宽2.3m x 厚度0.3m。

8.过沟路面8：采用小型机械进行破除原有混凝土结构、拆除工程量暂估约长3m x 宽3.2m x 厚度0.5m。

9.过沟路面9：采用小型机械进行破除原有混凝土结构、拆除工程量暂估约长3m x 宽3m x 厚度0.2m。

四、现浇C30钢筋混凝土过渠盖板路面，具体做法为：恢复工程量同拆除长宽，恢复路面厚度25cm，混凝土强度等级C30，钢筋采用HRB400三级钢，直径14mm，双层双向布置，间距15cm，钢筋保护层厚度大于30mm。最终以实际完成工程量为准。具体做法样图（详见附件6）。

附件6

建设样图