- 垫江县城桂阳片区公共空间改造利用项目（一期）工程长安馨苑节点外墙真石漆专业分包竞争性比选公告

采购人：垫江县小厦建筑有限公司

2025年 5月

供应商须知

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 垫江县小厦建筑有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 垫江县城桂阳片区公共空间改造利用项目（一期）工程长安馨苑节点外墙真石漆专业分包 |
| 3 | 采购依据 | 重庆渝垫国有资产经营集团有限公司《限额以下施工类项目发包管理办法》、垫江县小厦建筑有限公司《施工分包管理办法》 |
| 4 | 建设地点 | 垫江县 |
| 5 | 资金来源 | 采购人自筹 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 主要工作内容 | - 1.包含1-3#楼房屋外墙及围墙的真石漆，真石漆涂料喷涂，脚手架及吊篮，水平、垂直防护架及安全过道的搭设等； - 2.外墙真石漆涂料颜色及工艺等要求详见施工图及工程量清单，颜色由发包人现场确定。 |
| 9 | 计划工期 | 计划工期: 30 日历天，收到成交通知书第5日起算，完工验收合格之日为止。 缺陷责任期要求：24个月 |
| 10 | 质量要求 | 满足相关质量要求规范及图纸要求，工程质量达到合格。 |
| 11 | 供应商 资质条件、能力和信誉 | 本工程施工招标实行资格后审，供应商应具备以下资格条件： 1.资质条件、营业执照 （1）具备房屋建筑工程施工总承包企业资质三级及以上资质； 供应商须在投标文件资格审查部分提供有效的资质证书。 （2）具备有效的营业执照。 供应商须在采购文件资格审查部分提供有效的营业执照。 2.采购截止日供应商资格情况 供应商自行承诺（格式见附件）不得存在下列情形之一： （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （3）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。 供应商须在投标文件资格审查部分提供承诺。 特别说明： （1）上述要求须提交的相关证明材料均为扫描件（原件或复印件的扫描件均可），扫描件须清晰可辨，有一条不满足，则招标申请文件由评审小组作否决处理。 ### （2）供应商人须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形（格式见响应文件格式）。 |
| 12 | 是否接受联合体 | 不接受。 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织，不统一组织，供应商自行踏勘也可联系采购人带领进行踏勘。 |
| 14 | 分包 | 不允许。 |
| 15 | 公告文件的获取 | 凡有意参加本次采购活动者，请于2025年5 月 9 日起，在垫江县人民政府网下载本项目的公告文件、答疑、补遗等相关资料。无论供应商下载与否，采购人都视为供应商收到以上资料并全部知晓有关过程和事宜，由此产生的一切后果由供应商自负。 |
| 16 | 构成响应文件的其他材料 | 供应商的书面澄清、说明和补正（但不得改变响应文件的实质性内容）组成。 |
| 17 | 最高限价 | 1.最高限价为：380735.00元（大写人民币：叁拾捌万零柒佰叁拾伍元整）。全费用综合单价最高限价详见工程量清单，供应商的报价不得高于采购人公布的最高限价，且每项分项综合单价报价不得高于采购人公布的其对应的分项综合单价最高限价，否则由评审小组作否决处理。 2.报价包含完成所有施工内容所需的机械费、工具费、人工费、材料费、吊装费、措施费、安装费、水平及垂直运输费、脚手架及吊篮费、材料多次转运费、设施设备安装调试费、保险费、安全文明施工措施费、规费、风险费（人工涨价及政策性文件调整等风险，结算时单价均不调整）、2年质保、9%增值税税费、检测（配合送检）及验收费、项目资料费等全部费用。 |
| 18 | 竞价保证金 | 供应商在递交响应文件时，应按本采购文件规定缴纳竞价保证金，供应商不按本采购文件规定缴纳竞价保证金的，其响应文件作废。 一、竞价保证金 ¥ 6000 元（大写：陆仟元整） 二、竞价保证金缴纳方式 银行转账 户 名：垫江县小厦建筑有限公司 账 号：0172014210001602 开户行：重庆三峡银行垫江支行 注：（1）供应商在汇款时请注明“长安馨苑节点外墙真石漆专业分包 ”。 （2）供应商所提供的进账单必须填写完整的开户行信息。 （3）竞价保证金交款形式及要求：供应商从企业的基本账户（开户行）在投标截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至上面指定的竞价保证金账户。若比选截止时间延期，则竞价保证金提交的截止时间和比选截止时间应当保持一致。不满足上述要求的竞价保证金无效，采购人将视为不响应采购文件而其响应文件无效。 （4）供应商自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。 （5）供应商须提交银行转账回单（复印件）。 三、退还方式： 所有参与比选供应商的竞价保证金在成交人签订合同后10个工作日内无息退还到供应商交款账户（供应商需提供收据）。 四、有下列情形之一的，竞价保证金将不予退还： （1）供应商在规定的有效期内撤销或修改其响应文件； （2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保金及低价风险担保金； （3）供应商所提供的响应文件经查实有虚假材料的情况。 |
| 19 | 比选有效期 | 90日历天（从提交比选响应文件截止日起计算） |
| 20 | 响应文件份数及要求 | - 1.一式一份，为PDF格式的响应文件原件彩色扫描件。 - 2.在响应文件中，按规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。 - 3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。 4.除邮件发送形式外的参选方式概不接受。 |
| 21 | 递交说明 | - 1.邮件发送主题请注明：垫江县城桂阳片区公共空间改造利用项目（一期）工程长安馨苑节点外墙真石漆专业分包响应文件---（ 公司全称）； - 2.响应文件扫描件名称为：垫江县城桂阳片区公共空间改造利用项目（一期）工程长安馨苑节点外墙真石漆专业分包响应文件---（ 公司全称）。 |
| 22 | 响应文件递交时间地点及截止时间 | 递交邮箱：将扫描件发送至垫江县小厦建筑有限公司邮箱2521186913@qq.com。 递交时间：2025年 5 月 14 日 14时 00 分至15时00分； 截止时间：2025年 5月 14 日 15时 00 分 递交说明：除本时间段外的时间发送至邮箱的响应文件为无效响应文件，我司将拒绝认可该响应文件的有效性。 |
| 23 | 递交方式 | 将响应文件原件（格式附后）的扫描件（PDF格式）发送至邮箱2521186913@qq.com。响应文件中报价超过最高限价、填写模糊不清、填写错误、未加盖公章、未按时发送到指定邮箱，均视为无效文件。 |
| 24 | 重复递交 | 重复发送邮件的以第一次发送的邮件为准。 |
| 25 | 评审程序 | - 在递交截止时间到后，供应商可至比选现场参与监督开启过程，如参与监督请在截止时间前10分钟到达垫江县财富大厦1504办公室。 - 在递交截止时间到后由采购人统一开启邮件。 - 评审小组评审。 - 确定成交人和成交价。 - 评审结束。 - 结果在垫江县人民政府网公示。 |
| 26 | 评审小组的组建 | 采购人自行组织，由 3 人或3人以上单数组成。 |
| 27 | 履约担保 | 1.履约担保金额：履约担保金金额为成交总价的10%。 - 供应商提供履约担保的形式、金额及期限： - （1） 履约担保的形式：现金或现金（50%）+履约保函（50%）的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函，其示范文按重庆市标准保函范本提供。供应商提交的履约保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。 - （2）具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行（工农中建四大行）、垫江县国有融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足采购文件约定要求。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明核验地址和核验方式。供应商对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。 - （3）在领取成交通知书后5日内完成缴纳。在完工验收合格后一次性退还，退还均不计息。 - 2.低价风险保证金金额：（最高限价×85%-成交价）×2，且最高不超过最高限价的85%。 提供低价风险担保的形式、金额及期限： （1）低价风险担保的形式：现金或现金（50%）+银行保函（50%）的组合或银行保函或国有融资担保保函；采用现金（50%）+保函（50%）组合形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函，保函格式按重庆市标准保函范本提供，供应商出具保函时，不得修改“低价风险担保保函”名称，也不得对低价风险担保保函示范文本中付款条件等实质性内容进行修改，否则视为不符合响应文件规定。采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函，保函格式详见重庆市标准保函格式，供应商人出具保函时，不得修改“低价风险担保保函”名称，也不得对低价风险担保保函示范文本中付款条件等实质性内容进行修改，否则视为不符合竞争性比选文件规定。 （3）低价风险担保送达招标人的时间：从采购人成交通知书送达之日起5个工作日内，否则采购人有权取消成交人中选资格。 （4）供应商因自身原因未按成交通知书规定的时限与招标人签订合同的，招标人有权扣除其低价风险担保并取消成交资格。 （5）低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至完工验收合格之日止。 3、低价风险担保的退还时间：①采用现金形式的：完成工程量的50%后，退还低价风险担保金的50% ；剩余部分在工程完工验收合格后退还，退还均不计息。 ②采用现金（50%）+银行保函（50%）组合形式的：完完成工程量的50%后退还低价风险担保现金部分的100%，保函部分在完工验收合格后一次性退还。退还均不计息。 3.账户信息： 户名：垫江县小厦建筑有限公司 账号：0172014210001602 开户行：重庆三峡银行垫江支行。 |
| 28 | 结算原则 | - 1.单价包干，工程量按实际完成的合格工程量结算，结算总价=成交单价×实际合格工程量。 - 2.含税率为9%的增值税专用发票。 - 3.若施工过程中发生工程变更或合同外的新增工程，工程内容与采购工程量清单中有相同或相似的子项清单，则按成交单价的价格执行，若变更工程内容与采购工程量清单中无相同项目亦无类似项目的，按相关的重庆2018计价定额组价后总价（措施费不计算）按最高限价与中选价下浮比例等比例下浮来进行结算，人材机按成交当月重庆信息价执行，信息价中没有的材料价双方认质认价共同确定。 - 4.成交供应商必须实事求是编制结算，严禁高估冒算。如结算审减率超过5%（审减金额与送审金额之比）的，采购人对成交供应商实施处罚，处罚金额为审减率5%以外的审减额的30%，采购人在支付工程款时直接扣除。 - 5.施工过程中乙方必须做好安全防护措施，若出现安全事故，除甲方投保的安全工伤保险费用保险费赔偿外，安全事故保险赔偿金额外的部分，金额在5万内的由乙方承担，超出5万以上的部分金额按甲方承担30%乙方承担70%的责任划分。 |
| 29 | 支付方式 | 1.农民工工资支付：乙方应于每月25日前向甲方提交当月工程量产值报表及相关支付资料，甲方在乙方提交完整资料后的次月进行支付。支付前，乙方应提交相应的农民工工资发放表、身份证复印件、农民工银行卡、上月工资发放公示照片、上月民工签字确认已经领用的工资表、收条、增值税专用发票等有关支付资料递交至甲方指定人员处由甲方代为支付农民工工资。资料不齐或经审核与实际情况不符时，甲方有权拒绝支付进度款且不承担因此导致的任何责任。过程中的工程量仅作为进度款的支付依据，最终完成的工程量以双方实际办理结算为准； 2、完工验收后支付至合同金额的70%，但需扣除已支付的农民工工资； 3、办理结算后支付至结算金额的97%； 4、剩余合同价款3%作为质保金，两年后无质量问题一次性无息支付。 |
| 30 | 付款票据 | 支付款项时需提供9%税率的增值税专用发票。 |
| 31 | 成交办法 | 1.本次采购拟定三个成交候选人，采购人按照评审小组推荐的成交候选人确定成交人。 2.本次采购采用最低报价成交的方式确定供应商，即所有合格供应商的报价中总价最低价者即为成交价，该供应商为第一成交候选人；报价第二低的供应商作为第二成交候选人，报价第三低的供应商作为第三成交候选人。 3.若同时出现两个或两个以上报价相同的，则由现场抽签确定。 4.若第一成交候选人以书面方式提出放弃成交权益，竞价保证金不予退还。按成交候选人排序依次作为成交人，以第一成交候选人所报的成交价签订合同；如均不愿按第一成交候选人的成交价签订合同，则重新进行竞价。 |
| 32 | 废弃条款 | 有下列情形之一的将视为响应文件无效： 1.供应商名称与资格审查竞价申请人名称不一致的； 2.响应文件未按规定的格式和要求填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的； 3.供应商同时提交两份或者多份内容不同的响应文件的； 4.响应文件附有采购人不能接受的条件的； 5.响应文件的几个组成部分的任一部分被认定为无效的； 6.供应商未按评审小组要求在规定时间内提供原件核验的； 7.报价函为手工填写的或报价超过最高限价的； 8.清单单价×工程量的合计与报价函的总价不一致的； 9.在规定时间段外的时间发送响应文件的； 10.非PDF格式的响应文件原件彩色扫描件的； |
| 33 | 合同签订 | 收到成交通知书后5个工作日完成合同签订，否则采购人有权取消成交资格。 |
| 34 | 重新采购及流选处理办法 | 1.有下列情形之一的将进行重新比选： (l）截止比选时间，比选申请人少于3 个的； (2）经评审小组评审后否决所有比选响应文件的; (3）经评审后，如合格的比选申请人少于3 个的； (4）经评审后，虽合格的比选申请人满足人数要求，但都明显缺乏竞争力的； 评标委员会可以否决全部采购响应文件，采购人将重新组织比选（定为第二次采购）。 2.流选处理办法 当第二次采购流选时，采购人可不再组织比选，将采取合适的方式自行确认成交人。 |
| 35 | 质量检测 | - 配合送检 |
| 36 | 特别说明 | - 1.成交人方应遵守建设安全文明施工的有关规定，在施工过程中所造成的一切安全事故或其他经济损失，由成交人自行负责。 2.现场水电由采购人提供至场地内，后由成交人自行负责水电的连接，若成交人要在施工现场住宿必须无条件保证现场的清洁卫生，做到工完场清。 |
| 37 | 安全保险 | - 成交供应商签订合同后必须无条件购买建设工程意外伤害保险，意外伤害身故和残疾保额费用不低于50万元、意外伤害医疗不低于5万元。 |

联系方式：

采购人：垫江县小厦建筑有限公司

地 址：重庆市垫江县桂西大道财富大厦1504室

联系人：胡建川

电 话：02374644966   18875433840

邮  箱：2521186913@qq.com

附件：

附件1：合同范本

附件2： 工程量清单

附件3：施工图

附件1：

（合同编号：小厦建筑合同〔2025〕   号）

垫江县城桂阳片区公共空间改造利用项目（一期）工程长安馨苑节点外墙真石漆专业分包合同

甲方（发包人）：垫江县小厦建筑有限公司

乙方（承包人）：

垫江县城桂阳片区公共空间改造利用项目（一期）工程长安馨苑节点外墙真石漆专业分包合同

甲方（发包人）：垫江县小厦建筑有限公司

乙方（承包人）：

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人和发包人双方就本项目工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1.工程名称： 垫江县城桂阳片区公共空间改造利用项目（一期）工程长安馨苑节点外墙真石漆专业分包。

2.工程地点：  垫江县。

3.工程规模：详见施工图、清单、《垫江县城桂阳片区公共空间改造利用项目（一期）工程长安馨苑节点外墙真石漆专业分包竞争性比选公告》内容；

4.分包范围：

- 包含1-3#楼房屋外墙及围墙的真石漆，真石漆涂料喷涂，脚手架及吊篮，水平、垂直防护架及安全过道的搭设等；

- 外墙真石漆涂料颜色及工艺等要求详见施工图及工程量清单，颜色由发包人现场确定。

- 本项目合同范围外的新增和变更工程量也属于本次发包内容。若发生新增或变更工程量内容，乙方必须无条件服从甲方安排施工，新增或变更工程量的计价按结算原则执行。若乙方不服从甲方安排，乙方应按结算价款10%的金额向甲方支付违约金。

第二条 承包方式、合同价款的确定、结算与支付

1.承包方式：专业分包（包工包料）。

2.合同暂定总价为            元（大写人民币：           元整），最终完成的工程价款以双方实际办理结算为准。本合同金额包含乙方履行完成本合同内容涉及的全部费用，包括但不限于完成所有施工内容所需的机械费、工具费、人工费、材料费、吊装费、措施费、安装费、水平及垂直运输费、脚手架及吊篮费、材料多次转运费、设施设备安装调试费、保险费、安全文明施工措施费、规费、风险费（人工涨价及政策性文件调整等风险，结算时单价均不调整）、2年质保、9%增值税税费、检测（配合送检）及验收费、项目资料费等全部费用。

3.结算：

（1）单价包干，工程量按实际完成的合格工程量结算。结算总价=成交单价×实际合格工程量±新增、变更价款-违约金。

（2）若施工过程中发生工程变更或合同外的新增工程，变更或新增的工程内容与采购工程量清单中的工程内容有相同或相似的，则按采购工程量清单中的成交单价的价格执行；若变更或新增的工程内容在采购工程量清单中无相同或相似项目的，按相关的重庆2018计价定额进行组价后的总价（措施费不计算）按最高限价与合同下浮比例等比例下浮来进行结算，人材机按成交当月重庆信息价执行，信息价中没有的材料价双方认质认价共同确定。

（3）乙方必须实事求是编制结算，严禁高估冒算。如结算审减率超过5%（审减金额与送审金额之比）的，甲方对乙方实施处违约金，违约金金额为审减率5%以外的审减额的30%，甲方可在支付工程款时直接扣除。

4.款项支付节点：

（1） 农民工工资支付：乙方应于每月25日前向甲方提交当月工程量产值报表及相关支付资料，甲方在乙方提交完整资料后的次月进行支付。支付前，乙方应提交相应的农民工工资发放表、身份证复印件、农民工银行卡、上月工资发放公示照片、上月民工签字确认已经领用的工资表、收条、增值税专用发票等有关支付资料递交至甲方指定人员处由甲方代为支付农民工工资。资料不齐或经审核与实际情况不符时，甲方有权拒绝支付进度款且不承担因此导致的任何责任。过程中的工程量仅作为进度款的支付依据，最终完成的工程量以双方实际办理结算为准；

（2）完工验收后支付至合同金额的70%，但需扣除已支付的农民工工资；

（3）办理结算后支付至结算金额的97%；

（4）剩余合同价款3%作为质保金，两年后无质量问题一次性无息支付。

（5）甲方支付款项前，乙方需提供付款金额等额的税率为9%的增值税专用发票。

第三条 工程履约保证金及低价风险担保

1.履约担保：

1.1金额：¥     元（大写人民币     ）。

1.2履约担保的形式二选一待定：现金或现金（50%）+履约保函（50%）的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函。红名单优惠：红名单中的中标人履约担保金额为应缴纳金额的 80%。

1.3履约担保的提交时间：从甲方中标通知书送达乙方之日起5个工作日内。

1.4履约担保的期限：递交之日起至完工验收合格之日止。

1.5履约担保的退还时间：完工验收合格后一次性无息退还。

2.低价风险担保：

2.1金额：¥      元（大写人民币     ）。

2.2低价风险担保的形式及具体要求二选一待定：

（1）现金或现金（50%）+低价风险担保保函（50%）的组合；采用现金（50%）+低价风险担保保函（50%）组合形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函，保函格式详见第四章合同条款及格式附件，中标人出具保函时，不得修改“低价风险担保保函”名称，也不得对低价风险担保保函示范文本中付款条件等实质性内容进行修改，否则视为不符合招标文件规定。

（2）具体要求：低价风险担保保函的开立人应当是具有相应资格的银行（工农中建四大行）或垫江县国有融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合开具保函业务条件。低价风险担保保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足招标文件约定要求。低价风险担保保函为纸质保函的，纸质保函应注明核验地址和核验方式。中标人对所提交的低价风险担保保函的真实性、合法性、有效性负责。

2.3低价风险担保送达招标人的时间：从甲方中标通知书送达乙方之日起5个工作日内。

2.4低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至完工验收合格之日止。

2.5低价风险担保的退还时间：①采用现金形式的：完成合同工程量50%后退还低价风险担保总额的50%，剩余低价风险担保在完工验收合格后一次性退还。退还均不计息。

②采用现金（50%）+低价风险担保保函（50%）组合形式的：完成合同工程量50%后退还低价风险担保现金部分的50%，完工验收合格后退还低价风险担保剩余现金部分和低价风险担保保函。退还均不计息。

第四条 合同工期

1.本工程合同工期为: 60日历天。收到中标通知书第5日起算，完工验收合格之日为止。

2.延期按1000.00元/天收取乙方违约金；非乙方原因造成工期延期的，只顺延工期，乙方不得向甲方索赔任何费用。

第五条 工程质量与验收

1.乙方按国家现行施工及验收规范、评定标准、设计变更洽商单等组织施工，经建设单位及监理检验，达到交工验收条件为准。

2.乙方必须严格按照施工图纸、交底记录和甲方要求组织施工。未经甲方有关人员的书面通知，不得自行变更施工工序、质量标准、设计要求或自行进行材料代换。

3.工程质量按设计和施工规范、建设单位规定要求合格率100%。

4.乙方因施工质量问题，应无偿返修至合格，因乙方原因造成的损失，由乙方负责，费用从承包费用中扣除，若甲方另行找人整改的，由乙方承担全部的整改费用。因甲方造成的损失，由甲方承担。

5.由于乙方材料质量造成的损失由乙方负责，整改费用由乙方自行承担；乙方擅自使用不合格产品及不符合相关标准规范和非本合同约定的产品时，甲方将对乙方处最低1000.00元（最高视情况确定且不超过合同金额）每次的违约金。

第六条 材料、机械设备供应与管理

1.本承包工程所需全部材料、成品、构配件等由乙方供应管理。

2.乙方在施工过程中应做到现场材料按甲方指定位置堆放，日用日清，保持现场的整洁。

3.乙方在施工过程中使用剩余的废材料由乙方自行处理，不得随意、乱堆放丢弃于施工现场。

4.项目所需的施工机具由乙方自行提供。

第七条 双方责任

1. 甲方责任

- 负责协助乙方对项目的施工组织与管理工作，保证按时开工。

- 按双方的协商制订生产、技术、质量、安全、材料等方面的管理规定和责任制，有权要求乙方按有关规定执行。

- 及时向乙方提供施工图纸，并组织图纸会审和技术交底。

- 负责本工程的全面技术管理，批准施工技术方案，解决图纸和施工中的技术问题，检查监督乙方施工中的技术工作，认定合格后在有关技术资料中签认。

- 负责向乙方进行质量、安全、技术交底。

- 根据施工组织设计要求，对工程的进度进行检查落实，及时完成验收工作。

- 甲方应按合同约定及时支付乙方的各种款项。

- 乙方责任

- 乙方对本合同分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资质的熟练工人投入工作；严格按照甲方提供的图纸、图套、验收规范等施工，严格遵守安全生产制度，保证施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等部门对施工现场的管理规定；自行承担由于自身责任造成的质量整改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱等产生的各项损失及各项违约金（处以1000.00元及以上的违约金）。

- 乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人，若乙方违反这一规定，甲方有权单方终止本合同，将拒付已完工程量未付部分的款项和没收履约保证金，并对乙方处以合同金额20%的违约金。

- 乙方自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管和操作人员的有效证件、持证上岗情况。

- 乙方须保证甲方交付后的工地条件良好，妥善保管、合理使用甲方提供的机具、周转材料及其他设施，同时做好工地周边建筑群、地下管线和已完工部分的成品保护工作。

- 乙方应与施工人员签订劳动合同且必须为施工人员办理意外伤害保险，并对施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，且支付保险费用。

- 乙方要及时派驻合格的工地代表，乙方施工期间如需更换代表，不得擅自更换，更换前，应提前通知甲方，并保证更换的代表具有相应资质。

- 配合甲方进行材料、设备、工艺检测。

- 按期完成项目，按时提交有关报表、完整的原始技术资料，配合甲方办理交工验收。

- 乙方必须保证项目资金全部用于本项目，不被挪用。如因乙方挪用不能够按时支付民工工资、材料和设备等费用，并造成停工、上访等事件的发生，甲方有权解除本合同，另行委托他人进行承包。乙方必须在3天内做好场地移交工作。乙方先退场后，甲方再按照乙方已完成合格工程量的70%结算。

- 乙方自行协调和排除施工的一切障碍，并承担费用。并主动配合本项目其他有关的劳务（专业）分包单位的工作。

- 如乙方未按月足额支付农民工工资，造成农民工有不同形式的上访、闹访、集访等事件的，乙方应主动接受当地人力资源和社会保障局、建设、公安等部门依照有关规定作出的处罚和决定，并承担一切损失，同时甲方有权用乙方缴纳的履约担保金和低价风险担保金为其代为支付，并按10000元/次对乙方处以违约金。此后甲方将直接通过其民工集中账户按月将后期的农民工工资直接打入民工账户上，待节点支付时扣除所有民工工资外的余款按合同直接划入乙方账户上。

第八条 安全生产与文明施工

1.  甲方的权利和义务

- 应遵守国家法律法规、标准及其他安全生产管理规定。

- 施工期间，应积极协调乙方做好现场的安全生产管理工作，保证工程顺利进行。

- 应当向乙方进行安全生产、环境保护和职业卫生等方面的技术交底，并双方相关人员签字确认。

- 不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律法规和强制性规定的要求，对建设单位提出的压缩合同约定的工期的要求应征得乙方同意。

- 不得明示或暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。但甲方有权对乙方采购或租赁安全设备设施进行监督检验，对不符合安全生产条件的物资有权责令退场。

- 有权审查乙方按规定必要的人员持证上岗证明，对不具备资格的人员或相关人员有不良记录的，不允许其进入现场施工，有权拒绝为其办理平安卡。甲方有权审查乙方资质证书和安全生产许可证等证书，对不符合施工内容的，有权拒绝其施工。

- 发现乙方配备的专职安全管理人员不称职或不胜任安全管理工作，乙方必须服从甲方的要求，更换专职安全管理人员。

- 有权对乙方的工作区域、工作内容进行安全生产、职业健康等监督和检查，发现存在安全隐患的，甲方有权下发隐患整改通知书，责令乙方进行整改，并依据相关的法律法规及甲方规章制度对乙方及其违章人员实施罚款及作出停工整改等措施，直至对乙方清退出场。

- 乙方的权利和义务

- 应遵守国家法律法规、标准及其他安全生产管理规定和甲方安全生产规章制度、方案要求，严格按安全文明标准组织施工，并随时接受甲方、建设单位及行业安全检查人员依法实施的监督检查。采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。由于乙方自身安全措施不力以及其他自身原因造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。因乙方责任而受到政府部门的相关处罚，或因侵害周围居民、单位的合法利益而造成赔偿，所发生的费用由乙方承担。

- 合理安排身体素质、技术水平、安全意识都符合要求的人员上岗，严禁使用未满18周岁人员或超龄人员（按每次发现人数处以1000元/人/次处以违约金），严禁使用有职业禁忌、患有妨碍工作病症的人员，严禁使用患有传染病、精神病的人员上岗。及时向甲方提供作业人员的身份证信息，乙方从事有职业病危害因素作业的人员，必须做好上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康体检。

- 应当主动接受甲方的安全生产、环境保护和职业卫生等方面的技术交底，应对其在施工场地的作业人员进行安全教育，签订安全责任书和安全技术交底书，接受甲方的安全监督，并依法教育和督促乙方人员严格执行安全生产、职业健康规章制度和安全操作规程，如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施等。

- 应向甲方提交资质证书和安全生产许可证等证书，接受甲方的审查，按照规定为所有员工办理平安卡，严格按照平安卡制度要求，刷卡进出施工现场。

- 对本单位施工安全工作直接负责，依法配备安全生产管理人员和专职或兼职的职业卫生管理人员，其配备的专职安全管理人员应接受甲方监督指导和调配，发现违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的，应当立即制止。

- 应严格审核本单位特种作业人员的上岗资质，所有特种作业人员均应持证上岗，相关人员上岗证明资料提交至甲方备案，并接受甲方的检查。从事特种作业或危险作业时，乙方应配备安全防护设施或设备，并有专人负责现场安全，否则按100元至500元/人/次收取乙方违约金。

- 由乙方负责购买提供的安全帽、安全带、安全网和防治职业病要求的个人防护用品等必须按符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品品牌购买，接受甲方的查验，并监督、教育从业人员按照使用规定正确佩戴、使用，未按规定使用安全防护用品按100.00元/次/人收取乙方违约金。合同约定由乙方提供的用于安全防护的设备、设施装置，在使用前，应由甲方组织相关方进行专项验收确认合格后方可投入使用。

- 乙方作业前应对工作区域进行安全检查，如发现存在安全隐患，应整改完毕后才能施工。施工过程中乙方应保持场地整洁，做到工完场清，直到甲方满意为止，所有垃圾由乙方外运（渣场自找），产生的费用由乙方自行承担。

- 乙方作业人员不准乱动与本工种无关的电气设备、机械设备和工具，不准擅自到非本工作范围以外的其他区域活动。

- 乙方应当在施工现场出入口处、临时用电设施、脚手架、基坑边沿、高处作业、爆破物处等危险部位，设置明显的安全及职业病危害警示标志。安全及职业病危害警示标志必须符合国家标准。施工现场设置的安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、变动。如确实需要拆除、变动的，必须经甲方的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。擅自拆除所造成的后果，均由乙方负责。

- 乙方应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，但该安全施工措施在实施前必须经甲方同意。

- 乙方在接到甲方发出的隐患整改通知书后，必须按整改要求、整改期限落实整改措施组织整改，如整改不力而被甲方责令停工或处罚，所造成的损失由乙方全部承担。

- 由于乙方的责任，导致建设单位或其他单位在设备、生产、安全、文明施工受到人员伤害、经济损失和影响，由乙方负主要法律责任，并承担经济赔偿。

- 乙方在施工中发生生产安全事故、职业病危害事故，在场人员必须及时组织抢救伤员和保护事故现场，并立即上报甲方。配合甲方进行事故调查，根据调查结果认定的责任接受处罚。

- 乙方应当依法与从业人员订立劳动合同，载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业病危害的事项。必须为施工人员办理意外伤害保险，并对施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，且承担保险费用。乙方签订合同后必须无条件购买建设工程意外伤害保险，意外伤害身故和残疾险保额不低于50万元、意外伤害医疗险保额不低于5万元。第三者责任险按国家相关规定执行。

- 乙方的现场管理人员及作业人员必须录入甲方的工伤保险信息录入系统；如未录入，按每次发现人数处以1000元/人/次违约金；如未录入，发生安全事故的所有费用由乙方承担。

- 乙方在使用施工现场现有设施设备前应自行进行安全检查，若因使用现有设施设备发生的一切安全问题与责任按18款规定执行。

- 施工过程中乙方必须做好安全防护措施，若出现安全事故，安全事故保险赔偿金额外的部分，金额在5万内的由乙方承担，超出5万以上的部分金额按甲方承担30%乙方承担70%的责任划分。

第九条  保密

1.在合同履行期间，乙方所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方所有，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。

2.未经甲方书面同意，乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用，或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。

3.未经甲方书面同意，乙方不得应用本工程图纸资料。

4.本合同的保密条款在合同解除或终止后，保密资料依法定途径公开前，同样具有约束力。

第十条 合同解除

1.乙方有下列情形之一的，甲方有权解除合同：

（1）未按设计规范要求施工，甲方或监理下发整改通知次数达三次的；

（2）发生重大工伤事故，或发生工伤事故后不及时处理影响工程进度或受害人向甲方主张权利的；

（3）拖欠材料、人工费用不及时处理，致使相关人员向甲方主张权利的。

2.甲方未按合同要求拨付工程款，经乙方书面催告后 15 日内仍未拨付的，乙方有权解除合同。

3.乙方应在甲方解除合同后 3 日内清场，乙方自愿按总工程价款的  5% 作为违约金支付给甲方，同时甲方不予退还履约保证金。

第十一条 违约责任

甲、乙双方本着诚实信用的原则履行本协议，任何一方违反上述条款，致使本合同不能履行或者履行瑕疵的，都应承担相应的违约责任。

第十二条 解决争议的方法

本合同属建设工程施工合同，因履行本合同所产生的纠纷属不动产纠纷，应由项目所在地人民法院予以管辖。

第十三条 组成分包合同的文件

1.本合同；

2.成交（中标）通知书；

3.《垫江县城桂阳片区公共空间改造利用项目（一期）工程长安馨苑节点外墙真石漆专业分包竞争性比选公告》；

4.乙方对《垫江县城桂阳片区公共空间改造利用项目（一期）工程长安馨苑节点外墙真石漆专业分包竞争性比选公告》的响应文件。

第十四条  合同生效与终止

1.本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，自双方签字盖章后生效；待工程质量保修期满、工程款付清后自行终止。

2.本合同未尽事宜，双方另行协商解决并根据实际和需要签订补充协议，补充协议和本合同具有同等的法律效力。

甲方单位名称（章）：              乙方单位名称（章）：

垫江县小厦建筑有限公司

法定代表人:                      法定代表人 ：

### 或授权委托人：                   或授权委托人：

经  办  人：                     经  办  人：

开户银行：                       开户银行：

账号：                           账号：

签订时间：      年     月      日

### 附件1：工程量清单

附件2：

廉洁合作承诺书

甲方：垫江县小厦建筑有限公司

乙方：

项目名称： 垫江县城桂阳片区公共空间改造利用项目（一期）工程长安馨苑节点外墙真石漆专业分包

为促进甲乙双方在涉及资金、资产、货物、股权、知识产权等商务、工程及经济往来事项的合作中保障相关人员依法履职、秉公办事、廉洁用权，构建清清爽爽、干干净净的合作关系，旗帜鲜明反腐败，推动廉洁建设，根据有关法律法规规定，经甲乙双方商定，特作如下廉洁承诺，共同严格遵守。

- 承诺主要内容

- 甲乙双方人员（包含但不限于经办、协助和各级管理人员及其配偶、子女、亲属和其他特定关系人，下同）不得借商务、工程合作及经济往来事项之机谋取个人私利，承诺严禁下列行为：

1.甲方人员不得借工作之机违规对乙方吃拿卡要报，严禁违规索取、收受或暗示乙方人员给予任何名目的钱物或好处。

2.乙方人员严禁以任何名义违规向甲方人员赠（输）送影响职务或职权廉洁的钱物或好处，严禁违规向甲方人员提供吃喝玩乐等消费，或支付应由甲方人员私人承担的费用。

3.双方人员严禁私人资金借贷或违规借用对方物品。

- 二、违反承诺责任

甲乙双方若违反上述承诺，自愿接受如下责任和处理：

1.甲方人员违反上述承诺，由公司按照党纪党规、国家法律法规和单位规章制度予以经济处罚、组织处理、纪律处分或移送有关单位追究法律责任。

2.乙方违反上述承诺致甲方人员违纪违规或违法的，自愿同意按照双方合作事项总金额1%-5%的数目支付赔偿金给甲方，列入甲方黄色失信企业和人员，取消三年内与甲方业务合作资格，甲方有权单方面解除与乙方正在进行的合作项目；致甲方人员犯罪的，自愿同意按照双方合作事项总金额5%-10%的数目支付赔偿金给甲方，列入甲方黑色失信企业和人员，取消十年内与甲方业务合作资格，甲方有权单方面解除与乙方正在进行的合作项目。

3.双方有权向对方监督人员或上级主管部门举报其相关人员违反承诺的不廉洁行为，对方须严格保密，不得打击报复。

三、本承诺书一式6份，由甲乙双方及监督部门各留存1份。

甲方公章：                               乙方公章：

甲方代表签字：                           乙方代表签字：

甲方监督单位及电话：                     乙方监督单位及电话：

年   月  日

附件2：工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用综合单价 | 合价 |
| 1 | 外墙真石漆（现场无外脚手架） | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.底漆种类及遍数:抗碱渗透底漆，一遍 3.面漆种类及遍数:外墙真石漆，喷涂两遍，分两次成形 4.面漆颜色:综合考虑（由招标人现场确定） 5.罩面漆遍数:罩面漆一遍 6.技术措施项:投标人根据自身情况综合考虑在投标报价中 7.计量原则:按实际施工面积计算（扣除门窗洞口所占面积） 8.清单单价说明:本清单项为全费用综合单价（包含但不限于为了实施和完成本清单项所需的人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、安全文明施工费、材料二次或多次转运费、一般风险、利润、规费、税金等所有费用) 9.其他要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.喷涂抗碱渗透底漆 3.喷涂外墙真石漆 4.喷涂罩面漆 | m2 | 2000 | 61.33 | 122660 |
| 2 | 外墙真石漆（现场已搭设外脚手架） | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.底漆种类及遍数:抗碱渗透底漆，一遍 3.面漆种类及遍数:外墙真石漆，喷涂两遍，分两次成形 4.面漆颜色:综合考虑（由招标人现场确定） 5.罩面漆遍数:罩面漆一遍 6.技术措施项:现场既有搭设外脚手架供投标人使用，在使用期间的脚手架及密目网等安全性稳定性由投标人负责； 7.计量原则:按实际施工面积计算（扣除门窗洞口所占面积） 8.清单单价说明:本清单项为全费用综合单价（包含但不限于为了实施和完成本清单项所需的人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、安全文明施工费、材料二次或多次转运费、一般风险、利润、规费、税金等所有费用) 9.其他要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.喷涂抗碱渗透底漆 3.喷涂外墙真石漆 4.喷涂罩面漆 | m2 | 3500 | 57.35 | 200725 |
| 3 | 外墙真石漆（围墙部分） | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.底漆种类及遍数:抗碱渗透底漆，一遍 3.面漆种类及遍数:外墙真石漆，喷涂两遍，分两次成形 4.面漆颜色:综合考虑（由招标人现场确定） 5.罩面漆遍数:罩面漆一遍 6.技术措施项:投标人根据自身情况综合考虑在投标报价中 7.计量原则:按实际施工面积计算（扣除孔洞所占面积） 8.清单单价说明:本清单项为全费用综合单价（包含但不限于为了实施和完成本清单项所需的人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、安全文明施工费、材料二次或多次转运费、一般风险、利润、规费、税金等所有费用) 9.其他要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.喷涂抗碱渗透底漆 3.喷涂外墙真石漆 4.喷涂罩面漆 | m2 | 1000 | 57.35 | 57350 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 380735 |

响应文件

（封面）

项目名称：

采购人：

参选单位（盖章）：

时间：

目录：

- 报价函

- 资格审查文件

- 法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明

- 授权委托书

- 营业执照

- 资质证明文件

- 安全生产许可证

- 承诺

- 报价清单

四、竞价保证金回执单

- 其他（如有）

一、报价函

报 价 函

垫江县小厦建筑有限公司：

我方已仔细研究了垫江县城桂阳片区公共空间改造利用项目（一期）工程长安馨苑节点外墙真石漆专业分包竞争性比选公告的全部内容，按暂定总价        元（大写人民币：         ）的报价进行实施本项目。在合同约定时间内按比选文件及合同约定实施和完成该项目。

1.我方承诺在比选有效期内不修改、撤销参选文件。

2.如我方成交：

（1）我方承诺在成交后五个工作日内缴清相关费用并与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成本项目。

3.我方在此声明，所递交的参选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4. 	（其他补充说明）。

参  选  人：                　　　　　              （盖单位公章）

法定代表人：                                        （签字）

地  址：

联系人及电话： 　　　　　　　　　  　　　　　　　（必填）

电子邮箱：

年  月  日

- 二、资格审查文件

（一）

### 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

供应商单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	 年 	  月     日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（该处粘贴法定代表人身份证正反面复印件）

供应商单位： 	（盖单位公章）

年   月   日

（二）

授权委托书

本人   （姓名）系 	（供应商单位名称）的法定代表人，现委托		  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

（该处粘贴委托人身份证正反面复印件）（该处粘贴代理人身份证正反面复印件）

供应商单位：            （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

注：1.法定代表人参加采购活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明书；非法定代表人参加采购活动并签署文件的须提供授权委托书。

- 在采购活动现场于响应文件开封前，若前往现场参与的法定代表人须携带本人身份证原件（非法定代表人参加开标活动的，须携带本人身份证原件和授权委托书原件）供监督人员核实身份。

- 营业执照

- 资质证明文件

- 安全生产许可证

（六）承诺

- 承诺

- 垫江县小厦建筑有限公司（采购人名称）：

- 我公司                 （供应商名称）参加了贵单位 垫江县城桂阳片区公共空间改造利用项目（一期）工程长安馨苑节点外墙真石漆专业分包（项目名称）的采购活动，自愿作出以下承诺：

- 1、.我公司在采购活动截止日资格情况不存在下列情形之一：

- （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

- 被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重

- 点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

- 被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑

- 名单且在记分有效期内；

- 被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格

- 行政处罚，且在处罚期限内；

- （5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

- 2.我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作

- 假情形。

- 3.我公司的响应文件符合供应商须知第 12 条的规定。

- 4.我公司的响应文件符合合同条款及格式规定，响应文件中没有贵

- 单位不能接受的条件。

- 供应商：                           （盖单位公章）

- 法定代表人：                           （签名或盖章）

- 年    月    日

- 报价清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用综合单价 | 合价 |
| 1 | 外墙真石漆（现场无外脚手架） | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.底漆种类及遍数:抗碱渗透底漆，一遍 3.面漆种类及遍数:外墙真石漆，喷涂两遍，分两次成形 4.面漆颜色:综合考虑（由招标人现场确定） 5.罩面漆遍数:罩面漆一遍 6.技术措施项:投标人根据自身情况综合考虑在投标报价中 7.计量原则:按实际施工面积计算（扣除门窗洞口所占面积） 8.清单单价说明:本清单项为全费用综合单价（包含但不限于为了实施和完成本清单项所需的人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、安全文明施工费、材料二次或多次转运费、一般风险、利润、规费、税金等所有费用) 9.其他要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.喷涂抗碱渗透底漆 3.喷涂外墙真石漆 4.喷涂罩面漆 | m2 | 2000 |  |  |
| 2 | 外墙真石漆（现场已搭设外脚手架） | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.底漆种类及遍数:抗碱渗透底漆，一遍 3.面漆种类及遍数:外墙真石漆，喷涂两遍，分两次成形 4.面漆颜色:综合考虑（由招标人现场确定） 5.罩面漆遍数:罩面漆一遍 6.技术措施项:现场既有搭设外脚手架供投标人使用，在使用期间的脚手架及密目网等安全性稳定性由投标人负责； 7.计量原则:按实际施工面积计算（扣除门窗洞口所占面积） 8.清单单价说明:本清单项为全费用综合单价（包含但不限于为了实施和完成本清单项所需的人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、安全文明施工费、材料二次或多次转运费、一般风险、利润、规费、税金等所有费用) 9.其他要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.喷涂抗碱渗透底漆 3.喷涂外墙真石漆 4.喷涂罩面漆 | m2 | 3500 |  |  |
| 3 | 外墙真石漆（围墙部分） | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.底漆种类及遍数:抗碱渗透底漆，一遍 3.面漆种类及遍数:外墙真石漆，喷涂两遍，分两次成形 4.面漆颜色:综合考虑（由招标人现场确定） 5.罩面漆遍数:罩面漆一遍 6.技术措施项:投标人根据自身情况综合考虑在投标报价中 7.计量原则:按实际施工面积计算（扣除孔洞所占面积） 8.清单单价说明:本清单项为全费用综合单价（包含但不限于为了实施和完成本清单项所需的人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、安全文明施工费、材料二次或多次转运费、一般风险、利润、规费、税金等所有费用) 9.其他要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.喷涂抗碱渗透底漆 3.喷涂外墙真石漆 4.喷涂罩面漆 | m2 | 1000 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

参  选  人：                　　　　　              （盖单位公章）

法定代表人：                                        （签字）

地  址：

联系人及电话： 　　　　　　　　　  　　　　　　　（必填）

电子邮箱：

年  月  日

四、竞价保证金回执

五、其他（如有）