汽摩产业园雨水管网及屋面修复改造项目（第二次）招标公告

一、项目概况

1.项目名称：汽摩产业园雨水管网及屋面修复改造项目（第二次）

2.项目地点：垫江县高新区县城组团

3.工程范围：（一）2B栋厂房雨水管网：开挖沥清路面及地下土石：长14.7m，宽1.2m，深2.2m，共计38.8m³(沥青层10cm，路基20cm厚)；更换14.7m双壁波纹管DN500 SN8；新建圆形120mm砖砌观察井（规格：净尺寸700mm×2400mm）一座，垫层100mm厚C20砼，内壁抹灰，铸铁球磨井盖；完成回填及路面恢复（20cm厚4%水泥碎石稳定基层+6cm中粒式沥青层+4cm细粒式沥青层）；绿化草坪拆除与恢复5m²。

（二）河道用房屋面防水及排水管：屋面卷材面积为566㎡【长47.2米\*(宽11米+墻上卷0.5米\*2边）】、2个凸面平台防水面积84.2㎡【（9米\*2.5米+9米\*1.4米+1.4米\*2.5米\*2）\*2】，共计650.20㎡，拆除后铺装卷材。具体做法：屋面卷材拆除清理冲洗（面积为650.20平方米）；在原屋面沥青分隔缝处，采用宽300mm做加强防水层；后满铺SBS改性沥青防水卷材（厚度4mm），面积约650.20平方米，铺设1层，采用热熔方式进行粘贴，墙裙底部卷材上翻500mm；排水管清理后重新安装管径110㎜，康茂酒店13米、博宏汽车17米、五菱汽车33米，共计63米；水表井周边冲洗塌陷需回填土共计15m³、施工单位自己提供土石方，运距5㎞之内。；水表井周边回填夯实后，在面层面积为5㎡铺一层50㎜厚粒径为20-30碎石、浇筑10㎝厚C20混凝土。

具体工作内容包括但不限于本项目的方案、工程清单内全部内容。

4.发包人：垫江县朝阳实业有限公司

二、发包要求

1.承包人必须严格按照发包人和承包人双方签订合同执行。

2.本工程实行发包范围内的固定单价合同，清单计价。最高限价为：40490.15元（大写：肆万零肆佰玖拾元壹角伍分）（其中安全文明施工费为￥1304.68元（大写：壹仟叁佰零肆元陆角捌分，安全文明施工费属于不可竞争费用，不得下浮），**该费用包含但不限于**工程直接费用、施工设备费、劳务费、管理费、材料费、安装费、维护费、保险费、临时费、安全文明施工费、加班费、二次转运费、措施费、利润、税金等所有费用，以及施工中场地内的清洁及产生的废渣、弃土、垃圾等的清除处理费。

3.承包人请自行踏勘现场，中标后承包人不得以任何理由要求增加工程费用。

三、**工期要求**

工期20日历天，以招标人出具的进场通知书之日起开始计算工期，缺陷责任期12个月。

**四、安全要求**

在施工过程中，中标人须做到安全环保、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识，施工过程中发生的一切安全问题概由中标人自行负责。

**五、质量标准及要求**

1、按照发包人现场交底要求后进行施工。

2、符合国家有关验收规范要求，并验收合格。

**六、资质条件：**

(一)基本条件

1.具有独立法人资格，并取得工商行政管理部门颁发的营业执照。(须提供有效的带二维码的营业执照复印件并加盖公章)

2.具有良好的商业信誉。2022年至今未受到行政限制投标处罚或受到行政限制投标处罚但不在行政处罚期内；无拖欠农民工工资败诉记录或受到过行政管理部门关于拖欠民工工资的通报(**提供承诺，格式自拟)**。

(二)资质条件

1.市政公用工程总承包叁级及以上资质。

2.法定代表人参与投标的，提交法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；委托代理人参与投标的，提交法定代表人身份证明书、委托代理人身份证复印件、法定代表人签字盖章的授权委托书。

**要求提交的上述资料除法定代表人身份证明书、法定代表人签字盖章的授权委托书外均收清晰的复印件（复印件需加盖公司鲜章）。**

七、保证金和农民工保证金

1. 投标保证金

1.投标保证金交纳金额：800.00元

2.缴纳方式：现金或现金+银行保函或银行保函；保函必须为不可撤销且见索即付。（保函范本详见附件五）

3.交纳时间：交纳截止时间和投标截止时间保持一致。

保函递交地点：垫江县朝阳实业有限公司608办公室

名称：垫江县朝阳实业有限公司

开户银行：中国农业发展银行垫江县支行

银行账户：20350023100100000152251

摘要注明：**汽摩产业园雨水管网及屋面修复改造项目（第二次）**投标保证金，

（1）投标保证金交纳情况：保函以现场递交情况为准；现金以时间截止后发包人查询到账情况为准。

（2）投标保证金退还：

保函退还方式：自投标截止时间起算投标有效期30日历天。在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭；

现金退还方式：合同签订后5个工作日内一次性无息退还。

1. 履约保证金

领取中标通知书后5日历天内，中标人将履约保证金（按中标价的10%计算）缴纳至指定账户。摘要注明汽摩产业园雨水管网及屋面修复改造项目（第二次）**履约保证金**，待本项目竣工验收合格并完善全部资料后10个工作日内由发包人一次性全额无息退还。

**中标人存在下列情形之一时，发包人则有权按下列处罚履约保证金。**

（1）若中标人因自身原因不能按期进场、中途自动退场或被发包人清除退场不能继续完成本工程或对发包人工程施工及企业信誉造成了损害，发包人有权扣留其全部或部分履约保证金不再予以退还，并有追加中标人赔偿发包人损失的权利，无需取得中标人同意，**则中标人在参与竞争报价时，已仔细阅读并理解本条款。**

（2）中标人在施工完成、撤离施工现场后，出现所雇佣工人或债主到发包人或发包人的上级单位、业主、监理等单位索要欠款，发包人将从履约保证金中代付相关款项，并加收5%的手续费，手续费可从工程款中直接扣划，直至履约保证金全部扣除完为止。

递交银行及账户信息

名称：垫江县朝阳实业有限公司

开户银行：中国农业发展银行垫江县支行

银行账户：20350023100100000152251

（三）农民工保证金

按垫江县人力资源和社会保障局文件(垫江人社发〔2022〕71号)《关于印发《垫江县工程建设领域农民工工资保证金管理实施方案》的通知》执行。

**八、报价及中标方式**

（一）投标方式：**通过交易网http://183.230.239.26:8001/home上传投标资料（扫描件须逐页加盖单位公章）。**

注：**首次**进入系统的需各潜在投标人先进入交易网（http://183.230.239.26:8001/home）**进行注册**。**注：严禁超时或超过限价，超时或超过限价做废标处理。**

1. 中标方式：以投标人的最低总报价单位作为第一中标候选人。发包人不可修改的暂估工程量清单×承包人对应清单报价=正确求和值（总价）的最低总报价作为第一中标候选人，第二、三中标候选人以此类推；若出现正确求和值的最低总报价相同时，则进行第二轮报价，并不高于第一次报价，若高于第一次报价时，则作为废标处理。

（三）报价截止时间：**汽摩产业园雨水管网及屋面修复改造项目（第二次）报价截止时间：2025年9月29日10时 30 分。**

**注：请各报价人特别注意各项目的报价截止时间，严禁超时报价，超时则视为自动放弃本次竞选活动。**

九、工程款支付方式

本工程无预付款；工作完成并验收合格后，采购人凭增值税专用发票，支付合同金额的97%，缺陷责任期满后（满一年）再付合同金额的3%。

### 十、废标条款

（一）报价函和工程量清单模糊不清的，报价函未加盖公章的，投标总报价与投标工程量清单不一致的，均视为无效报价。

（二）超时报价或不报价，则视为自动放弃本次竞选活动。

（三）工作人员在发包人监督人员的监督下启阅系统，若出现同一投标人多个报价的情况，视为废标。

（四）若出现正确求和值（总价）的最低总报价相同时，则进行第二轮报价，并不高于第一次报价，若高于第一次报价时，则作为废标处理。

（五）投标资料未按报价内容要求提供，视为废标。

（六）投标清单中各项费率与发包人提供的工程量清单中费率不一致的，视为废标。

（七）投标人的投标总报价超过投标总报价最高限价的，视为废标。

（八）若发包人提供的工程量清单中有单价的，投标人的每项清单综合单价报价超过每项清单综合单价最高限价，视为废标。

（九）未按招标文件规定交纳投标保证的，视为废标。

（十）法律法规规定符合废标条件的。

**十一、结算办法**

1.本工程实行发包范围内的固定单价合同，固定综合单价清单计价。合同竣工结算价=Σ分部分项工程结算价+Σ措施项目结算价+Σ其他项目结算价±Σ价格调整（如有）±Σ变更、索赔与现场签证结算价±Σ奖励、罚金、违约金及其他费用+Σ规费+Σ税金 ；各部分的结算原则如下：

### 2.分部分项工程量清单结算原则：

### 2.1分部分项工程量清单结算价=分部分项工程量清单中子项综合单价（中标工程量清单综合单价）×子项工程量。

### ①子项工程量：按《建设工程工程量清单计价规范》〔GB50500-2013〕、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》〔CQJJGZ-2013〕、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）约定的计量规则计算的实际完成合格工程量；

### ②子项综合单价确定办法：为中标工程量清单中提供的子项综合单价。

### 3.措施费

### 3.1施工组织措施项目费：按2018年《重庆市建设工程费用定额》规定的费率计算。

### 3.2施工技术措施项目费：按中标工程量清单综合单价×实际完成合格的工程量，据实计算。

### 4.安全文明施工费：经验收合格后，按2018年《重庆市建设工程费用定额》规定的费率计算。

### 5.因非承包人原因引起的设计变更、增加或减少的工程量，在完善相关审批手续后方能实施。在工程结算时结算价根据招标人、工程监理(如有)和承包人共同签字确认的工程变量进行调整，其价格按下列顺序、方法确定。

### 5.1.中标工程量清单中有对应的项目，按照中标工程量清单对应的综合单价计价；

### 5.2.中标工程量清单中无对应项目的，按建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）、重庆市建设工程工程量清单计价规则（2013），结合重庆市通用安装工程计价定额（2018）、重庆市市政工程计价定额（2018）、重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额（2018）、重庆市建设工程费用定额（2018）等及相关配套文件编制计算，按预算审核报告总造价与中标价同比例下浮计价，其中人工、材料、机械价按投标当月发布的重庆工程造价信息执行。

### 6.施工过程中，招标人和投标人双方应严格按垫江府办发〔2021〕12号等文件执行及相关规范、规定进行工程增减变更签单。

### 7.本工程结算送审金额，若审减金额达到或超过送审金额5%的，所有审计费用均由承包人承担，在支付本工程款时予以扣减。

十二、其他要求

（一）其余相关事宜，纳入合同；中选单位于中标后5日历天内缴纳履约保证金并与发包人签订合同。

（二）企业进场前需购买安全生产责任险，该费用由承包人负责。

（三）本项目临时用水、用电的材料费和水电费用由承包人负责。

十三、报价标题格式

项目名称+投标人单位名称（例如：xx项目报价函+xx公司）；

十四、报价内容

1. 确认文书盖鲜章后的扫描件；
2. 资格审查资料盖鲜章后的扫描件；
3. 报价函盖鲜章后的扫描件；
4. 工程清单盖鲜章后的扫描件（**注：投标清单需要提供综合单价分析表**）；
5. 投标保函扫描件或投标保证金付款凭证扫描件（盖鲜章）。

**注：扫描件均以PDF版形式。**

十五、附件

附件一： xxx 项目确认文书；

附件二： xxx 项目报价函；

附件三： xxx 项目工程清单；

附件四： xxx 项目方案

附件五：纸质投标保函（范本）

附件六：合同（范本）。

十六、联系人员及电话

联系人员: 黄老师

联系电话： 023-74692498

2025年09月 24日

附件一：

确认文书

垫江县朝阳实业有限公司：

我单位自愿参加**汽摩产业园雨水管网及屋面修复改造项目（第二次）（项目名称）**，对承包人发出的该项目招标文件及其相应的补遗资料、书面通知等全部内容予以确认，并按其要求提交投标文件。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发现、查实我公司有转包挂靠行为，我公司自愿承担违约责任或违约金。

投标单位：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

附件二：

报价函

垫江县朝阳实业有限公司：

1．我方已仔细研究了 汽摩产业园雨水管网及屋面修复改造项目（第二次）招标文件的全部内容，愿意以总价人民币 元（大写： 元）（其中：安全文明施工费 元（大写： 元）该费用包含但不限于工程直接费用、施工设备费、劳务费、管理费、材料费、安装费、维护费、保险费、临时费、安全文明施工费、加班费、二次转运费、措施费、利润、税金等所有费用，以及施工中场地内的清洁及产生的废渣、弃土、垃圾等的清除处理费。工期 日历天， 按合同约定实施和完成承包内容，质量达到国家有关现行规范规定的标准进行验收，并验收合格。

2．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标公告规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成工程内容。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5． （其他补充说明）。

 投 标 单 位：（盖单位公章）

 法定代表人或其委托代理人：（签字）

 联 系 人：

 联系人电话：

 年 月 日

### 附件三：工程清单（逐页加盖公章）

附件四：方案

附件五：纸质投标保函

投标保函示范文本

申请人：

地 址：

受益人：

地 址：

开立人：

地 址：

 （受益人名称）：

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于 年 月 日就 （以下简称“本工程”）发出的招标文件以及后续发布的答疑补遗文件，并拟向招标人（即“受益人”）提交投标文件（即“基础交易”）。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额为人民币（大写） 元（¥ ）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）投标人在开标后至投标有效期满之前撤销投标的；

（2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同；

（3）投标人在与贵方签订合同前，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

（4）投标人违反招标文件规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的 日止（提示：建议30日）。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过 年 月 日（提示：建议按保函有效期不超过270日考虑）。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面索赔通知后的 个工作日（提示：建议10—15个工作日）内无条件支付，前述书面索赔通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）索赔通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在招标文件规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）索赔通知应在本保函有效期内到达的地址是： 。

受益人发出的书面索赔通知应由其为鉴明受益人法定代表人或授权代理人签名并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函的开具是我方真实意思表示，符合法律法规规定，我方同意遵守本保函约定并无条件承担担保责任。本保函与其他规定或条款不一致时，以本保函约定为准。

九、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国 。

十、本保函自我方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。

十一、本保函在重庆市辖区范围内的核验地点： ；核验方式： *[提示：招标人可以根据项目实际情况，填写本保函在重庆本地的核验方式，如现场核验等]*。

开 立 人： （公章）

法定代表人（或授权代表）： （签名）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开立时间： 年 月 日

附件六：合同

项目

合

同

甲方（发包人）：垫江县朝阳实业有限公司

乙方（承包人）：

2025年 月 日

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目建设工程及相关事项协商一致，共同订立本合同。

**一、项目概况：**

1.项目名称：汽摩产业园雨水管网及屋面修复改造项目（第二次）

2.项目地点：垫江县高新区县城组团

3.工程范围：（一）2B栋厂房雨水管网：开挖沥清路面及地下土石：长14.7m，宽1.2m，深2.2m，共计38.8m³(沥青层10cm，路基20cm厚)；更换14.7m双壁波纹管DN500 SN8；新建圆形120mm砖砌观察井（规格：净尺寸700mm×2400mm）一座，垫层100mm厚C20砼，内壁抹灰，铸铁球磨井盖；完成回填及路面恢复（20cm厚4%水泥碎石稳定基层+6cm中粒式沥青层+4cm细粒式沥青层）；绿化草坪拆除与恢复5m²。

（二）河道用房屋面防水及排水管：屋面卷材面积为566㎡【长47.2米\*(宽11米+墻上卷0.5米\*2边）】、2个凸面平台防水面积84.2㎡【（9米\*2.5米+9米\*1.4米+1.4米\*2.5米\*2）\*2】，共计650.20㎡，拆除后铺装卷材。具体做法：屋面卷材拆除清理冲洗（面积为650.20平方米）；在原屋面沥青分隔缝处，采用宽300mm做加强防水层；后满铺SBS改性沥青防水卷材（厚度4mm），面积约650.20平方米，铺设1层，采用热熔方式进行粘贴，墙裙底部卷材上翻500mm；排水管清理后重新安装管径110㎜，康茂酒店13米、博宏汽车17米、五菱汽车33米，共计63米；水表井周边冲洗塌陷需回填土共计15m³、施工单位自己提供土石方，运距5㎞之内。；水表井周边回填夯实后，在面层面积为5㎡铺一层50㎜厚粒径为20-30碎石、浇筑10㎝厚C20混凝土。

具体工作内容包括但不限于本项目的方案、工程清单内全部内容。

4.发包人：垫江县朝阳实业有限公司。

二、发包要求

1.承包人必须严格按照发包人和承包人双方签订合同执行。

2.本工程实行发包范围内的固定单价合同，清单计价。合同价为：￥ 元（大写： ）（其中：安全文明施工费 元（大写： 元），该费用包含但不限于工程直接费用、施工设备费、劳务费、管理费、材料费、安装费、维护费、保险费、临时费、安全文明施工费、加班费、二次转运费、措施费、利润、税金等所有费用，以及施工中场地内的清洁及产生的废渣、弃土、垃圾等的清除处理费。

3.承包人请自行踏勘现场，中标后承包人不得以任何理由要求增加工程费用。

**三、工期要求**

工期20日历天，以招标人出具的进场通知书之日起开始计算工期。缺陷责任期12个月。

**四、安全要求**

在施工过程中，中标人须做到安全环保、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识，施工过程中发生的一切安全问题概由中标人自行负责。

**五、质量标准及要求**

1、按照发包人现场交底要求后进行施工。

2、符合国家有关验收规范要求，并验收合格。

**六、**履约保证金和农民工保证金

（一）履约保证金

领取中标通知书后5日历天内，中标人将履约保证金（按中标价的10%计算）缴纳至指定账户。摘要注明汽摩产业园雨水管网及屋面修复改造项目（第二次）履约保证金，待本项目竣工验收合格并完善全部资料后10个工作日内由发包人一次性全额无息退还。

中标人存在下列情形之一时，发包人则有权按下列处罚履约保证金。

（1）若中标人因自身原因不能按期进场、中途自动退场或被发包人清除退场不能继续完成本工程或对发包人工程施工及企业信誉造成了损害，发包人有权扣留其全部或部分履约保证金不再予以退还，并有追加中标人赔偿发包人损失的权利，无需取得中标人同意，则中标人在参与竞争报价时，已仔细阅读并理解本条款。

（2）中标人在施工完成、撤离施工现场后，出现所雇佣工人或债主到发包人或发包人的上级单位、业主、监理等单位索要欠款，发包人将从履约保证金中代付相关款项，并加收5%的手续费，手续费可从工程款中直接扣划，直至履约保证金全部扣除完为止。

递交银行及账户信息

名称：垫江县朝阳实业有限公司

开户银行：中国农业发展银行垫江县支行

银行账户：20350023100100000152251

（二）农民工保证金

按垫江县人力资源和社会保障局文件(垫江人社发〔2022〕71号)《关于印发《垫江县工程建设领域农民工工资保证金管理实施方案》的通知》执行。

**七、结算办法**

1. 本项目采用固定综合单价计价；合同竣工结算价=Σ分部分项工程结算价+Σ措施项目结算价+Σ其他项目结算价±Σ价格调整（如有）±Σ变更、索赔与现场签证结算价±Σ奖励、罚金、违约金及其他费用+Σ规费+Σ税金，各部分的结算原则如下：

2.分部分项工程量清单结算原则：

2.1分部分项工程量清单结算价=分部分项工程量清单中子项综合单价（中标工程量清单综合单价）×子项工程量。

①子项工程量：按《建设工程工程量清单计价规范》〔GB50500-2013〕、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》〔CQJJGZ-2013〕、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）约定的计量规则计算的实际完成合格工程量；

②子项综合单价确定办法：为中标工程量清单中提供的子项综合单价。

3.措施费

3.1施工组织措施项目费：已包含在中标工程量清单中提供的子项综合单价中。

3.2施工技术措施项目费：已包含在中标工程量清单中提供的子项综合单价中。

4.安全文明施工费：已包含在中标工程量清单中提供的子项综合单价中。

5.因非中标人原因引起的设计变更、增加或减少的工程量，在完善相关审批手续后方能实施。在工程结算时结算价根据招标人、工程监理(如有)和中标人共同签字确认的工程变量进行调整，其价格按下列顺序、方法确定。

5.1.中标工程量清单中有对应的项目，按照中标工程量清单对应的综合单价计价；

5.2.中标工程量清单中无对应项目的，按建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）、重庆市建设工程工程量清单计价规则（2013），结合2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、《重庆市通用安装工程计价定额》、《重庆市市政工程计价定额》、《重庆市园林绿化工程计价定额》、《重庆市构筑物工程计价定额》、《重庆市仿古建筑工程计价定额》、《重庆市城市轨道交通工程计价定额》、《重庆市爆破工程计价定额》、《重庆市房屋修缮工程计价定额》、《重庆市绿色建筑工程计价定额》和《重庆市建设工程施工机械台班定额》、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（以上简称2018年计价定额）等及相关配套文件编制计算，按招标最高限价与中标价同比例下浮计价，其中人工、材料、机械价按投标当月发布的重庆工程造价信息执行。

6.施工过程中，招标人和中标人双方应严格按垫江府办发〔2021〕12号等文件执行及相关规范、规定进行工程增减变更签单。

7.本工程结算送审金额，若审减金额达到或超过送审金额5%的，所有审计费用均由中标人承担，在支付本工程款时予以扣减。

**八、付款方式：**

本工程无预付款；工作完成并验收合格后，采购人凭增值税专用发票，支付合同金额的97%，缺陷责任期满后（满一年）再付合同金额的3%。

**九、承诺**

乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

**十、违约责任**

1.乙方应完成招标文件及合同约定的全部内容，如有违反，按次/项，扣除1000元，依次/项累计叠加；

2.乙方应遵循业主单位指令，如有违反，一次扣除1000元，依次累计叠加；

3.工期延误：工期每延误1日历天，扣除工程款2000元，累计叠加。

十一、本合同与下列附件一起构成合同文件:

**（一）本工程招标公告；**

**（二）中标通知书；**

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件，须经合同当事人签字并盖章，均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准；补充和修改均不得背离招标公告的实质性条款。

**十二、本合同在履行过程中，双方应共同遵守。若发生争议双方当事人协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院起诉。**

**十三、合同生效**

本合同经双方法定代表人签字盖章后生效。

**十四、合同份数**

本协议一式拾份，甲方陆份，乙方肆份，具有相同的法律效力。

甲方：（公章） 乙方：（公章）

法定代表人或 法定代表人或

委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：

经办人： 经办人：

签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日