## 道路工程量估算
工程数量汇总表（道路部分）
序 号 | 位置 | 所在 村组 | 长度 | 宽度 | 建设内容及工程数量
[5 empty] | 拆除 旧砼路面 | 新建 C25砼路面 （厚18cm） | 砼路面 刻槽、拉毛 | 钢筋 | C30砼 盖板 | C25砼 台帽修复 | 1：3水泥砂浆 边沟抹面 （厚3cm） | C25砼 挡墙 | 挖 基 | 回 填 | 反滤包 30*30*30cm | PVC泄水管 φ100mm
|  |  | （m） | （m） | （体积/m3） | （体积/m3） | （面积/m2） | （重量/Kg） | （体积/m3） | （体积/m3） | （体积/m3） | （体积/m3） | （体积/m3） | （体积/m3） | （个） | （长度/m）
一、路面硬化
1 | 石油队坝子王明生处 | 2 | 65 | 3.5 |  | 40.95 | 227.5
2 | 张家湾张廷伦处 | 4 | 100 | 3.5 |  | 63 | 350
3 | 杨朝英处 | 10 | 60 | 3.5 |  | 37.8 | 210
4 | 朱家湾处 | 6 | 30 | 3.5 |  | 18.9 | 105
5 | 谢家湾处 | 6 | 22 | 3.5 |  | 13.86 | 77
6 | 薛永胜处 | 6 | 22 | 3.5 |  | 13.86 | 77
7 | 夜合湾处 | 7 | 220 | 3.5 |  | 138.6 | 770
8 | 细湾处 | 7 | 86 | 3.5 |  | 54.18 | 301
9 | 秀才湾处 | 8 | 65 | 3.5 |  | 40.95 | 227.5
10 | 张加元处 | 8 | 30 | 3.5 |  | 18.9 | 105
11 | 胡朝洪处 | 8 | 25 | 3.5 |  | 15.75 | 87.5
12 | 胡廷文处 | 8 | 20 | 3.5 |  | 12.6 | 70
13 | 拱桥沟桥处 | 10 | 16 | 1.5 | 5.91 | 4.32 | 24 | 116.22 | 0.75 | 0.849 |  |  | 2.25 | 2.25
二、挡墙及支护
14 | 山腰中过路涵洞处路 直立式路肩墙 （长6m×均高1.5m） |  | 6 | [8 empty] | 9.6 | 7.2 | 3.36 | 3 | 3.15
15 | 廖家垭口猪场路中 仰斜式路肩墙 （长8m×高3m） |  | 8 | [8 empty] | 22.48 | 14.612 | 4.496 | 6 | 4.8
16 | 廖家垭口猪场堡坎（上） 仰斜式护肩墙 （长7m×高6m） |  | 7 | [7 empty] | 1.455 | 70.28 | 84.336 | 28.112 | 7 | 10.5
17 | 廖家垭口猪场堡坎（下） 护面墙 （长12m×高3m） |  | 12 | [8 empty] | 36.24 | 27.18 | 10.872 | 5 | 5
合 计 |  |  | 794 |  | 5.91 | 473.67 | 2631.5 | 116.22 | 0.75 | 0.849 | 1.455 | 138.6 | 135.578 | 49.09 | 21 | 23.45