垫江县城区河流清漂及垃圾清理项目

实施方案设计说明

### 一、项目概述

项目名称：垫江县城区河流清漂及垃圾清理项目

建设单位：垫江县水利管理站

随着垫江县城市化的建设和经济的发展，垫江县周边的河道受到了一定程度的污染、冲击和沉积，给城市的防汛和水质保护带来了很大的隐患。因此，对河道进行清漂及垃圾清理已成为当前垫江县水利管理的重要环节。本项目含三段河流区域的清漂及垃圾清理，各河段的主要情况如下：

1.1 中子沟：垫江县西湖小学旁至尚品金典涵洞

本河段位于桂溪河中子沟支流，河流级别为3级，河段功能为水库、行洪，河段两岸已有水泥混凝土护岸。涵洞长约46米、宽9.0米，该部分涵洞冲积物和沉积物堵塞严重，清理段长度81米，平均沉积厚度达1.75米左右，导致河道行洪排涝能力下降，严重影响周边地区的防洪安全、水环境质量和景观面貌。为恢复和提升河道功能，本段实施采取清漂、清冲积物和沉积物。

西湖小学涵洞进口                        西湖小学涵洞出口

1.2坛子沟：碧桂园内部河道

本河段位于桂溪河坛子沟支流，河流级别为3级，河段功能为行洪，河段两岸已有水泥混凝土护岸。碧桂园内部河道长度约330米、宽约3.0米，该部分河道主要是生活垃圾倾倒、水生植物腐烂等原因，该段实施采取垃圾清理。

靠

碧桂园1号门上游                           靠碧桂园1号门下游

1.3 盐井沟：鸿亨九棠府—渝东卫生学校—牡丹城—帝豪名门—桂溪河

本河段位于桂溪河盐井沟支流，河流级别为3级，河段功能为行洪，河段两岸大部分区域已有水泥混凝土护岸，局部为自然岸坡。本段河道长度约1.511千米左右、宽度4~10米左右，该段有个6个涵洞。该段冲积物和沉积物较多且分散，较厚的约1.0米左右，平均厚0.35米，导致河道行洪排涝能力下降，严重影响周边地区的防洪安全、水环境质量和景观面貌。为恢复和提升河道功能，本段实施采取清漂、清冲积物和沉积物。

鸿亨九棠府旁                                     渝东卫生学校旁

牡丹城旁                                     帝豪名门旁

### 二、河流清漂及垃圾清理的背景分析

2.1河道堵塞的原因

（1）城市发展对水环境的影响：城市的工业、居民生活和农业排放的废水、废物对河道的污染，导致了河道的污染、冲击、沉积物较多，影响河道行洪；

（2）河道流域的土壤侵蚀：由于土地的不合理使用或者开发，土壤的侵蚀会使得大量的泥沙被带入河道，导致了河道堵塞严重。

2.2河道堵塞的危害

（1）阻碍河道水流：河道的堵塞会导致水流速度变慢、流量减少，严重时会对防洪起到阻碍作用；

（2）破坏水生态环境：河道堵塞物会影响水体环境，对水生态环境构成威胁；

（3）损害河道建筑设施：河道冲击、沉积物会导致涵洞、堤坝等建筑设施的损坏。

2.3河道清理工程的必要性

由于河道堵塞对城市环境和水生态环境的危害，必须对河道进行清理工程，以保护城市水利设施、改善水环境和水质。

### 三、设计依据与原则

3.1设计依据

（1）《中华人民共和国水法》；

（2）《中华人民共和国防洪法》；

（3）《防洪标准》GB50201-2014；

（4）《中华人民共和国河道管理条例》；

（5）《疏浚与吹填工程技术规范》（SL 17-2014） ；

（6）《​重庆市河道管理条例》；

（7）重庆市实施《中华人民共和国水土保持法》办法；

（8）《重庆市人民政府办公厅关于着力提升城乡防洪能力的通知》；

（9）《​重庆市水利工程管理条例》。

3.1设计原则

安全第一原则：确保施工期间及工程完工后的防洪安全、结构安全和施工安全。

因地制宜原则：根据河道特点，冲击、沉积物成分，周边环境选择最适宜的工艺与设备。

生态环保原则：优先采用环保清理方式，妥善处理冲积物、沉积物和杂物，减少二次污染。

资源化利用原则：对清理出的冲积物和沉积物进行分类，尽可能实现资源化利用（如用于绿化土、制砖等）。

经济合理原则：在满足功能与环保要求的前提下，优化方案，控制工程投资。

### 四、河流清漂及垃圾清理目标

4.1提高河道行洪能力

按照中华人民共和国国家标准《防洪标准》(GB50201-2014)之规定，工程区防洪标准应为20～10年。结合工程实际及《重庆市人民政府办公厅关于着力提升城乡防洪能力的通知》，本工程设计防洪标准采用20年一遇。通过清冲积物和沉积物，让河道的过水断面增大，水流能够更顺畅地通过。这样一来，在遇到洪水的时候，就能更好地排水，降低洪水对周边区域的威胁。。

4.2 改善河道生态环境

把河道里的冲积物、沉积物和杂物清理掉，为水里的动植物创造更好的生存空间。让水质得到改善，增加水中的溶解氧，促进水生生物的生长繁殖。

4.3提升河道景观效果

清理后的河道要变得整洁美观，两岸可以进行适当的绿化和景观打造。让居民们有一个更好的休闲娱乐场所，提升大家的生活品质。

### 五、设计方案及规模

5.1中子沟：垫江县西湖小学旁至尚品金典涵洞

河道现状：根据现场踏勘河道主要为冲积物、沉积物和垃圾等，平均厚度1.75米，总方量约1307立方米。

主要影响：

行洪影响：过水能力不足，水位雍高，威胁堤防安全。

水质影响：底泥释放污染物，导致水体黑臭、富营养化。

生态影响：破坏水生生物栖息环境，生物多样性降低。

景观影响：视觉污染，影响沿岸环境。

5.2坛子沟：碧桂园内部河道

河道现状：根据现场踏勘河道，发现存在枯枝杂草、生活垃圾、建筑垃圾、废弃渔网、倒伏树木等。该部分清理河道面积约1333.3平方米，两岸杂草清理约2040平方米。

主要影响

行洪影响：过水能力不足，水位雍高，威胁堤防安全。

水质影响：底泥释放污染物，导致水体黑臭、富营养化。

生态影响：破坏水生生物栖息环境，生物多样性降低。

景观影响：视觉污染，影响沿岸环境。

5.3盐井沟：鸿亨九棠府—渝东卫生学校—牡丹城—帝豪名门—桂溪河

河道现状：根据现场踏勘河道，主要为冲积物、沉积物和垃圾等，总方量约2940立方米。

杂物堆积状况：河道内存在大量冲积物、沉积物，分布不均，主要集中在鸿亨九棠府、渝东卫生学校、帝豪名门区段。

主要影响：

行洪影响：过水能力不足，水位雍高，威胁堤防安全。

水质影响：底泥释放污染物，导致水体黑臭、富营养化。

生态影响：破坏水生生物栖息环境，生物多样性降低。

景观影响：视觉污染，影响沿岸环境。

5.4主要工程量汇总表

| 序号 | 河段 | 项目 | 单位 | 工程数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中子沟：垫江县西湖小学旁至尚品金典涵洞 | 机械清理（含冲积物、沉积物和垃圾） | 立方米 | 515 |  |
| 2 |  | 人工清理（含冲积物、沉积物和垃圾） | 立方米 | 792 |  |
| 3 | 坛子沟：碧桂园内部河道 | 人工清垃圾1333.3平方米 | 立方米 | 249.99 |  |
| 4 |  | 人工清理杂草 | 平方米 | 2040 |  |
| 5 | 盐井沟：鸿亨九棠府—渝东卫生学校—牡丹城—帝豪名门—桂溪河 | 机械清理（含冲积物、沉积物和垃圾） | 立方米 | 2194 |  |
| 6 |  | 人工清理（含冲积物、沉积物和垃圾） | 立方米 | 746 |  |

### 六、施工组织设计

6.1前期准备

组建清理工作小组，明确各成员的职责。包括现场指挥、技术人员、施工人员、安全保障人员等。准备好清理冲积物和沉积物所需的设备和工具，像挖掘机、高压水枪、铁铲、翻斗车、运输车辆等，确保设备完好，能够正常运行。

对河道周边的居民和单位进行宣传告知，让大家了解清理工作的目的和时间安排，争取他们的理解和支持，施工过程中应注意与周边居民的协调及沟通，不应激化矛盾。

6.2涵洞段清理

6.2.1涵洞布置

本项目设计9处现状涵洞清漂及垃圾清理，位置如下：

| 序号 | 河道 | 涵洞位置 | 涵洞结构形式 | 长度（米） | 处理方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中子沟：垫江县西湖小学旁至尚品金典涵洞 | AK0+080 | 钢筋混凝土箱涵 | 46 | 人工清理冲积物和沉积物 |  |
| 2 | 坛子沟：碧桂园内部河道 | BK0+030 | 钢筋混凝土箱涵 | 65 | 人工清理垃圾 |  |
| 3 |  | BK0+190 | 钢筋混凝土箱涵 | 14 | 人工清理垃圾 |  |
| 4 | 盐井沟：鸿亨九棠府—渝东卫生学校—牡丹城—帝豪名门—桂溪河 | CK0+100 | 钢筋混凝土箱涵 | 63 | 人工清理冲积物和沉积物 |  |
| 5 |  | CK0+560 | 钢筋混凝土箱涵 | 122 | 人工清理冲积物和沉积物 |  |
| 6 |  | CK0+900 | 钢筋混凝土箱涵 | 35 | 人工清理冲积物和沉积物 |  |
| 7 |  | CK1+130 | 钢筋混凝土箱涵 | 27 | 人工清理冲积物和沉积物 |  |
| 8 |  | CK1+300 | 钢筋混凝土箱涵 | 74 | 人工清理冲积物和沉积物 |  |
| 9 |  | CK1+480 | 钢筋混凝土箱涵 | 26 | 人工清理冲积物和沉积物 |  |

6.2.2 人工清理施工

（1） 施工前准备

在开始人工清理施工之前，需要进行以下准备工作：

1）冲击、沉积物调查：对涵洞进行详细的调查，了解冲击、沉积物的种类、厚度和分布情况。

2）施工设备准备：根据涵洞的尺寸和冲击、沉积物的特性，选择合适的施工设备，如铁铲、翻斗车、防毒面积等。

（2） 清理

使用铁铲、翻斗车等工具，将冲积物和沉积物等从涵洞内部掏除。根据冲击、沉积物的特性和涵洞的尺寸，可以选择不同的清理方法，如机械铲除、水力冲刷等。清理冲击、沉积物时要特别注意不要损坏涵洞结构，并确保清理的彻底。

（3）清洗涵洞内壁

清理冲击、沉积物后，使用高压水枪等工具对涵洞内壁进行清洗。清洗的目的是去除残留的冲击、沉积物和污垢，以保证涵洞内部的平滑和畅通。

（4）验收和修复

清理和清洗工作完成后，对涵洞进行验收。检查涵洞的内部是否干净、光滑，没有堵塞和破损的情况。如果发现问题，及时修复，确保涵洞的完好性和功能正常。

（5） 安全措施

在进行涵洞人工清理施工时，需要注意以下安全措施：

- 通风换气：轴流风机持续通风2小时，检测洞内氧气含量≥19.5%；

- 清理顺序：自下游向上游推进；

- 工具配备：高压水枪（8MPa）、防爆照明、对讲机、工作鞋及防毒面罩等。

6.3一般段清理

6.3.1 总体要求

清冲积物和沉积物作业过程中，不能超深度清理，开挖方式尽量采取普遍开挖，根据原有的河滩地形走势，在清理范围内全区域开挖，清理后的滩地形状与原来滩面形状走势基本保持一致，清理后确保河势稳定。清理时避免形成局部的深坑或者深槽，应沿河道的横向坡度，均匀清理，避免形成陡坡，切忌在清理范围内有较大的深坑存在。清理后的区域与原河床要平缓衔接，清理后断面不能形成陡岸，区轴线尽量保持平顺，以不产生新的险工为前提；清理区与上下游衔接时应设置纵坡不小于1:10的过渡段；已有圬工护岸段，清理开挖后坡率采用护岸坡率；天然河岸段，清理后对河底进行平整，对边坡进行修整，需达到原坡比1:2.5，确保稳定。

总体工艺路线：杂物清理 → 围堰/导流（如需要）→ 排水/降水 → 清理施工 → 处理 → 现场整理。

清杂方案：

水上杂物：采用人工打捞进行清理，分类收集（可回收、不可回收、有害垃圾）。

岸坡杂物：采用人工清理垃圾、杂草、违规种植等。

清理方案：

清冲积物和沉积物：使用挖掘机、推土机等设备下河床作业，机械无法进入区域采用人工清理作业。

6.3.2机械清理

先用挖掘机等在河道里进行作业，把河道底部的冲积物和沉积物挖起来。挖起来的冲积物和沉积物通过管道或小型起重机等输送到岸上的堆放点或运输车辆。

6.3.3人工清理

对于一些机械难以到达的角落、挖掘机械无法进入或者有特殊要求的区域，采用人工清理。

6.3.4清洗护岸及底板

清理冲击、沉积物后，使用高压水枪等工具对护岸及底板进行清洗。清洗的目的是去除残留的冲击、沉积物和污垢，以保证河道的平滑和畅通。

6.3.5管线及护岸保护

采用机械清理段，对于临近水泥混凝土护岸及地下管线区域，应预留30cm宽保护区域，保护区域内的冲积物和沉积物只能人工开挖、整平、不得使用机械挖掘，若造成相关损坏，施工单位施工完成后应自行进行恢复。

6.3.6冲积物和沉积物开挖及外运注意事项

1）施工中的开挖面随时做成一定的坡势，以利排水，开挖过程中应避免基底稳定范围形成积水。

2）冲积物和沉积物开挖按开挖图纸进行。开挖必须严格按照设计断面及高程要求进行，超挖应符合规范要求，不得欠挖。

3）施工中做好日常清洁工作，理出来的冲积物、沉积物和垃圾按指定地点弃放，不污染堆泥场的环境，运输渣土过程中，采取有效的措施，防止出现“滴、洒、漏”现象。夜间外运产生的环境污染及时清理冲刷。

6.4 冲积物和沉积物运输与处理

把清理出来的冲积物、沉积物和垃圾及时运输到指定的堆放点，本次设计初步选定弃置点为垫江县杠家镇渣场，运距约25km。运输过程中要注意防止泄漏，污染道路和周边环境。对于清理出来的冲积物、沉积物和垃圾的处理，可以采用晾晒、填埋、制肥等方法。比如说，把晾晒后，用于周边农田的施肥，既环保又能提高土壤肥力。对于不能利用的冲积物、沉积物和垃圾应进行固化处理。

处置方案：

达标冲积物和沉积物：经检测符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》后，资源化用于绿化用土、土地复垦或路基填土等。

污染冲积物和沉积物：委托具备相应资质的单位进行固化稳定化处理、安全填埋或专业资源化利用。

杂物处置：

分类处置：严格执行垃圾分类。

生活垃圾：运至市政垃圾处理厂。

建筑垃圾：运至指定消纳场或资源化利用中心。

可回收物：交由回收企业。

有害垃圾：交由专业危废处理单位。

植物秸秆：可粉碎后堆肥或无害化处理。

6.5工期安排

每年4月上旬开始，流域进入汛期，5～9月为主汛期，降雨量最丰沛，暴雨频繁，洪水也大，年最大流量基本上发生在该期。本项目计划工期为30天，施工应起汛期来临前完成。

项目位于城区范围内，考虑到施工对周边居民的影响，每日施工时间建议为7:00~12:00、14:00~18:00。（坛子沟）碧桂园内部河道由于区域位置特殊，建议周五下午及周末施工。

### 七、安全保障措施

7.1施工安全

1）施工人员配备好必要的安全防护用品，像安全帽、救生衣、防滑鞋、防毒面具等。

2）在河道边设置明显的安全警示标志，提醒过往行人和船只注意安全。

3）对施工设备定期进行检查和维护，确保设备安全运行。特别是起重机、挖掘机等设备，要安排专人操作，避免发生安全事故。

7.2交通安全

运输冲积物和沉积物的车辆要按照规定的路线行驶，并且要确保车辆性能良好，避免在运输过程中出现故障。在河道周边道路上设置交通疏导人员，指挥车辆和行人有序通行，防止交通堵塞和事故发生。

7.3防洪安全

关注天气预报，在洪水来临前，提前做好防范措施。比如，对清理设备进行妥善安置，对河道进行临时加固等。制定防洪应急预案，一旦发生洪水，能够迅速组织施工人员撤离到安全地带，确保人员生命安全。

### 八、环保措施

8.1周边环境保护

项目位于城区范围内，周边居民及房屋较多，施工时应避免施工机械大幅度转动等造成区域内建筑物、植被破坏，每日施工后及时将堆放在岸边的冲积物和沉积物、垃圾等运输到指定堆放点，运输过程中要注意防止冲积物和沉积物泄漏，污染道路和周边环境。

8.2减少扬尘

在堆放点和施工场地，要定期洒水降尘。运输冲积物、沉积物和垃圾的车辆要覆盖好，防止在运输过程中扬起灰尘。

8.3防止水污染

清理过程中产生的废水要进行处理，达标后才能排放。避免油污、泥浆等污染物直接排入河道，对河道水质造成二次污染。

8.4 生态保护

在清理过程中，要尽量保护河道里的水生生物和岸边的植被。对于一些珍稀物种，要采取特殊的保护措施。清冲积物和沉积物完成后，要及时对河道生态进行修复，比如种植水生植物、投放鱼苗等，促进河道生态系统的恢复。

### 九、后期维护

9.1建立长效管理机制

成立专门的河道管理小组，定期对河道进行巡查。及时发现和处理河道里新出现的杂物和冲积物和沉积物堆积问题，确保河道始终保持畅通。

9.2加强宣传教育

通过各种渠道，向居民宣传保护河道的重要性，提高大家的环保意识。让居民们自觉不往河道里扔垃圾，共同维护河道的整洁和生态环境。

9.3合理规划利用

结合城市发展规划，对河道进行合理的开发利用。比如，可以在河道两岸建设一些休闲设施，发展生态旅游等。让河道不仅成为防洪排涝的通道，还能成为居民休闲娱乐的好去处，实现河道的多功能利用。

### 十、效益分析

10.1社会效益

通过清冲积物和沉积物，让河道的过水断面增大，水流能够更顺畅地通过，将大大提高流域防洪、除涝、治碱能力，保障了周边居民生命财产的安全。

10.2 生态效益

把河道里的冲积物、沉积物和杂物清理掉，为水里的动植物创造更好的生存空间。让水质得到改善，增加水中的溶解氧，促进水生生物的生长繁殖。

10.3环境效益

清理后的河道要变得整洁美观，两岸可以进行适当的绿化和景观打造。让居民们有一个更好的休闲娱乐场所，提升大家的生活品质。