# 垫江县城北小学校室内墙面维修工程方案及预算

## 一、项目概况

项目名称：垫江县城北小学校室内墙面维修工程

建设地点：垫江县城北小学校内

施工内容：

- 25间教室、6间办公室、5个4层楼的楼梯通道、2个4层楼走廊顶部以及学校厕所等原涂料层铲除（必须铲除至砂浆层，如遇砂浆层松动的地方还需继续铲除到砖墙或混凝土基层）、重新批刮腻子、刷白。

- 教室、办公室安装90cm高瓷砖墙裙。

- 全范围包工包料、成品保护、垃圾清运、清洁卫生、完工整理、竣工验收。

承包方式：包工、包料、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包清洁保洁、包质保。

质量标准：合格，符合国家现行规范及校园环保要求。

## 二、施工范围及工程量估算

1. 墙面、顶面铲除总面积大约：5700㎡

2. 墙面、顶面刷白总面积大约：5700㎡

3. 90cm高瓷砖墙裙总面积大约：800㎡

4. 成品保护、垃圾清运、清洁保洁等：全范围包干

## 三、材料要求

1. 所有材料提供合格证、环保检测报告，符合校园安全使用标准。

2. 所有材料自行保管。

## 四、施工工艺流程

- 现场成品保护 → 2. 旧涂层铲除 → 3. 基层修补加固 → 4. 瓷砖墙裙铺贴 → 5. 批刮腻子两遍 → 6. 精细打磨 → 7. 底漆一遍 → 8. 面漆两遍 → 9. 清洁保洁 → 10. 竣工验收

## 五、报价明细清单（含税9%）

单位：人民币 元

### （一）铲除及基层处理

- 墙面顶面铲除清理：5700㎡ ×8.00 = 45600.00

- 基层修补、裂缝处理：5700㎡ ×2.00 = 11400.00

- 界面剂滚涂加固：5700㎡ ×2.50 = 14250.00

小计：71250.00

### （二）墙面顶面刷白工程

- 耐水腻子两遍：5700㎡ ×12.00 = 68400.00（材料费4.50/㎡，人工7.50/㎡）

- 精细打磨：5700㎡ ×3.00 = 17100.00

- 抗碱底漆一遍：5700㎡ ×4.00 = 22800.00（材料费2.20/㎡，人工1.80/㎡）

- 环保面漆两遍：5700㎡ ×11.00 = 62700.00（材料费6.50/㎡，人工4.50/㎡）

小计：171000.00

### （三）瓷砖墙裙工程

- 瓷砖主材：800㎡ ×50.00 = 40000.00

- 瓷砖胶及铺贴人工：800㎡ ×35.00 = 28000.00

- 填缝、收口、阳角处理：800㎡ ×11.00 = 8800.00

小计：76800.00

### （四）成品保护、清洁、清运等（包干）

- 课桌椅挪移及保护。

- 门窗灯具保护。

- 垃圾清运及外运。

- 完工全面保洁等。

包干价：10000.00

## 六、总报价

- 不含税总价：329050.00元

- 增值税（9%）：29614.5.元

- 安全文明施工费（3%）:10759.94元

- 总报价：369424.44元

大写：人民币叁拾陆万玖仟肆佰贰拾肆元肆角肆分

## 七、工期安排

- 现场保护及准备：2天

- 铲除及基层处理：6天

- 瓷砖墙裙施工：9天

- 腻子批刮及打磨：7天

- 底漆面漆涂刷：14天

- 清洁、验收、交付：2天

合计：40日历天

## 八、质量与验收标准

- 墙面平整、无色差、无起皮、无裂缝。

- 瓷砖墙裙牢固、顺直、空鼓率≤3%。

- 顶面平整、无波浪、无脱落。

- 环保无异味，符合校园使用标准。

- 实行三检制：过程验收、中期验收、竣工验收。

## 九、安全文明施工承诺

- 施工区域封闭管理，严禁学生进入。

- 湿式作业、降尘降噪，不影响教学。

- 垃圾日产日清，工完场清。

- 施工人员购买保险，安全责任自负。

- 学校在施工前足额划拨安全文明施工费。

## 十、质保服务承诺

- 整体工程质保2年。

- 非人为损坏免费维修。

- 24小时响应，48小时到场处理。

- 交付时提供完整资料及售后维护服务。

## 面积估算说明：

- 基础参数：（旧教学楼）

- 教室：6m×9m，净高按常规3.3m计，每间4个窗户（1个2.5m×2.8m、2个1.4m×2m、1个1.8m×1.75m）、2扇0.8m×2.6m门；2根梁（高0.6米）；多媒体4.2m*1.3m；黑板4m*1.2m，墙裙高度0.9m。

粉刷面积小计：129㎡-15.75㎡-2.72㎡-10.26㎡+14.4㎡=115㎡

墙裙面积小计：27㎡-1.3㎡=25.7㎡

- 办公室：3m×6m，净高按常规3.3m计，每间2个窗户（1个1.1m×1.7m、1个1.4m×2m）；1个门0.8m*2.6m。

粉刷面积小计：63㎡-6㎡=57㎡

墙裙面积小计：15.6㎡

- 走廊：1.5m宽，每层按长70米算。

粉刷面积小计：105㎡

- 楼梯间：每层52.5㎡*2个

粉刷面积小计：105㎡/层

- 厕所8m*7m

粉刷面积小计：：每层100㎡+底楼男厕100㎡

粉刷面积总合计：（旧教学楼）115*4间+57*1间+105+105+100=827㎡/层*4层+100=3408㎡

墙裙面积总合计：（旧教学楼）25.7*4间+15.6*1间=118.4㎡/层*4层=473.6㎡

- 基础参数：（综合楼）

1.教室：6m×9m，净高按常规3.3m计，每间4个窗户（每个都是2m×2m）、2扇0.8m×2.6m门；2根梁（高0.6米）；多媒体4.2m*1.3m；黑板4m*1.2m，墙裙高度0.9m。

粉刷面积小计：129㎡-16㎡-2.72㎡-10.26㎡+14.4㎡=115㎡

墙裙面积小计：27㎡-1.3㎡=25.7㎡

2.办公室：3m×6m，净高按常规3.3m计，每间2个窗户（1个1.1m×2m、1个2m×2m）；1个门0.8m*2.6m。

粉刷面积小计：63㎡-6㎡=57㎡

墙裙面积小计：15.6㎡

3.走廊：2m宽，每层按长40米算。

粉刷面积小计：80㎡

4.楼梯间：每层47.85㎡*2个

粉刷面积小计：95㎡/层

粉刷面积总合计：（旧教学楼）115*4间+57*1间+80+95=692㎡/层*2层=1384㎡+95㎡*2=1574㎡

墙裙面积总合计：（旧教学楼）25.7*4间+15.6*1间=118.4㎡/层*2层=236.8㎡

- 其他地方：

- 新教学楼6.5班教室：129㎡

- 实验室2间：129*2=258㎡

- 新教学楼教室墙裙：每间28m*3=84m

- 新建教学楼与旧教学楼之间的楼梯间：每层60㎡*4层=240㎡

- 综合楼办公室楼层走廊顶部和底楼走廊顶部：80㎡*2=160㎡