## 第3标段三鑫社区（杠家村）工程量清单
第3标段三鑫社区（杠家村）工程量清单
项目名称：垫江县2026年高标准农田建设项目
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量
| (1) | (2) | (3) | (4)
杠家镇三鑫社区（杠家村）
(一) |  | 农田基础设施建设工程
<一> |  | 田块整治工程
1 |  | 梯田整治 | 亩 | 140.6
1) |  | 田面平整 | 亩 | 140.6
| 110022 | 机械清杂 | m² | 83766
| 10432 | 蓄水泡田 | m² | 83766
| 10434 | 机械耙田造浆第一次 | m² | 83766
| 10434 | 机械耙田造浆第二次 | m² | 83766
| 10362 | 人工细部平整 | hm² | 8.3766
| 10332 | 表土剥离 | m³ | 16753.20
| 80001 | 犁底层重构 | m² | 83766
2) |  | 新修梯田田坎 | m | 3770
| 10211 | 机械挖土方（三类土） | m³ | 339.30
| 10045 | 机械田埂修筑 | m³ | 995.280
| 10433 | 糊田坎 （搭田边） | m³ | 157.5860
3) |  | 田坎修整 | m | 538
| 10045 | 机械田埂修筑 | m³ | 142.032
| 10371 | 原田坎夯实（机械） | m² | 415.336
| 10433 | 糊田坎 （搭田边） | m³ | 22.4884
| 10211 | 原田坎修整（机械土方开挖 ） | m³ | 30.666
4) |  | 预留放水口处理 | 处 | 141
| 100011 | HDPE土工膜0.5mm（铺设土 工膜） | m² | 148.896
| 10001 | 人工挖土方 一、二类土 | m³ | 4.512
| 10354 | 人工回填土方一二类土 | m² | 4.512
| 10044 | 人工田埂修筑 | m³ | 8.319
5) |  | 新修下田坡道（土质） | 座 | 141
| 10211 | 机械挖三类土 | m³ | 930.6
| 10374 | 建筑物土方回填 机械夯填 | m³ | 1204.14
2 |  | 梯台整治 | 亩 | 73.32
1) |  | 降坡平整 | 亩 | 73.32
| 110022 | 机械清杂 | m² | 43385
| 10342 | 表土剥覆 | 100m³ | 97.79
项目名称：垫江县2026年高标准农田建设项目
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量
| (1) | (2) | (3) | (4)
| 10211 | 土方移动 | m³ | 8745.5
| 10046 | 土地翻耕 一、二类土 | 公顷 | 4.8895
| 10325 | 厢沟背沟开挖 | m³ | 234.71
2) |  | 旱地区新修田块连接通道 | 个 | 71
| 10211 | 机械挖三类土 | m³ | 468.6
| 10374 | 建筑物土方回填 机械夯填 | m³ | 606.34
3 |  | 恢复地类整治 | 亩 | 14.18
1) |  | 旱地恢复田块整治 | 亩 | 14.18
A |  | 田面平整 | 亩 | 14.18
| 110022 | 机械清杂 | m² | 9458
| 10388 | 杂树伐除 | 棵 | 156
| 20307 | 杂树杂草外运 | m³ | 31.2
| 10403 | 推土机推树根 树身直径 (cm) 20～30 | 棵 | 156
| 10332 | 表土剥覆 | m³ | 1891.6
| 10211 | 土方移动 | m³ | 1933.22
| 10362 | 人工细部平整 | hm² | 0.9458
| 10428 | 石砾捡清 | m² | 9458
4 |  | 新建3.0m农机通道 | m | 10826
1 |  | 新建3.0m农机通道(旱地段 ） | m | 9846
| 10211 | 机械土方开挖 | m³ | 18707.4
| 10374 | 建筑物土方回填 土方回填 机械夯填 | 100m³ | 187.074
| 80007 | 路床(槽)压实 | m² | 29538.0
| 10017 | 人工背沟开挖 | 100m³ | 13.7844
2 |  | 新建3.0m农机通道（水田 段） | m | 980
| 10332 | 表土剥离 | m³ | 1372.0
| 10211 | 挖掘机挖土 三类土 | m³ | 2915.500
| 10374 | 建筑物土方回填 土方回填 机械夯填 | m³ | 2915.500
| 80007 | 路基碾压 | m² | 2940.0
<二> |  | 灌溉与排水工程
1 |  | 水源工程
1) |  | 新建囤水田 | 座 | 2
(1) |  | 护坡 | m | 116
项目名称：垫江县2026年高标准农田建设项目
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量
| (1) | (2) | (3) | (4)
| 10211 | 机械土方开挖 | m³ | 63.80
| 10045 | 机械田埂修筑 | m³ | 138.504
| 10361 | 人工修整边坡 填方边坡 | m² | 304.616
(2) |  | 放水设施 | 座 | 2
| 50117 | PE管道安装(热熔电熔连接 ) 公称直径(mm以内) 200 | m | 3.2
| 50113 | PE管道安装(热熔电熔连接 ) 公称直径(mm以内) 110 | m | 3.4
| 50106 | PE管件安装(密封胶) 公称 直径(mm以内) 110 管件种 类:二接口{人×0.7;} | 个 | 2
| 10325 | 机械挖沟槽 三类土 | m³ | 0.418
| 40052+40190× 0.103+40195× 0.103 | 水池混凝土浇筑 池壁 矩 形 | m³ | 0.192
| 10374 | 建筑物土方回填 | m³ | 0.116
(3) |  | 安全警示牌 | 个 | 2
自编 |  | 安全警示牌安装 | 块 | 2
2) |  | 提灌站 | 座 | 1
(1) |  | 新修泵房(主体） | 座 | 1
| 10370 | 机械平整场地 | m² | 41.44
| 10211 | 机械土方开挖 | m³ | 33.8
| 20187 | 机械石方开挖 | m³ | 3.8
| 10374 | 机械土石方回填 | m³ | 30.79
| 30078 | M7.5水泥砂浆砌砖墙 | m³ | 19.08
| 30078 | M7.5浆砌砖女儿墙 | m³ | 2.79
| 40072+40190× 0.103 | 现浇C20砼垫层 | m³ | 2.17
| 40055+40190× 0.902 | C25砼基础 | m³ | 4.13
| 40056+40190× 1.03 | 现浇C30砼基础梁 | m³ | 2.33
| 40055+40190× 0.902 | 现浇C25砼水泵基座 | m³ | 0.77
| 40055+40190× 0.902 | 现浇C25砼水泵支墩 | m³ | 0.13
| 40055+40190× 0.902 | 现浇C25砼管道支墩 | m³ | 7
| 40056+40190× 1.03 | 现浇C30砼矩形柱 | m³ | 3.71
项目名称：垫江县2026年高标准农田建设项目
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量
| (1) | (2) | (3) | (4)
| 40056+40190× 1.03 | 现浇C30砼屋面梁 | m³ | 2.33
| 40056+40190× 1.03 | 现浇C30砼屋面板 | m³ | 3.73
| 40055+40190× 0.902 | 现浇C25砼过梁 | m³ | 0.3
| 40189 | 钢筋制作安装 | t | 2.6
| 70042 | 20#B工字钢滑道 | m | 5.4000
| 70027 | 电动葫芦 起重量(t) ≤1 | 台 | 1.0000
| AH0034借 | 成品不锈钢门安装 | m² | 2.4
| AH0093借 | 塑钢成品窗安装 外平开 | m² | 5.4
(2) |  | 新修泵房(屋面） | 座 | 1
| 40072+40190× 0.103 | 30mm厚LC5.0轻集料混凝土 2%找坡层 | m³ | 2.088
| 40278 | 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m² | 23.2
| 40278 | 25mm厚1;2水泥砂浆加5%防 水剂 | m² | 28.77
| AJ0057借 | 屋面防水 聚氨酯防水涂料 厚度2mm | m² | 23.2
(3) |  | 新修泵房(地面） | 座 | 1
| 30002 | 5cm厚泵房地面碎石垫层 | m³ | 0.945
| 80053-80054×5 | 10cm厚C25混凝土泵房地面 | m² | 18.5
(4) |  | 新修泵房(内墙面部分） | 座 | 1
| 40278 | 20mm厚度不发火水泥石灰 砂浆防腐层 | m² | 73.2
| LE0174借 | 聚氨酯漆 抹灰面 刮腻子 | m² | 73.2
| LE0153借 | 内墙面乳胶漆 抹灰面 二 遍 | m² | 73.2
(5) |  | 新修泵房(外墙面） | 座 | 1
| 30082 | 砌体砂浆抹面 厚2cm 立面 | m² | 92.16
| LE0169借 | 外墙真石漆 | m² | 92.16
(6) |  | 室内排水 | 处 | 1
| <1> | C25砼排水沟底板 | m³ | 0.192
| <2> | C25砼排水沟边墙 | m³ | 0.768
| <3> | 高分子水篱子盖板 | m | 6.4
(7) |  | 室外排水 | 处 | 1
| <1> | 人工土方开挖 | m³ | 6.24
| <2> | C25砼排水沟底板 | m³ | 0.78
项目名称：垫江县2026年高标准农田建设项目
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量
| (1) | (2) | (3) | (4)
| <3> | C25砼排水沟边墙 | m³ | 3.12
(8) |  | 新修进水池 | 座 | 1
| 10163 | 机械挖装淤泥、流砂 不装 车 | m³ | 16
| 40049+40190× 0.103+40195× 0.103 | C25混凝土进水池池底 | m³ | 2.028
| 40052+40190× 0.103+40195× 0.103 | C25混凝土进水池池壁 | m³ | 8.472
| 40189 | 钢筋制安（拦污栅） | t | 0.07
(9) |  | DN200管道安装 | 处 | 1
| 50113 | PE管道安装200 出水管， 1.6MPA | m | 15
2 |  | 输水工程
|  | 输水管道 | m | 800
|  | Φ90MMPE输水管道（ 1.25MP） | m | 300
|  | 机械开挖沟槽（土方） | m³ | 186.00
|  | 机械开挖沟槽（石方） | m³ | 81.00
|  | 建筑物土方回填 土方回填 松填不夯实 | m³ | 264.00
|  | Φ90MMPE管安装 | m | 300
|  | Φ160MMPE输水管道（ 1.25MP） | m | 165
|  | 机械开挖沟槽（土方） | m³ | 122.10
|  | 机械开挖沟槽（石方） | m³ | 52.80
|  | 建筑物土方回填 土方回填 松填不夯实 | m³ | 171.60
|  | Φ160MMPE管安装 | m | 165
|  | Φ200MMPE输水管道（ 1.25MP） | m | 335
|  | 机械开挖沟槽（土方） | m³ | 271.35
|  | 机械开挖沟槽（石方） | m³ | 117.25
|  | 建筑物土方回填 土方回填 松填不夯实 | m³ | 378.55
|  | Φ200MMPE管安装 | m | 335.0000
|  | 管道镇墩 | 个 | 7
| 10325 | 机械挖沟槽 三类土 | m³ | 4.20
项目名称：垫江县2026年高标准农田建设项目
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量
| (1) | (2) | (3) | (4)
| 40042+40190× 1.03 | 管道镇墩 | m³ | 2.8
| 10373 | 建筑物土方回填 土方回填 人工夯实 | m³ | 3.5
| 40189 | 钢筋制作安装 其他 机械 | t | 0.0322
|  | 管道穿现状道路节点 | m | 5
| 40265 | 混凝土拆除 机械拆除 无 钢筋 | m³ | 1.85
| 50149 | 预制混凝土套管 | m | 5
| 10374 | 建筑物土方回填 土方回填 机械夯填 | m³ | 5.75
| 80053+80054×5 | 水泥混凝土路面 厚度 (cm) 15cm 实际:20 | m² | 10
|  | 计量控制井 | 座 | 1
| 10211 | 挖掘机挖土 三类土 | m³ | 1.81
| 20187 | 机械凿打岩石 Ⅴ-Ⅷ | m³ | 1.81
| 40049+40190× 0.103 | 水池混凝土浇筑 池底 平 地 | m³ | 0.23
| 40043+40190× 1.03 | 管道支墩 | m³ | 0.03
| 30077 | 浆砌砖 挡土墙、桥台、闸 墩 | m³ | 0.96
| 30082 | 砌体砂浆抹面 厚2cm 立面 | m² | 5.06
| XB70019借 | 树脂井盖 | 个 | 3
| 50109 | 铸铁球墨闸阀安装(Φ200) | 个 | 1
| 50109 | 机械水表安装 (Φ200) | 个 | 1
| 50109 | 橡胶软接头安装 (Φ200) | 个 | 1
| 50109 | 法兰安装 (Φ200) | 个 | 1
|  | 阀门井I型 | 座 | 4
| 10211 | 挖掘机挖土 三类土 | m³ | 7.24
| 20187 | 机械凿打岩石 Ⅴ-Ⅷ | m³ | 7.24
| 40049+40190× 0.103 | 水池混凝土浇筑 池底 平 地 | m³ | 0.92
| 40043+40190× 1.03 | 管道支墩 | m³ | 0.12
| 30077 | 浆砌砖 挡土墙、桥台、闸 墩 | m³ | 3.84
| 30082 | 砌体砂浆抹面 厚2cm 立面 | m² | 20.24
| XB70019借 | 树脂井盖 | 个 | 12
项目名称：垫江县2026年高标准农田建设项目
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量
| (1) | (2) | (3) | (4)
| 50109 | 铸铁球墨闸阀安装 (Φ 160) | 个 | 2
| 50109 | 橡胶软接头安装 (Φ160) | 个 | 2
| 50109 | 法兰安装 (Φ160) | 个 | 2
| 50109 | 铸铁球墨闸阀安装(Φ90) | 个 | 2
| 50109 | 橡胶软接头安装 (Φ90) | 个 | 2
| 50109 | 法兰安装 (Φ90) | 个 | 2
|  | 阀门井II型 | 座 | 1
| 10211 | 挖掘机挖土 三类土 | m³ | 1.81
| 20187 | 机械凿打岩石 Ⅴ-Ⅷ | m³ | 1.81
| 40049+40190× 0.103 | 水池混凝土浇筑 池底 平 地 | m³ | 0.23
| 40043+40190× 1.03 | 管道支墩 | m³ | 0.03
| 30077 | 浆砌砖 挡土墙、桥台、闸 墩 | m³ | 0.96
| 30082 | 砌体砂浆抹面 厚2cm 立面 | m² | 5.06
| XB70019借 | 树脂井盖 | 个 | 3
| 50109 | PE钢芯球阀安装 | 个 | 1
| 50109 | 机械水表安装 | 个 | 1
| 50109 | 异径三通安装 | 个 | 1
|  | 排泥阀井 | 座 | 4
| 10211 | 挖掘机挖土 三类土 | m³ | 7.24
| 20187 | 机械凿打岩石 Ⅴ-Ⅷ | m³ | 7.24
| 40049+40190× 0.103 | 水池混凝土浇筑 池底 平 地 | m³ | 0.92
| 40043+40190× 1.03 | 管道支墩 | m³ | 0.12
| 30077 | 浆砌砖 挡土墙、桥台、闸 墩 | m³ | 3.84
| 30082 | 砌体砂浆抹面 厚2cm 立面 | m² | 20.24
| XB70019借 | 树脂井盖 | 个 | 12
| 50109 | PE钢芯球阀安装 (Φ160) | 个 | 2
| 50109 | 机械水表安装 (Φ160) | 个 | 2
| 50109 | 异径三通安装 (Φ160) | 个 | 2
| 50109 | 铸铁球墨闸阀安装(Φ90) | 个 | 2
| 50109 | 异径三通安装(Φ90) | 个 | 2
| 50109 | 机械水表安装 (Φ90) | 个 | 2
项目名称：垫江县2026年高标准农田建设项目
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量
| (1) | (2) | (3) | (4)
|  | 排气阀井 | 座 | 4
| 10211 | 挖掘机挖土 三类土 | m³ | 5.48
| 20187 | 机械凿打岩石 Ⅴ-Ⅷ | m³ | 5.48
| 40049+40190× 0.103 | 水池混凝土浇筑 池底 平 地 | m³ | 0.64
| 40043+40190× 1.03 | 管道支墩 | m³ | 0.064
| 30077 | 浆砌砖 挡土墙、桥台、闸 墩 | m³ | 3.12
| 30082 | 砌体砂浆抹面 厚2cm 立面 | m² | 15.84
| XB70019借 | 树脂井盖 | 个 | 8
| 50103 | 自动排气阀 DN50 | 个 | 4
| 50109 | 异径三通安装 | 个 | 4
| 50109 | 法兰安装 | 个 | 4
|  | 给水栓（旱地型） | 座 | 6
| 50111 | PE管道安装(热熔电熔连接 ) 公称直径(mm以内) 75 | m | 6
| 50103 | 给水栓三通安装75 | 个 | 6
| 50105 | PE管件安装变径接头 | 个 | 6
| 50103 | 给水栓阀门安装75 | 个 | 6
|  | 给水栓（水田型） | 座 | 5
| 40049+40190× 0.103 | 水池混凝土浇筑 池底 平 地 | m³ | 0.135
| 30077 | 浆砌砖 挡土墙、桥台、闸 墩 | m³ | 0.685
| 30082 | 砌体砂浆抹面 厚2cm 立面 | m² | 11.40
| XB70019借 | 树脂井盖 | 1个 | 5
| 50111 | PE管道安装(热熔电熔连接 ) 公称直径(mm以内) 75 | m | 5
| 50103 | 给水栓三通安装75 | 个 | 5
| 50105 | PE管件安装变径接头 | 个 | 5
| 50103 | 给水栓阀门安装75 | 个 | 5
|  | 新建管道警示桩 | 处 | 32
| 10018 | 人工挖沟槽 三类土 | m³ | 2.56
| 80161 | 警示柱 | 个 | 32
| 10373 | 土方回填 人工夯实 | m³ | 2.400
|  | 泄压阀井 | 座 | 4
| 10211 | 挖掘机挖土 三类土 | m³ | 7.24
项目名称：垫江县2026年高标准农田建设项目
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量
| (1) | (2) | (3) | (4)
| 20187 | 机械凿打岩石 Ⅴ-Ⅷ | m³ | 7.24
| 40049+40190× 0.103 | 水池混凝土浇筑 池底 平 地 | m³ | 0.92
| 40043+40190× 1.03 | 管道支墩 | m³ | 0.12
| 30077 | 浆砌砖 挡土墙、桥台、闸 墩 | m³ | 3.84
| 30082 | 砌体砂浆抹面 厚2cm 立面 | m² | 20.24
| XB70019借 | 树脂井盖 | 个 | 12
| 50105 | 减压阀安装 90 | 个 | 4
| 50109 | 法兰安装 | 个 | 8
|  | 水管泄水消力池 | 座 | 4
| 10211 | 挖土方（Ⅲ类土） | m³ | 3.0060
| 40049+40190× 0.103 | 10cm厚C20砼底板 | m³ | 0.2464
| 40052+40190× 0.103 | 水池混凝土浇筑 池壁 矩 形 | m³ | 1.8668
3 |  | 排水工程
|  | 改建0.6×0.8m排水沟 | m | 206
| 10325 | 机械挖沟槽 三类土 | m³ | 261.002
| 10374 | 建筑物土方回填 土方回填 机械夯填 | m³ | 116.802
| 40072+40191× 0.103 | 垫层 混凝土 | m³ | 12.36
| 40023+40191× 1.03 | 现浇混凝土渠道底板 | m³ | 20.60
| 40008+40191× 1.03 | 明渠(边坡陡于1:0.5) 衬 砌厚度(cm) 15～25 | m³ | 65.92
| 40317 | 伸缩缝 聚苯板 | m² | 17.304
| 30004 | 砂石铺筑 反滤层 | m³ | 0.824
| 40318 | 泄水孔 塑料 | m | 82.4
| 10048 | 弃土摊铺 | m³ | 119.48
| 10374 | 土质坡道 | m³ | 24.72
| 40073+40191× 1.03 | 现浇C25混凝土支撑板 | m³ | 0.824
| 40188 | 现浇沟支撑板钢筋制安 人 力 | t | 0.2719
| 40097 | 现浇C25混凝土盖板 | m³ | 0.824
| 40188 | 现浇沟盖板钢筋制安 人力 | t | 0.0665
项目名称：垫江县2026年高标准农田建设项目
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量
| (1) | (2) | (3) | (4)
| CJ0296借 | 挡水板安装开槽 | m | 6.592
| 50071 | 放干孔 PVC管道安装200 | m | 4.12
| 30008 | 放干孔 干砌砖 | m³ | 0.0412
|  | 改建1.0×1.0m排水沟 | m | 200
| 10325 | 机械挖沟槽 三类土 | m³ | 426.600
| 10374 | 建筑物土方回填 土方回填 机械夯填 | m³ | 156.600
| 40072+40191× 0.103 | 垫层 混凝土 | m³ | 17.000
| 40023+40191× 1.03 | 现浇混凝土渠道底板 | m³ | 30.00
| 40008+40191× 1.03 | 明渠(边坡陡于1:0.5) 衬 砌厚度(cm) 15～25 | m³ | 100.0
| 40317 | 伸缩缝 聚苯板 | m² | 26.00
| 30004 | 砂石铺筑 反滤层 | m³ | 0.800
| 40318 | 泄水孔 塑料 | m | 100.0
| 10048 | 弃土摊铺 | m³ | 246.00
| 10374 | 土质坡道 | m³ | 24.00
| 40073+40191× 1.03 | 现浇C25混凝土支撑板 | m³ | 18.00
| 40188 | 现浇沟支撑板钢筋制安 人 力 | t | 0.258
| 40097 | 现浇C25混凝土盖板 | m³ | 1.200
| 40188 | 现浇沟盖板钢筋制安 人力 | t | 0.0968
| CJ0296借 | 挡水板安装开槽 | m | 8.00
| 50071 | 放干孔 PVC管道安装200 | m | 5.000
| 30008 | 放干孔 干砌砖 | m³ | 0.0400
|  | 新建0.8×1m沟带2.5m宽生 产路（砼路面） | m | 609
| 10325 | 机械挖沟槽 三类土 | m³ | 1218
| 10370 | 路基平整 | 100m² | 15.225
| 80018-80019×5 | 路基基层 碎石路基 厚度 10cm 实际:5 | 1000m² | 1.5225
| 80053 | 水泥混凝土路面 厚度 (cm) 15cm | 1000m² | 1.5225
| 40023+40191× 1.03 | 现浇混凝土渠道底板 | m³ | 73.08
| 40008+40191× 1.03 | 明渠(边坡陡于1:0.5) 衬 砌厚度(cm) 15～25 | m³ | 243.6
项目名称：垫江县2026年高标准农田建设项目
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量
| (1) | (2) | (3) | (4)
| 10374 | 建筑物土方回填 土方回填 机械夯填 | m³ | 170.52
| 40072+40191× 0.103 | 垫层 混凝土 | m³ | 42.63
| 30004 | 砂石铺筑 反滤层 | m³ | 2.436
| 40318 | 泄水孔 塑料 | m | 304.5
|  | 新建1.5×1.0m排水沟盖板 沟 | m | 420
| 10325 | 机械挖沟槽 三类土 | m³ | 1084.860
| 10374 | 建筑物土方回填 土方回填 机械夯填 | m³ | 328.860
| 40072+40191× 0.103 | 垫层 混凝土 | m³ | 46.20
| 40023+40191× 1.03 | 现浇混凝土渠道底板 | m³ | 84.0
| 40008+40191× 1.03 | 明渠(边坡陡于1:0.5) 衬 砌厚度(cm) 15～25 | m³ | 210.0
| 40317 | 伸缩缝 聚苯板 | m² | 58.80
| 30004 | 砂石铺筑 反滤层 | m³ | 1.680
| 40318 | 泄水孔 塑料 | m | 210.0
| 10048 | 弃土摊铺 | m³ | 705.60
| 10374 | 土质坡道 | m³ | 50.40
| 40188 | 隔污栅栏钢筋制安 | t | 0.0017
| 40073+40191× 1.03 | 现浇C25混凝土沟盖板 | m³ | 126.0
| 40188 | 现浇沟盖板钢筋制安 人力 | t | 10.8385
| CJ0296借 | 挡水板安装开槽 | m | 16.80
| 40097 | 预制混凝土板 活动板 | m³ | 2.100
| 40155 | 活动板安装 板 单个构件 体积(m³) 0～0.2 | m³ | 2.100
| 40188 | 现浇活动板钢筋制安 人力 | t | 0.3297
| 50071 | 放干孔 PVC管道安装200 | m | 10.500
| 30008 | 放干孔 干砌砖 | m³ | 0.0840
|  | 新建1.5×1.5m排水沟盖板 沟 | m | 1235
| 10325 | 机械挖沟槽 三类土 | m³ | 5221.580
| 10374 | 建筑物土方回填 土方回填 机械夯填 | m³ | 1763.580
| 40072+40191× 0.103 | 垫层 混凝土 | m³ | 135.85
项目名称：垫江县2026年高标准农田建设项目
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量
| (1) | (2) | (3) | (4)
| 40023+40191× 1.03 | 现浇混凝土渠道底板 | m³ | 247.0
| 40008+40191× 1.03 | 明渠(边坡陡于1:0.5) 衬 砌厚度(cm) 15～25 | m³ | 926.25
| 40317 | 伸缩缝 聚苯板 | m² | 234.65
| 30004 | 砂石铺筑 反滤层 | m³ | 4.940
| 40318 | 泄水孔 塑料 | m | 617.5
| 10048 | 弃土摊铺 | m³ | 3309.80
| 10374 | 土质坡道 | m³ | 148.20
| 40188 | 隔污栅栏钢筋制安 | t | 0.0074
| 40073+40191× 1.03 | 现浇C25混凝土沟盖板 | m³ | 370.5
| 40188 | 现浇沟盖板钢筋制安 人力 | t | 31.8704
| CJ0296借 | 挡水板安装开槽 | m | 74.10
| 40097 | 预制混凝土板 活动板 | m³ | 6.175
| 40155 | 活动板安装 板 单个构件 体积(m³) 0～0.2 | m³ | 6.175
| 40188 | 现浇活动板钢筋制安 人力 | t | 0.9695
| 50071 | 放干孔 PVC管道安装200 | m | 30.875
| 30008 | 放干孔 干砌砖 | m³ | 0.2470
|  | 排水沟（盖板路）错车道 | 座 | 4
| 10211 | 机械土方开挖 | m³ | 22.500
| 10374 | 土方回填夯实 | m³ | 15.6
| 80018-80019×5 | 路基基层 碎石路基 厚度 10cm 实际:5 | m² | 39.00
| 80053 | 水泥混凝土路面 厚度 (cm) 15cm C20 | m² | 45.00
| 10048 | 弃土摊铺 | m³ | 6.900
| 80106+40191× 0.103 | 道路路肩 路肩加固 现浇 混凝土 | m³ | 4.096
|  | 排水沟（盖板路）回车场 | 座 | 2
| 10211 | 机械土方开挖 | m³ | 14.468
| 10374 | 土方回填夯实 | m³ | 8.822
| 80018-80019×5 | 路基基层 碎石路基 厚度 10cm 实际:5 | m² | 22.06
| 80053 | 水泥混凝土路面 厚度 (cm) 15cm C20 | m² | 28.936
| 10048 | 弃土摊铺 | m³ | 5.646
项目名称：垫江县2026年高标准农田建设项目
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量
| (1) | (2) | (3) | (4)
| 80106+40191× 0.103 | 道路路肩 路肩加固 现浇 混凝土 | m³ | 3.342
4 |  | 渠系附属设施
1) |  | 涵洞管涵部分
|  | 新建管涵（DN300） | m | 474
| 10325 | 土方开挖 | m³ | 321.372
| 10371 | 原土夯实 | m² | 213.30
| 40067+40190× 0.103 | 现浇C15砼垫层 | m³ | 12.798
| 50149 | DN300涵管安装 | m | 474
| 10374 | 土方回填夯实 | m³ | 257.6190
2) |  | 涵洞消力池部分
|  | φ300mm涵管配套消力池 | 座 | 158
| 10211 | 挖土方（Ⅲ类土） | m³ | 118.7370
| 40049+40190× 0.103 | 10cm厚C20砼底板 | m³ | 9.7328
| 40052+40190× 0.103 | 水池混凝土浇筑 池壁 矩 形 | m³ | 73.7386
3) |  | 新建沉沙凼 | 座 | 4
| 10023 | 人工挖基坑(三类土) 深度 (m以内) 2 | 100m³ | 0.2048
| 10373 | 建筑物土方回填 土方回填 人工夯实 | 100m³ | 0.0461
| 10371 | 原土夯实 | 100m² | 0.1764
| 40049 | 水池混凝土浇筑 池底 平 地 | 10m³ | 0.1764
| 40052 | 水池混凝土浇筑 池壁 矩 形 | 10m³ | 0.864
<三> |  | 田间道路工程
1 |  | 生产路
(1) |  | 新建2.5M宽生产路（混凝 土） | m | 3135
(1) |  | 新建2.5M宽生产路(旱地段 ） | m | 2076
| 10211 | 机械土方开挖 | m³ | 1245.6
| 20192 | 机械石方开挖 | m³ | 311.40
| 1) | 路床压实 | m² | 5501.40
| 80053 | 水泥混凝土路面 厚度 (cm) 15cm | m² | 5190.0
项目名称：垫江县2026年高标准农田建设项目
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量
| (1) | (2) | (3) | (4)
| 80105 | 锯缝机锯缝 | 10m | 103.8
| 10384 | 素土夯实路肩 | 100m³实方 | 3.114
(2) |  | 新建2.5M宽生产路(水田段 ） | m | 1059
| 10211 | 机械土方开挖 | m³ | 635.4
| 10374 | 土方回填夯实 | m³ | 768.834
| 1) | 路床压实 | m² | 2806.35
| 80053 | 水泥混凝土路面 厚度 (cm) 15cm | m² | 2647.5
| 80105 | 锯缝机锯缝 | 10m | 52.95
| 10374 | 石骨子土换填夯实 | m³ | 571.86
(3) |  | 生产路附属设施
3.1 |  | 生产路错车道 | 处 | 8
| 10211 | 机械土方开挖 | m³ | 30.00
| 80007 | 路床(槽)压实 | m² | 120
| 80053 | 150mm厚C25混凝土路面 | m² | 120
3.2 |  | 生产路交叉口 | 处 | 14
| 80007 | 路床(槽)压实 | m² | 54.18
| 80053 | 150mm厚C25混凝土路面 | m² | 54.18
3.3 |  | 生产路回车道 | 处 | 2
| 10211 | 机械土方开挖 | m³ | 41.1562
| 80007 | 路床(槽)压实 | m² | 82.3126
| 80053 | 150mm厚C25混凝土路面 | m² | 77.0
3.4 |  | 新建弯道加宽 | 处 | 6
| 80007 | 路床(槽)压实 | m² | 60
| 80018-80019×5 | 50mm厚碎石调平层 | m² | 60
| 80053+80054×5 | 200mm厚C25砼路面 | m² | 60
<四> |  | 其他工程
|  | 公示牌 | 座 | 1
| (1) | 人工挖土方 | m³ | 0.686
| (2) | 人工挖石方 | m³ | 0.294
| (3) | 人工土方回填 | m³ | 0.44
| (4) | 基础夯实 | m² | 2.7
| (5) | C15砼基础 | m³ | 0.54
| (6) | M7.5浆砌砖 | m³ | 2.124
| (7) | 白色瓷砖(8mm) | m² | 8.82
项目名称：垫江县2026年高标准农田建设项目
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量
| (1) | (2) | (3) | (4)
| (8) | 黑色瓷砖(8mm) | m² | 8.82
(9) |  | 烧字、图 | 项 | 1
|  | 工号牌 | 块 | 75
| (1) | 白色瓷砖（40×30× 0.8cm） | m² | 9.00
(2) |  | 烧字 | 项 | 75

## 第3标段花园村工程量清单
第3标段花园村工程量清单
项目名称：垫江县2026年高标准农田建设项目 金额单位：元
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量
| (1) | (2) | (3) | (4)
杠家镇花园村
(一) |  | 农田基础设施建设工程
<一> |  | 田块整治工程
1 |  | 恢复地类整治 | 亩 | 22.92
1) |  | 旱地恢复田块整治 | 亩 | 22.92
A |  | 田面平整 | 亩 | 22.92
| 110022 | 机械清杂 | m² | 15277
| 10388 | 杂树伐除 | 棵 | 252
| 20307 | 杂树杂草外运 | m³ | 50.2
| 10403 | 推土机推树根 树身直径 (cm) 20～30 | 棵 | 252
| 10332 | 表土剥覆 | m³ | 3055.4
| 10211 | 土方移动 | m³ | 3122.62
| 10362 | 人工细部平整 | hm² | 1.5277
| 10428 | 石砾捡清 | m² | 15277
2 |  | 新建3.0m农机通道 | m | 9728
1 |  | 新建3.0m农机通道(旱地段 ） | m | 9506
| 10211 | 机械土方开挖 | m³ | 18061.4
| 10374 | 建筑物土方回填 土方回填 机械夯填 | 100m³ | 180.614
项目名称：垫江县2026年高标准农田建设项目
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量
| (1) | (2) | (3) | (4)
| 80007 | 路床(槽)压实 | m² | 28518.0
| 10017 | 人工背沟开挖 | 100m³ | 13.3084
2 |  | 新建3.0m农机通道（水田 段） | m | 222
| 10332 | 表土剥离 | m³ | 310.8
| 10211 | 挖掘机挖土 三类土 | m³ | 660.450
| 10374 | 建筑物土方回填 土方回填 机械夯填 | m³ | 660.450
| 80007 | 路基碾压 | m² | 666.0
<二> |  | 灌溉与排水工程
1 |  | 水源工程
1) |  | 新建囤水田 | 座 | 3
(1) |  | 护坡 | m | 123
| 10211 | 机械土方开挖 | m³ | 67.65
| 10045 | 机械田埂修筑 | m³ | 146.862
| 10361 | 人工修整边坡 填方边坡 | m² | 322.998
(2) |  | 放水设施 | 座 | 3
| 50117 | PE管道安装(热熔电熔连接 ) 公称直径(mm以内) 200 | m | 4.8
| 50113 | PE管道安装(热熔电熔连接 ) 公称直径(mm以内) 110 | m | 5.1
| 50106 | PE管件安装(密封胶) 公称 直径(mm以内) 110 管件种 类:二接口{人×0.7;} | 个 | 3
| 10325 | 机械挖沟槽 三类土 | m³ | 0.627
| 40052+40190× 0.103+40195× 0.103 | 水池混凝土浇筑 池壁 矩 形 | m³ | 0.288
| 10374 | 建筑物土方回填 | m³ | 0.174
(3) |  | 安全警示牌 | 个 | 3
自编 |  | 安全警示牌安装 | 块 | 3
2) |  | 新修中转蓄水池(200m³) | 座 | 1
|  | 蓄水池主体 | 座 | 1
| 10211 | 机械土方开挖 | m³ | 251.98
| 20187 | 机械石方开挖 | m³ | 107.99
| 10374 | 土方回填 | m³ | 168.01
| 10340 | 余土就近摊铺 | m³ | 191.9600
| 40072+40190× 0.103 | C20混凝土垫层 | m³ | 9.90
项目名称：垫江县2026年高标准农田建设项目
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量
| (1) | (2) | (3) | (4)
| 40049+40190× 0.103 | 水池混凝土浇筑 池底 平 地 | m³ | 23.52
| 40052+40190× 0.103+40195× 0.103 | 水池混凝土浇筑 池壁 矩 形 | m³ | 25.668
| 40189 | 钢筋制作安装 | t | 4.236
| 40189 | 钢爬梯制作及安装（含油漆 ） | t | 0.0222
| 30078 | M7.5浆砌砖护栏 | m³ | 7.6
| 30082 | 砌体砂浆抹面 厚2cm 立面 | m² | 42
| 40056+40190× 1.03 | C25现浇砼柱 | m³ | 0.7
| AH0034借 | 成品不锈钢门安装 | m² | 1.2
| 50117 | Φ200PE进水管 | m | 5
| 50125 | 闸阀安装 200 | 个 | 1
| 50116 | Φ160PE出水管 | m | 10
| 50124 | 闸阀安装 160 | 个 | 1
| 50116 | Φ160PE冲砂管 | m | 10
| 50124 | Φ160PE闸阀 | 个 | 2
自编 |  | 安全警示牌安装 | 块 | 1
| 80053-80054×5 | C20散水 | m² | 38.4
|  | 蓄水池闸阀井 | 座 | 1
| 10211 | 挖掘机挖土 三类土 | m³ | 1.81
| 20187 | 机械凿打岩石 Ⅴ-Ⅷ | m³ | 1.81
| 40049+40190× 0.103 | 水池混凝土浇筑 池底 平 地 | m³ | 0.23
| 40043+40190× 1.03 | 管道支墩 | m³ | 0.03
| 30077 | 浆砌砖 挡土墙、桥台、闸 墩 | m³ | 0.96
| 30082 | 砌体砂浆抹面 厚2cm 立面 | m² | 5.06
| XB70019借 | 树脂井盖 | 个 | 3
| 50109 | 闸阀安装 160 | 个 | 1
| 50109 | 橡胶软接头安装 160 | 个 | 1
| 50109 | 法兰安装 160 | 个 | 1
3) |  | 提灌站 | 座 | 1
(1) |  | 新修泵房(主体） | 座 | 1
| 10370 | 机械平整场地 | m² | 41.44
项目名称：垫江县2026年高标准农田建设项目
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量
| (1) | (2) | (3) | (4)
| 10211 | 机械土方开挖 | m³ | 33.8
| 20187 | 机械石方开挖 | m³ | 3.8
| 10374 | 机械土石方回填 | m³ | 30.79
| 30078 | M7.5水泥砂浆砌砖墙 | m³ | 19.08
| 30078 | M7.5浆砌砖女儿墙 | m³ | 2.79
| 40072+40190× 0.103 | 现浇C20砼垫层 | m³ | 2.17
| 40055+40190× 0.902 | C25砼基础 | m³ | 4.13
| 40056+40190× 1.03 | 现浇C30砼基础梁 | m³ | 2.33
| 40055+40190× 0.902 | 现浇C25砼水泵基座 | m³ | 0.77
| 40055+40190× 0.902 | 现浇C25砼水泵支墩 | m³ | 0.13
| 40055+40190× 0.902 | 现浇C25砼管道支墩 | m³ | 7
| 40056+40190× 1.03 | 现浇C30砼矩形柱 | m³ | 3.71
| 40056+40190× 1.03 | 现浇C30砼屋面梁 | m³ | 2.33
| 40056+40190× 1.03 | 现浇C30砼屋面板 | m³ | 3.73
| 40055+40190× 0.902 | 现浇C25砼过梁 | m³ | 0.3
| 40189 | 钢筋制作安装 | t | 2.6
| 70042 | 20#B工字钢滑道 | m | 5.4000
| 70027 | 电动葫芦 起重量(t) ≤1 | 台 | 1.0000
| AH0034借 | 成品不锈钢门安装 | m² | 2.4
| AH0093借 | 塑钢成品窗安装 外平开 | m² | 5.4
(2) |  | 新修泵房(屋面） | 座 | 1
| 40072+40190× 0.103 | 30mm厚LC5.0轻集料混凝土 2%找坡层 | m³ | 2.088
| 40278 | 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m² | 23.2
| 40278 | 25mm厚1;2水泥砂浆加5%防 水剂 | m² | 28.77
| AJ0057借 | 屋面防水 聚氨酯防水涂料 厚度2mm | m² | 23.2
(3) |  | 新修泵房(地面） | 座 | 1
| 30002 | 5cm厚泵房地面碎石垫层 | m³ | 0.945
项目名称：垫江县2026年高标准农田建设项目
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量
| (1) | (2) | (3) | (4)
| 80053-80054×5 | 10cm厚C25混凝土泵房地面 | m² | 18.5
(4) |  | 新修泵房(内墙面部分） | 座 | 1
| 40278 | 20mm厚度不发火水泥石灰 砂浆防腐层 | m² | 73.2
| LE0174借 | 聚氨酯漆 抹灰面 刮腻子 | m² | 73.2
| LE0153借 | 内墙面乳胶漆 抹灰面 二 遍 | m² | 73.2
(5) |  | 新修泵房(外墙面） | 座 | 1
| 30082 | 砌体砂浆抹面 厚2cm 立面 | m² | 92.16
| LE0169借 | 外墙真石漆 | m² | 92.16
(6) |  | 室内排水 | 处 | 1
| <1> | C25砼排水沟底板 | m³ | 0.192
| <2> | C25砼排水沟边墙 | m³ | 0.768
| <3> | 高分子水篱子盖板 | m | 6.4
(7) |  | 室外排水 | 处 | 1
| <1> | 人工土方开挖 | m³ | 6.24
| <2> | C25砼排水沟底板 | m³ | 0.78
| <3> | C25砼排水沟边墙 | m³ | 3.12
(8) |  | 新修进水池 | 座 | 1
| 10163 | 机械挖装淤泥、流砂 不装 车 | m³ | 16
| 40049+40190× 0.103+40195× 0.103 | C25混凝土进水池池底 | m³ | 2.028
| 40052+40190× 0.103+40195× 0.103 | C25混凝土进水池池壁 | m³ | 8.472
| 40189 | 钢筋制安（拦污栅） | t | 0.07
(9) |  | DN200管道安装 | 处 | 1
| 50113 | PE管道安装200 出水管， 1.6MPA | m | 15
2 |  | 输水工程
|  | 输水管道 | m | 2777
|  | Φ110MMPE输水管道（ 1.25MP） | m | 1200
|  | 机械开挖沟槽（土方） | m³ | 792.00
|  | 机械开挖沟槽（石方） | m³ | 336.00
|  | 建筑物土方回填 土方回填 松填不夯实 | m³ | 1116.00
项目名称：垫江县2026年高标准农田建设项目
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量
| (1) | (2) | (3) | (4)
|  | Φ110MMPE管安装 | m | 1200
|  | Φ160MMPE输水管道（ 1.25MP） | m | 1372
|  | 机械开挖沟槽（土方） | m³ | 1015.28
|  | 机械开挖沟槽（石方） | m³ | 439.04
|  | 建筑物土方回填 土方回填 松填不夯实 | m³ | 1426.88
|  | Φ160MMPE管安装 | m | 1372
|  | Φ200MMPE输水管道（ 1.25MP） | m | 205
|  | 机械开挖沟槽（土方） | m³ | 166.05
|  | 机械开挖沟槽（石方） | m³ | 71.75
|  | 建筑物土方回填 土方回填 松填不夯实 | m³ | 231.65
|  | Φ200MMPE管安装 | m | 205.0000
|  | 管道镇墩 | 个 | 8
| 10325 | 机械挖沟槽 三类土 | m³ | 4.80
| 40042+40190× 1.03 | 管道镇墩 | m³ | 3.2
| 10373 | 建筑物土方回填 土方回填 人工夯实 | m³ | 4.0
| 40189 | 钢筋制作安装 其他 机械 | t | 0.0368
|  | 管道穿现状道路节点 | m | 25
| 40265 | 混凝土拆除 机械拆除 无 钢筋 | m³ | 9.25
| 50149 | 预制混凝土套管 | m | 25
| 10374 | 建筑物土方回填 土方回填 机械夯填 | m³ | 28.75
| 80053+80054×5 | 水泥混凝土路面 厚度 (cm) 15cm 实际:20 | m² | 50
|  | 计量控制井 | 座 | 1
| 10211 | 挖掘机挖土 三类土 | m³ | 1.81
| 20187 | 机械凿打岩石 Ⅴ-Ⅷ | m³ | 1.81
| 40049+40190× 0.103 | 水池混凝土浇筑 池底 平 地 | m³ | 0.23
| 40043+40190× 1.03 | 管道支墩 | m³ | 0.03
| 30077 | 浆砌砖 挡土墙、桥台、闸 墩 | m³ | 0.96
| 30082 | 砌体砂浆抹面 厚2cm 立面 | m² | 5.06
项目名称：垫江县2026年高标准农田建设项目
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量
| (1) | (2) | (3) | (4)
| XB70019借 | 树脂井盖 | 个 | 3
| 50109 | 铸铁球墨闸阀安装(Φ200) | 个 | 1
| 50109 | 机械水表安装 (Φ200) | 个 | 1
| 50109 | 橡胶软接头安装 (Φ200) | 个 | 1
| 50109 | 法兰安装 (Φ200) | 个 | 1
|  | 阀门井I型 | 座 | 10
| 10211 | 挖掘机挖土 三类土 | m³ | 18.10
| 20187 | 机械凿打岩石 Ⅴ-Ⅷ | m³ | 18.10
| 40049+40190× 0.103 | 水池混凝土浇筑 池底 平 地 | m³ | 2.30
| 40043+40190× 1.03 | 管道支墩 | m³ | 0.30
| 30077 | 浆砌砖 挡土墙、桥台、闸 墩 | m³ | 9.60
| 30082 | 砌体砂浆抹面 厚2cm 立面 | m² | 50.60
| XB70019借 | 树脂井盖 | 个 | 30
| 50109 | 铸铁球墨闸阀安装 (Φ 160) | 个 | 5
| 50109 | 橡胶软接头安装 (Φ160) | 个 | 5
| 50109 | 法兰安装 (Φ160) | 个 | 5
| 50109 | 铸铁球墨闸阀安装(Φ110) | 个 | 5
| 50109 | 机械水表安装 (Φ110) | 个 | 5
| 50109 | 法兰安装 (Φ110) | 个 | 5
|  | 阀门井II型 | 座 | 5
| 10211 | 挖掘机挖土 三类土 | m³ | 9.05
| 20187 | 机械凿打岩石 Ⅴ-Ⅷ | m³ | 9.05
| 40049+40190× 0.103 | 水池混凝土浇筑 池底 平 地 | m³ | 1.15
| 40043+40190× 1.03 | 管道支墩 | m³ | 0.15
| 30077 | 浆砌砖 挡土墙、桥台、闸 墩 | m³ | 4.80
| 30082 | 砌体砂浆抹面 厚2cm 立面 | m² | 25.30
| XB70019借 | 树脂井盖 | 个 | 15
| 50109 | PE钢芯球阀安装 (Φ160) | 个 | 3
| 50109 | 机械水表安装 (Φ160) | 个 | 3
| 50109 | 异径三通安装 (Φ160) | 个 | 3
| 50109 | 铸铁球墨闸阀安装(Φ110) | 个 | 2
项目名称：垫江县2026年高标准农田建设项目
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量
| (1) | (2) | (3) | (4)
| 50109 | 机械水表安装 (Φ110) | 个 | 2
| 50109 | 异径三通安装(Φ110) | 个 | 2
|  | 排泥阀井 | 座 | 3
| 10211 | 挖掘机挖土 三类土 | m³ | 5.43
| 20187 | 机械凿打岩石 Ⅴ-Ⅷ | m³ | 5.43
| 40049+40190× 0.103 | 水池混凝土浇筑 池底 平 地 | m³ | 0.69
| 40043+40190× 1.03 | 管道支墩 | m³ | 0.09
| 30077 | 浆砌砖 挡土墙、桥台、闸 墩 | m³ | 2.88
| 30082 | 砌体砂浆抹面 厚2cm 立面 | m² | 15.18
| XB70019借 | 树脂井盖 | 个 | 9
| 50109 | 闸阀安装 (Φ160) | 个 | 2
| 50109 | 异径三通安装 (Φ160) | 个 | 2
| 50109 | 法兰安装 (Φ160) | 个 | 2
| 50109 | 铸铁球墨闸阀安装(Φ110) | 个 | 1
| 50109 | 异径三通安装(Φ110) | 个 | 1
| 50109 | 法兰安装 (Φ110) | 个 | 1
|  | 排气阀井 | 座 | 2
| 10211 | 挖掘机挖土 三类土 | m³ | 2.74
| 20187 | 机械凿打岩石 Ⅴ-Ⅷ | m³ | 2.74
| 40049+40190× 0.103 | 水池混凝土浇筑 池底 平 地 | m³ | 0.32
| 40043+40190× 1.03 | 管道支墩 | m³ | 0.032
| 30077 | 浆砌砖 挡土墙、桥台、闸 墩 | m³ | 1.56
| 30082 | 砌体砂浆抹面 厚2cm 立面 | m² | 7.92
| XB70019借 | 树脂井盖 | 个 | 4
| 50103 | 自动排气阀 DN50 | 个 | 2
| 50109 | 异径三通安装 | 个 | 2
| 50109 | 法兰安装 | 个 | 2
|  | 给水栓（旱地型） | 座 | 20
| 50111 | PE管道安装(热熔电熔连接 ) 公称直径(mm以内) 75 | m | 20
| 50103 | 给水栓三通安装75 | 个 | 20
| 50105 | PE管件安装变径接头 | 个 | 20
项目名称：垫江县2026年高标准农田建设项目
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量
| (1) | (2) | (3) | (4)
| 50103 | 给水栓阀门安装75 | 个 | 20
|  | 给水栓（水田型） | 座 | 5
| 40049+40190× 0.103 | 水池混凝土浇筑 池底 平 地 | m³ | 0.135
| 30077 | 浆砌砖 挡土墙、桥台、闸 墩 | m³ | 0.685
| 30082 | 砌体砂浆抹面 厚2cm 立面 | m² | 11.40
| XB70019借 | 树脂井盖 | 1个 | 5
| 50111 | PE管道安装(热熔电熔连接 ) 公称直径(mm以内) 75 | m | 5
| 50103 | 给水栓三通安装75 | 个 | 5
| 50105 | PE管件安装变径接头 | 个 | 5
| 50103 | 给水栓阀门安装75 | 个 | 5
|  | 新建管道警示桩 | 处 | 55
| 10018 | 人工挖沟槽 三类土 | m³ | 4.40
| 80161 | 警示柱 | 个 | 55
| 10373 | 土方回填 人工夯实 | m³ | 4.125
|  | 泄压阀井 | 座 | 6
| 10211 | 挖掘机挖土 三类土 | m³ | 10.86
| 20187 | 机械凿打岩石 Ⅴ-Ⅷ | m³ | 10.86
| 40049+40190× 0.103 | 水池混凝土浇筑 池底 平 地 | m³ | 1.38
| 40043+40190× 1.03 | 管道支墩 | m³ | 0.18
| 30077 | 浆砌砖 挡土墙、桥台、闸 墩 | m³ | 5.76
| 30082 | 砌体砂浆抹面 厚2cm 立面 | m² | 30.36
| XB70019借 | 树脂井盖 | 个 | 18
| 50105 | 减压阀安装 90 | 个 | 6
| 50109 | 法兰安装 | 个 | 12
|  | 水管泄水消力池 | 座 | 2
| 10211 | 挖土方（Ⅲ类土） | m³ | 1.5030
| 40049+40190× 0.103 | 10cm厚C20砼底板 | m³ | 0.1232
| 40052+40190× 0.103 | 水池混凝土浇筑 池壁 矩 形 | m³ | 0.9334
3 |  | 排水工程
|  | 改建0.6×0.8m排水沟 | m | 3131
项目名称：垫江县2026年高标准农田建设项目
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量
| (1) | (2) | (3) | (4)
| 10325 | 机械挖沟槽 三类土 | m³ | 3966.977
| 10374 | 建筑物土方回填 土方回填 机械夯填 | m³ | 1775.277
| 40072+40191× 0.103 | 垫层 混凝土 | m³ | 187.86
| 40023+40191× 1.03 | 现浇混凝土渠道底板 | m³ | 313.10
| 40008+40191× 1.03 | 明渠(边坡陡于1:0.5) 衬 砌厚度(cm) 15～25 | m³ | 1001.92
| 40317 | 伸缩缝 聚苯板 | m² | 263.004
| 30004 | 砂石铺筑 反滤层 | m³ | 12.524
| 40318 | 泄水孔 塑料 | m | 1252.4
| 10048 | 弃土摊铺 | m³ | 1815.98
| 10374 | 土质坡道 | m³ | 375.72
| 40073+40191× 1.03 | 现浇C25混凝土支撑板 | m³ | 12.524
| 40188 | 现浇沟支撑板钢筋制安 人 力 | t | 4.1329
| 40097 | 现浇C25混凝土盖板 | m³ | 12.524
| 40188 | 现浇沟盖板钢筋制安 人力 | t | 1.0113
| CJ0296借 | 挡水板安装开槽 | m | 100.192
| 50071 | 放干孔 PVC管道安装200 | m | 62.62
| 30008 | 放干孔 干砌砖 | m³ | 0.6262
|  | 改建1.0×1.0m排水沟 | m | 2874
| 10325 | 机械挖沟槽 三类土 | m³ | 6130.242
| 10374 | 建筑物土方回填 土方回填 机械夯填 | m³ | 2250.342
| 40072+40191× 0.103 | 垫层 混凝土 | m³ | 244.290
| 40023+40191× 1.03 | 现浇混凝土渠道底板 | m³ | 431.10
| 40008+40191× 1.03 | 明渠(边坡陡于1:0.5) 衬 砌厚度(cm) 15～25 | m³ | 1437.0
| 40317 | 伸缩缝 聚苯板 | m² | 373.62
| 30004 | 砂石铺筑 反滤层 | m³ | 11.496
| 40318 | 泄水孔 塑料 | m | 1437.0
| 10048 | 弃土摊铺 | m³ | 3535.02
| 10374 | 土质坡道 | m³ | 344.88
项目名称：垫江县2026年高标准农田建设项目
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量
| (1) | (2) | (3) | (4)
| 40073+40191× 1.03 | 现浇C25混凝土支撑板 | m³ | 258.66
| 40188 | 现浇沟支撑板钢筋制安 人 力 | t | 3.7075
| 40097 | 现浇C25混凝土盖板 | m³ | 17.244
| 40188 | 现浇沟盖板钢筋制安 人力 | t | 1.3910
| CJ0296借 | 挡水板安装开槽 | m | 114.96
| 50071 | 放干孔 PVC管道安装200 | m | 71.850
| 30008 | 放干孔 干砌砖 | m³ | 0.5748
|  | 改建1.5×1.0M排水沟 | m | 172
| 10325 | 机械挖沟槽 三类土 | m³ | 444.276
| 10374 | 建筑物土方回填 土方回填 机械夯填 | m³ | 134.676
| 40072+40191× 0.103 | 垫层 混凝土 | m³ | 17.2
| 40023+40191× 1.03 | 现浇混凝土渠道底板 | m³ | 34.4
| 40008+40191× 1.03 | 明渠(边坡陡于1:0.5) 衬 砌厚度(cm) 15～25 | m³ | 86.0
| 40317 | 伸缩缝 聚苯板 | m² | 24.08
| 30004 | 砂石铺筑 反滤层 | m³ | 0.688
| 40318 | 泄水孔 塑料 | m | 86.0
| 10048 | 弃土摊铺 | m³ | 344
| 10374 | 土质坡道 | m³ | 20.64
| 40073+40191× 1.03 | 现浇C25混凝土支撑板 | m³ | 2.236
| 40188 | 现浇沟支撑板钢筋制安 人 力 | t | 0.2774
| 40097 | 现浇C25混凝土盖板 | m³ | 1.376
| 40188 | 现浇沟盖板钢筋制安 人力 | t | 0.1109
| CJ0296借 | 挡水板安装开槽 | m | 10.32
| 50071 | 放干孔 PVC管道安装200 | m | 4.300
| 30008 | 放干孔 干砌砖 | m³ | 0.0344
4 |  | 渠系附属设施
1) |  | 涵洞管涵部分
|  | 新建管涵（DN500） | m | 15
| 10325 | 土方开挖 | m³ | 17.5680
| 10371 | 原土夯实 | m² | 9.75
项目名称：垫江县2026年高标准农田建设项目
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量
| (1) | (2) | (3) | (4)
| 40068+40190× 0.103 | 现浇C15砼垫层 | m³ | 0.585
| 50149 | DN500涵管安装 | m | 15
| 10374 | 土方回填夯实 | m³ | 12.5880
|  | 新建管涵（DN300） | m | 420
| 10325 | 土方开挖 | m³ | 284.760
| 10371 | 原土夯实 | m² | 189.00
| 40067+40190× 0.103 | 现浇C15砼垫层 | m³ | 11.340
| 50149 | DN300涵管安装 | m | 420
| 10374 | 土方回填夯实 | m³ | 228.2700
2) |  | 涵洞消力池部分
|  | φ500mm涵管配套消力池 | 座 | 3
| 10211 | 挖土方（Ⅲ类土） | m³ | 3.5391
| 40049+40190× 0.103 | 10cm厚C20砼底板 | m³ | 0.2424
| 40052+40190× 0.103 | 水池混凝土浇筑 池壁 矩 形 | m³ | 2.0178
|  | φ300mm涵管配套消力池 | 座 | 140
| 10211 | 挖土方（Ⅲ类土） | m³ | 105.2100
| 40049+40190× 0.103 | 10cm厚C20砼底板 | m³ | 8.6240
| 40052+40190× 0.103 | 水池混凝土浇筑 池壁 矩 形 | m³ | 65.3380
3) |  | 新建沉沙凼 | 座 | 15
| 10023 | 人工挖基坑(三类土) 深度 (m以内) 2 | 100m³ | 0.768
| 10373 | 建筑物土方回填 土方回填 人工夯实 | 100m³ | 0.1728
| 10371 | 原土夯实 | 100m² | 0.6615
| 40049 | 水池混凝土浇筑 池底 平 地 | 10m³ | 0.6615
| 40052 | 水池混凝土浇筑 池壁 矩 形 | 10m³ | 3.24
<三> |  | 田间道路工程
1 |  | 田间道
(1) |  | 改建田间道（3.0m宽） | m | 509
| 80007 | 路床压实 | m² | 1603.35
| 80053+80054×5 | 200mm厚C25砼路面 | m² | 1527.0
项目名称：垫江县2026年高标准农田建设项目
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量
| (1) | (2) | (3) | (4)
| 80105 | 人工切缝 | m | 305.4
2 |  | 田间道路附属设施
(1) |  | 田间道错车道 | 处 | 1
| 10211 | 机械土方开挖 | m³ | 10.1563
| 80007 | 路床(槽)压实 | m² | 40.625
| 80053+80054×5 | 200mm厚C25砼路面 | m² | 39
(2) |  | 田间道交叉口 | 处 | 2
| 80007 | 路床(槽)压实 | m² | 21.50
| 80053+80054×5 | 200mm厚C25砼路面 | m² | 21.50
(3) |  | 新建弯道加宽 | 处 | 1
| 80007 | 路床(槽)压实 | m² | 10
| 80018-80019×5 | 50mm厚碎石调平层 | m² | 10
| 80053+80054×5 | 200mm厚C25砼路面 | m² | 10
(4) |  | 警示牌 | 个 | 2
| 10211 | 机械土方开挖 | m³ | 0.44
| 40072+40190× 0.103 | 现浇C20混凝土基础 | m³ | 0.44
|  | 成套标志牌 | 套 | 2
(5) |  | 田间道凸面镜 | 个 | 1
| 10211 | 机械土方开挖 | m³ | 0.22
| 40072+40190× 0.103 | 现浇C20混凝土基础 | m³ | 0.22
|  | 透镜 | 套 | 1
3 |  | 生产路
(1) |  | 新建2.5M宽生产路（混凝 土） | m | 5300
(1) |  | 新建2.5M宽生产路(旱地段 ） | m | 5002
| 10211 | 机械土方开挖 | m³ | 3001.2
| 20192 | 机械石方开挖 | m³ | 750.30
| 1) | 路床压实 | m² | 13255.30
| 80053 | 水泥混凝土路面 厚度 (cm) 15cm | m² | 12505.0
| 80105 | 锯缝机锯缝 | 10m | 250.1
| 10384 | 素土夯实路肩 | 100m³实方 | 7.503
(2) |  | 新建2.5M宽生产路(水田段 ） | m | 298
| 10211 | 机械土方开挖 | m³ | 178.8
项目名称：垫江县2026年高标准农田建设项目
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量
| (1) | (2) | (3) | (4)
| 10374 | 土方回填夯实 | m³ | 216.348
| 1) | 路床压实 | m² | 789.70
| 80053 | 水泥混凝土路面 厚度 (cm) 15cm | m² | 745.0
| 80105 | 锯缝机锯缝 | 10m | 14.9
| 10374 | 石骨子土换填夯实 | m³ | 160.92
(3) |  | 生产路附属设施
3.1 |  | 生产路错车道 | 处 | 17
| 10211 | 机械土方开挖 | m³ | 63.75
| 80007 | 路床(槽)压实 | m² | 255
| 80053 | 150mm厚C25混凝土路面 | m² | 255
3.2 |  | 生产路交叉口 | 处 | 20
| 80007 | 路床(槽)压实 | m² | 77.40
| 80053 | 150mm厚C25混凝土路面 | m² | 77.40
3.3 |  | 新建弯道加宽 | 处 | 19
| 80007 | 路床(槽)压实 | m² | 190
| 80018-80019×5 | 50mm厚碎石调平层 | m² | 190
| 80053+80054×5 | 200mm厚C25砼路面 | m² | 190
<四> |  | 其他工程
|  | 公示牌 | 座 | 1
| (1) | 人工挖土方 | m³ | 0.686
| (2) | 人工挖石方 | m³ | 0.294
| (3) | 人工土方回填 | m³ | 0.44
| (4) | 基础夯实 | m² | 2.7
| (5) | C15砼基础 | m³ | 0.54
| (6) | M7.5浆砌砖 | m³ | 2.124
| (7) | 白色瓷砖(8mm) | m² | 8.82
| (8) | 黑色瓷砖(8mm) | m² | 8.82
(9) |  | 烧字、图 | 项 | 1
|  | 工号牌 | 块 | 65
| (1) | 白色瓷砖（40×30× 0.8cm） | m² | 7.80
(2) |  | 烧字 | 项 | 65
五 |  | 安全文明施工及环境保护费 | % | 1.35